## 5_ACOMPANHAMENTO
Data Programada | OP/Lote | Cliente/Pedido | Produto/Equipamento | Codigo Peca | Descricao Peca | Operacao | Setor | Maquina/Posto | Qtde Programada | Setup Padrao (min) | Tempo Unit Padrao (min/peca) | Tempo Programado (min) | Data Realizada | Qtde Realizada | Inicio Real | Fim Real | Tempo Realizado (min) | Refugo/Retrabalho | % Realizado | Status | Atraso? | Fila a Frente (min) | Carga Dia Maquina (min) | Capacidade Dia Maquina (min) | Saldo Capacidade (min) | Ocupacao Dia Maquina % | CHAVE_LOTE_EQUIPAMENTO | LOTES_NORMALIZADOS | MAQUINA_NORMALIZADA
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20034330 | EMB. BASE SANTIAGO 1,03 (800X472X93) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46205 | 10
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30002730 | PAPELAO CAD VENETO / VIA (980X430X6) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 600 |  |  |  | 46205 | 600
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 322 |  |  |  | 46205 | 322
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 644 |  |  |  | 46205 | 644
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 644 |  |  |  | 46205 | 644
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46205 | 22
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003430 | EMB. CADEIRAS DAKAR (975X440X83) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 26 |  |  |  | 46205 | 26
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003432 | EMB. TRAVESSAS CADEIRAS DAKAR (435X435X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 26 |  |  |  | 46205 | 26
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46205 | 24
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 54 |  |  |  | 46205 | 54
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008130 | EMB. CADEIRA CORDOBA (943X450X115) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46205 | 30
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301240130 | EMB. BASE DUBLIN 1,36 (880X774X64) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46205 | 20
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301248130 | EMB. BASE DUBLIN 1,03 LIGHT (774X728X38) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 150 |  |  |  | 46205 | 150
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46205 | 10
2026-07-02 | 10199 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20033330 | EMB. TAMPO SANTIAGO 1,03 - 1060X1055X443 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10050031 | EMB. MESA DE CABECEIRA MALAGA (615X408X151) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46209 | 4
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200190130 | EMB. BASE SANTIAGO DUPLA (793X485X140) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46209 | 5
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46209 | 3
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46209 | 6
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306230 | EMB. BASE GENOVA 1,80 (1635X120X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46209 | 2
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200316130 | EMB. NOVA YORK 1,60 (1345X100X175) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46209 | 2
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20034330 | EMB. BASE SANTIAGO 1,03 (800X472X93) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46209 | 1
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 18 |  |  |  | 46209 | 18
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46209 | 22
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 35 |  |  |  | 46209 | 35
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 66 |  |  |  | 46209 | 66
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 66 |  |  |  | 46209 | 66
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003034 | PAPELAO 410 X 180 - ENCOSTO 980 (X7) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46209 | 4
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46209 | 30
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 239 |  |  |  | 46209 | 239
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 257 |  |  |  | 46209 | 257
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008130 | EMB. CADEIRA CORDOBA (943X450X115) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 18 |  |  |  | 46209 | 18
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46209 | 3
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 914140930 | EMB. CABECEIRA EXTENSIVEL (1620X605X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46209 | 2
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46209 | 4
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20033330 | EMB. TAMPO SANTIAGO 1,03 - 1060X1055X443 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10201 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46209 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10201 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 66 |  |  |  | 46209 | 66 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10201 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 132 |  |  |  | 46209 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10201 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 132 |  |  |  | 46209 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300 |  |  |  | 46209 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300 |  |  |  | 46209 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46209 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 90 |  |  |  | 46210 | 90 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200190130 | EMB. BASE SANTIAGO DUPLA (793X485X140) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46210 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200273130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,30 (737X737X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46210 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306230 | EMB. BASE GENOVA 1,80 (1635X120X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200316130 | EMB. NOVA YORK 1,60 (1345X100X175) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46210 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 11 |  |  |  | 46210 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30002730 | PAPELAO CAD VENETO / VIA (980X430X6) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 84 |  |  |  | 46210 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 333 |  |  |  | 46210 | 333 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 886 |  |  |  | 46210 | 886 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 514 |  |  |  | 46210 | 514 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003035 | PAPELAO 555 X 410 - ENCOSTO 980 (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 42 |  |  |  | 46210 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 73 |  |  |  | 46210 | 73 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 151 |  |  |  | 46210 | 151 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 151 |  |  |  | 46210 | 151 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800130 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL 01/02 (790X640X86) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 43 |  |  |  | 46210 | 43 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 9 |  |  |  | 46210 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306131 | EMB ACESSRIOS PE GENOVA (200X150X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 776 |  |  |  | 46209 | 776 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 600 |  |  |  | 46210 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 132 |  |  |  | 46209 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 44 |  |  |  | 46209 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 176 |  |  |  | 46209 | 176 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 60 |  |  |  | 46209 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 48 |  |  |  | 46209 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 60 |  |  |  | 46209 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 70 |  |  |  | 46209 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 60 |  |  |  | 46210 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 70 |  |  |  | 46209 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 36 |  |  |  | 46209 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 478 |  |  |  | 46209 | 478 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 36 |  |  |  | 46209 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 666 |  |  |  | 46210 | 666 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 38 |  |  |  | 46210 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 110 |  |  |  | 46210 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 440 |  |  |  | 46210 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 36 |  |  |  | 46210 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 476 |  |  |  | 46210 | 476 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 302 |  |  |  | 46210 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30006805 | LATERAL ENCOSTO 610X90X10 D13 - CAD GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 84 |  |  |  | 46210 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 49 COLA DE ESPUMA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 42 |  |  |  | 46210 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 156 |  |  |  | 46205 | 156
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 88 |  |  |  | 46205 | 88
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46205 | 20
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46205 | 10
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46205 | 16
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46205 | 16
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 150 |  |  |  | 46205 | 150
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46205 | 10
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46205 | 20
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46205 | 1200
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 52 |  |  |  | 46205 | 52
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 52 |  |  |  | 46205 | 52
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 108 |  |  |  | 46205 | 108
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 108 |  |  |  | 46205 | 108
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46205 | 20
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46205 | 20
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 9 COLADEIRAS | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 150 |  |  |  | 46205 | 150
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 48 |  |  |  | 46205 | 48
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46205 | 20
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 5 |  |  |  | 46205 | 5
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 600 |  |  |  | 46205 | 600
2026-07-02 | 10204 |  | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 600 |  |  |  | 46205 | 600
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 90 |  |  |  | 46206 | 90 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46206 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 30080001 | (2) BASE 620X620X12 MDP - MESA ASMT. 1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46206 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46206 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46209 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 436 |  |  |  | 46209 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 3 |  |  |  | 46209 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 30080006 | (1)LAT. C/FRISO 750X590X12 MDF-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46206 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 560 |  |  |  | 46206 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 560 |  |  |  | 46206 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 7 |  |  |  | 46209 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 44 |  |  |  | 46206 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 22 |  |  |  | 46206 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46206 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46206 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 11 |  |  |  | 46206 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 22 |  |  |  | 46206 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 880 |  |  |  | 46206 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 302 |  |  |  | 46206 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 302 |  |  |  | 46206 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46206 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 124 |  |  |  | 46206 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 24 |  |  |  | 46206 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 24 |  |  |  | 46206 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 3 |  |  |  | 46206 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 914140910 | (2) PAINEL TRASEIRO MALAGA - 1200X605X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 160 |  |  |  | 46206 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 18 |  |  |  | 46206 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 36 |  |  |  | 46206 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 22 |  |  |  | 46206 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 44 |  |  |  | 46206 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 140 |  |  |  | 46206 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 502 |  |  |  | 46206 | 502 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 502 |  |  |  | 46206 | 502 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 56 COPIADORA | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 10 |  |  |  | 46206 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 56 COPIADORA | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 56 COPIADORA | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 10 |  |  |  | 46206 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 150 |  |  |  | 46206 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 10 |  |  |  | 46206 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46206 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 11 |  |  |  | 46206 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 6 |  |  |  | 46206 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 21 |  |  |  | 46206 | 21 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 56 COPIADORA | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 10 |  |  |  | 46206 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46206 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 7 |  |  |  | 46209 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46209 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 18 |  |  |  | 46209 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 33 |  |  |  | 46209 | 33 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 10 |  |  |  | 46209 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 20034304 | FUNDO RIPADO 751X470X24 MDF - SANTIAGO 1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46210 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46209 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46210 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46210 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46210 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46210 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46210 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 2002002 | TAMPO LIGHT 1360X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 2002052 | TAMPO LIGHT 1600X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46210 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 150 |  |  |  | 46210 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 300027 | CADEIRA TURIM PLUS 920 - VIA VAREJO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 600 |  |  |  | 46210 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 300032 | CADEIRA NOVA YORK 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 44 |  |  |  | 46210 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 300034 | CADEIRA DAKAR | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 52 |  |  |  | 46210 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 48 |  |  |  | 46210 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 300081 | CADEIRA CORDOBA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46210 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 300093 | CADEIRA PADUA 920 - MULTIMOVEIS | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 132 |  |  |  | 46210 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 3012401 | BASE DUBLIN 1,36X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10199,10201 |  | 8 EMBALAGEM | 3012481 | BASE DUBLIN 1,03X1,03 VOL 1/2 - LIGHT | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 150 |  |  |  | 46210 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 20034304 | FUNDO RIPADO 751X470X24 MDF - SANTIAGO 1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46210 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46210 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46210 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46210 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 1005009 | MESA DE CABECEIRA MALAGA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2001901 | BASE SANTIAGO DUPLA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46211 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 11 |  |  |  | 46211 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2003161 | MESA NOVA YORK 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2003162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT PLUS 1600X900X15MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46211 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2005302 | TAMPO REDONDO C/ VIDRO LIGHT 1030X1030X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 21 |  |  |  | 46212 | 21 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 300012 | CADEIRA DUBAI 980 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 300014 | CADEIRA PADUA 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 300032 | CADEIRA NOVA YORK 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 478 |  |  |  | 46212 | 478 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 300081 | CADEIRA CORDOBA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 36 |  |  |  | 46212 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10200,10202,10205 |  | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46212 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-11 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-12 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 600 |  |  |  | 46212 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10204 |  | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 44 |  |  |  | 46212 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46212 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46212 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46212 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46213 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 90 |  |  |  | 46213 | 90 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2001901 | BASE SANTIAGO DUPLA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 18 |  |  |  | 46213 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2003161 | MESA NOVA YORK 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2003162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT PLUS 1600X900X15MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 33 |  |  |  | 46213 | 33 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2005212 | TAMPO LIGHT 900X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 11 |  |  |  | 46213 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2005222 | TAMPO LIGHT 1200X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46213 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 300016 | CADEIRA CRETA 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 32 |  |  |  | 46213 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 300018 | CADEIRA ATHENAS 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 440 |  |  |  | 46213 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 300031 | CADEIRA GRECIA 980 - ESPLANADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 110 |  |  |  | 46213 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 300032 | CADEIRA NOVA YORK 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 36 |  |  |  | 46213 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 302 |  |  |  | 46213 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 3008001 | MESA AMSTERDAM 1,36X1,36 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 43 |  |  |  | 46213 | 43 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 52 |  |  |  | 46206 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 52 |  |  |  | 46206 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 108 |  |  |  | 46206 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 108 |  |  |  | 46206 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 514 |  |  |  | 46205 | 514
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 514 |  |  |  | 46205 | 514
2026-07-01 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46206 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46206 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 302 |  |  |  | 46205 | 302
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 302 |  |  |  | 46205 | 302
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 776 |  |  |  | 46206 | 776 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 776 |  |  |  | 46206 | 776 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 156 |  |  |  | 46206 | 156 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1552 |  |  |  | 46206 | 1552 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 104 |  |  |  | 46206 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 320 |  |  |  | 46206 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 216 |  |  |  | 46206 | 216 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 70 |  |  |  | 46204 | 70
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 74 |  |  |  | 46204 | 74
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 140 |  |  |  | 46204 | 140
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1028 |  |  |  | 46204 | 1028
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1028 |  |  |  | 46204 | 1028
2026-07-01 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46206 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46206 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 666 |  |  |  | 46205 | 666
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 624 |  |  |  | 46205 | 624
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1332 |  |  |  | 46205 | 1332
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 604 |  |  |  | 46205 | 604
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 604 |  |  |  | 46205 | 604
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 42 |  |  |  | 46205 | 42
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 42 |  |  |  | 46205 | 42
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 42 |  |  |  | 46205 | 42
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 776 |  |  |  | 46206 | 776 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1552 |  |  |  | 46206 | 1552 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1552 |  |  |  | 46206 | 1552 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 66 |  |  |  | 46204 | 66
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 140 |  |  |  | 46204 | 140
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 132 |  |  |  | 46204 | 132
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 514 |  |  |  | 46204 | 514
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 110 |  |  |  | 46205 | 110
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 220 |  |  |  | 46205 | 220
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1332 |  |  |  | 46205 | 1332
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1028 |  |  |  | 46205 | 1028
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 84 |  |  |  | 46205 | 84
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46206 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30124003 | (4) APOIO TAMPO 680X452X12 MDP - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46206 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46206 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22 |  |  |  | 46206 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22 |  |  |  | 46206 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 44 |  |  |  | 46206 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22 |  |  |  | 46206 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 88 |  |  |  | 46206 | 88 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46206 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46206 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46206 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46206 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 150 |  |  |  | 46206 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46206 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46206 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 44 |  |  |  | 46206 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 10 FURADEIRAS | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 150 |  |  |  | 46209 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 91414014 | PAINEL CABECEIRA MALAGA - 1600X550X09 MDP (GRAUNA) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 18 |  |  |  | 46204 | 18
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22 |  |  |  | 46204 | 22
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 46204 | 3
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46204 | 20
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46204 | 20
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46204 | 10
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46204 | 10
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 46204 | 3
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46204 | 1
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46204 | 12
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46204 | 24
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 914140910 | (2) PAINEL TRASEIRO MALAGA - 1200X605X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 478 |  |  |  | 46204 | 478
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 36 |  |  |  | 46204 | 36
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160 |  |  |  | 46204 | 160
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 18 |  |  |  | 46204 | 18
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 36 |  |  |  | 46204 | 36
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22 |  |  |  | 46204 | 22
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 44 |  |  |  | 46204 | 44
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46204 | 60
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46205 | 50
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 11 |  |  |  | 46205 | 11
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30080001 | (2) BASE 620X620X12 MDP - MESA ASMT. 1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30080002 | (3)LAT. DA BASE 750X565X12 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46205 | 100
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 280 |  |  |  | 46205 | 280
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 180 |  |  |  | 46205 | 180
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 43 |  |  |  | 46205 | 43
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 86 |  |  |  | 46205 | 86
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 86 |  |  |  | 46205 | 86
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 46205 | 3
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30080006 | (1)LAT. C/FRISO 750X590X12 MDF-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 560 |  |  |  | 46205 | 560
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 560 |  |  |  | 46205 | 560
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 200277101 | PE 700X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46205 | 30
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46206 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 302 |  |  |  | 46206 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 244 |  |  |  | 46206 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46206 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46206 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 11 |  |  |  | 46206 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22 |  |  |  | 46206 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 146 |  |  |  | 46206 | 146 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 776 |  |  |  | 46209 | 776 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 132 |  |  |  | 46209 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 44 |  |  |  | 46209 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 70 |  |  |  | 46209 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 60 |  |  |  | 46209 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 110 |  |  |  | 46211 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 666 |  |  |  | 46211 | 666 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 38 |  |  |  | 46211 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 110 |  |  |  | 46211 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 440 |  |  |  | 46211 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 36 |  |  |  | 46211 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 220 |  |  |  | 46211 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 84 |  |  |  | 46211 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 42 |  |  |  | 46211 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 40 |  |  |  | 46203 | 40
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 52 |  |  |  | 46203 | 52
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 52 |  |  |  | 46203 | 52
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 108 |  |  |  | 46203 | 108
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 108 |  |  |  | 46203 | 108
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 24 |  |  |  | 46209 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 12 |  |  |  | 46209 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 12 |  |  |  | 46209 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 514 |  |  |  | 46209 | 514 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 514 |  |  |  | 46209 | 514 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 40 |  |  |  | 46206 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 600 |  |  |  | 46206 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 600 |  |  |  | 46206 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 44 |  |  |  | 46209 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 22 |  |  |  | 46209 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 22 |  |  |  | 46209 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 302 |  |  |  | 46213 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 302 |  |  |  | 46213 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 15 |  |  |  | 46204 | 15
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46204 | 12
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46204 | 10
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 16 |  |  |  | 46204 | 16
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 145 |  |  |  | 46204 | 145
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46204 | 10
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 48 |  |  |  | 46204 | 48
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 88 |  |  |  | 46204 | 88
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 52 |  |  |  | 46204 | 52
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 52 |  |  |  | 46204 | 52
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 108 |  |  |  | 46204 | 108
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 108 |  |  |  | 46204 | 108
2026-07-01 | 10199,10201 |  | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 44 |  |  |  | 46204 | 44
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46205 | 2
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46205 | 1
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46205 | 2
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 5 |  |  |  | 46205 | 5
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46205 | 2
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46205 | 1
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46205 | 3
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 21 |  |  |  | 46209 | 21 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 466 |  |  |  | 46209 | 466 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 132 |  |  |  | 46209 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46209 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 502 |  |  |  | 46209 | 502 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46209 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-02 | 10204 |  | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-02 | 10204 |  | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-02 | 10204 |  | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-02 | 10204 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10204 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46209 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46209 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 200277101 | PE 700X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30 |  |  |  | 46209 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46209 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 18 |  |  |  | 46209 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30 |  |  |  | 46209 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 302 |  |  |  | 46210 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 220 |  |  |  | 46210 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 148 |  |  |  | 46210 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 302 |  |  |  | 46210 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 302 |  |  |  | 46210 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 84 |  |  |  | 46210 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10210 |  | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 146 |  |  |  | 46210 | 146 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46203 | 10
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30124003 | (4) APOIO TAMPO 680X452X12 MDP - BASE DUBLIN | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 776 |  |  |  | 46203 | 776
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 776 |  |  |  | 46203 | 776
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 776 |  |  |  | 46203 | 776
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 156 |  |  |  | 46203 | 156
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46203 | 80
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46203 | 16
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46203 | 16
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46203 | 22
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46203 | 22
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 44 |  |  |  | 46203 | 44
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46203 | 22
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 88 |  |  |  | 46203 | 88
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46203 | 10
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46203 | 16
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46203 | 16
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46203 | 60
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46203 | 40
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46203 | 10
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 18 |  |  |  | 46203 | 18
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46204 | 22
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 70 |  |  |  | 46204 | 70
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 70 |  |  |  | 46204 | 70
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 74 |  |  |  | 46204 | 74
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46204 | 3
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46204 | 20
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46204 | 20
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46204 | 10
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46204 | 10
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 146 |  |  |  | 46204 | 146
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46204 | 3
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46204 | 1
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46204 | 12
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46204 | 6
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46204 | 24
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 914140910 | (2) PAINEL TRASEIRO MALAGA - 1200X605X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46204 | 4
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46204 | 8
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46204 | 2
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 36 |  |  |  | 46204 | 36
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160 |  |  |  | 46204 | 160
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 18 |  |  |  | 46204 | 18
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 36 |  |  |  | 46204 | 36
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46204 | 22
2026-07-01 | 10200,10202,10205 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 44 |  |  |  | 46204 | 44
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46203 | 4
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 48 |  |  |  | 46203 | 48
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46203 | 4
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10204 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46203 | 10
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46205 | 280
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 90 |  |  |  | 46205 | 90
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 180 |  |  |  | 46205 | 180
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46205 | 50
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46205 | 100
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46205 | 50
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 11 |  |  |  | 46205 | 11
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080001 | (2) BASE 620X620X12 MDP - MESA ASMT. 1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080002 | (3)LAT. DA BASE 750X565X12 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46205 | 100
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46205 | 280
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 180 |  |  |  | 46205 | 180
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 666 |  |  |  | 46205 | 666
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 666 |  |  |  | 46205 | 666
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 624 |  |  |  | 46205 | 624
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 43 |  |  |  | 46205 | 43
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 86 |  |  |  | 46205 | 86
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 86 |  |  |  | 46205 | 86
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46205 | 40
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 436 |  |  |  | 46205 | 436
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46205 | 3
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46205 | 6
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30080006 | (1)LAT. C/FRISO 750X590X12 MDF-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46205 | 80
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 560 |  |  |  | 46205 | 560
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 560 |  |  |  | 46205 | 560
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46205 | 8
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46205 | 2
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46205 | 2
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46205 | 12
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46205 | 12
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46205 | 3
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 244 |  |  |  | 46205 | 244
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46205 | 50
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46205 | 100
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 11 |  |  |  | 46205 | 11
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46205 | 22
2026-07-02 | 10210 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 42 |  |  |  | 46205 | 42
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 776 |  |  |  | 46202 | 776
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 52 |  |  |  | 46202 | 52
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 108 |  |  |  | 46202 | 108
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 732 |  |  |  | 46202 | 732
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 776 |  |  |  | 46202 | 776
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 44 |  |  |  | 46202 | 44
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46202 | 40
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46202 | 12
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46202 | 10
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 150 |  |  |  | 46202 | 150
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46202 | 10
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1552 |  |  |  | 46202 | 1552
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 104 |  |  |  | 46202 | 104
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 320 |  |  |  | 46202 | 320
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 216 |  |  |  | 46202 | 216
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 44 |  |  |  | 46202 | 44
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1552 |  |  |  | 46202 | 1552
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1552 |  |  |  | 46202 | 1552
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 52 |  |  |  | 46202 | 52
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 52 |  |  |  | 46202 | 52
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 52 |  |  |  | 46202 | 52
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 52 |  |  |  | 46202 | 52
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 108 |  |  |  | 46202 | 108
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 108 |  |  |  | 46202 | 108
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 108 |  |  |  | 46202 | 108
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 108 |  |  |  | 46202 | 108
2026-06-29 | 10199,10201 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 44 |  |  |  | 46202 | 44
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 70 |  |  |  | 46203 | 70
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 514 |  |  |  | 46203 | 514
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 91414014 | PAINEL CABECEIRA MALAGA - 1600X550X09 MDP (GRAUNA) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46203 | 2
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46203 | 10
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 66 |  |  |  | 46203 | 66
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46203 | 60
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46203 | 24
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46203 | 12
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46203 | 12
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46203 | 12
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46203 | 4
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46203 | 4
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 |  |  |  | 46203 | 11
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46203 | 12
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46203 | 6
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46203 | 1
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 21 |  |  |  | 46203 | 21
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 140 |  |  |  | 46203 | 140
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1028 |  |  |  | 46203 | 1028
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1028 |  |  |  | 46203 | 1028
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 10050008 | FUNDO CAIXOTE MALAGA - 415X400X03 HDF | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46203 | 4
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46203 | 12
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001215 | FUNDO 552X410X03 MDF - CAD DUBAI PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46203 | 4
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 140 |  |  |  | 46203 | 140
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 132 |  |  |  | 46203 | 132
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 514 |  |  |  | 46203 | 514
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 514 |  |  |  | 46203 | 514
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 514 |  |  |  | 46203 | 514
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 514 |  |  |  | 46203 | 514
2026-06-30 | 10200,10202,10205 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46203 | 60
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46202 | 600
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46202 | 40
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46202 | 20
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1200 |  |  |  | 46202 | 1200
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1200 |  |  |  | 46202 | 1200
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46202 | 600
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46202 | 600
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46202 | 600
2026-06-29 | 10204 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46202 | 600
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 666 |  |  |  | 46205 | 666
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 302 |  |  |  | 46205 | 302
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 478 |  |  |  | 46205 | 478
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 514 |  |  |  | 46205 | 514
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 146 |  |  |  | 46205 | 146
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 110 |  |  |  | 46205 | 110
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200277101 | PE 700X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 30 |  |  |  | 46205 | 30
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46205 | 16
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 44 |  |  |  | 46205 | 44
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 22 |  |  |  | 46205 | 22
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 22 |  |  |  | 46205 | 22
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46205 | 16
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46205 | 24
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46205 | 4
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 18 |  |  |  | 46205 | 18
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 33 |  |  |  | 46205 | 33
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46205 | 1
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46205 | 10
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1332 |  |  |  | 46205 | 1332
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 604 |  |  |  | 46205 | 604
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 604 |  |  |  | 46205 | 604
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 220 |  |  |  | 46205 | 220
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1332 |  |  |  | 46205 | 1332
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1028 |  |  |  | 46205 | 1028
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 302 |  |  |  | 46205 | 302
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 302 |  |  |  | 46205 | 302
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 302 |  |  |  | 46205 | 302
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 302 |  |  |  | 46205 | 302
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 84 |  |  |  | 46205 | 84
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 42 |  |  |  | 46205 | 42
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 42 |  |  |  | 46205 | 42
2026-07-02 | 10210 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 146 |  |  |  | 46205 | 146
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 776 |  |  |  | 46206 | 776 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 44 |  |  |  | 46206 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1552 |  |  |  | 46206 | 1552 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 44 |  |  |  | 46206 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 66 |  |  |  | 46209 | 66 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46206 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 132 |  |  |  | 46206 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46206 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 514 |  |  |  | 46209 | 514 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 146 |  |  |  | 46209 | 146 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 110 |  |  |  | 46209 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200277101 | PE 700X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30 |  |  |  | 46209 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 220 |  |  |  | 46209 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1028 |  |  |  | 46209 | 1028 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 84 |  |  |  | 46209 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10210 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 146 |  |  |  | 46209 | 146 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 776 |  |  |  | 46209 | 776 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 132 |  |  |  | 46209 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 44 |  |  |  | 46209 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 60 |  |  |  | 46209 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 48 |  |  |  | 46209 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 48 |  |  |  | 46209 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10199,10201 |  | 32 TAPEÇARIA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 60 |  |  |  | 46209 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 70 |  |  |  | 46209 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 36 |  |  |  | 46212 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 478 |  |  |  | 46212 | 478 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 478 |  |  |  | 46212 | 478 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10200,10202,10205 |  | 32 TAPEÇARIA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 36 |  |  |  | 46212 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10204 |  | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 600 |  |  |  | 46211 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10204 |  | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 600 |  |  |  | 46211 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 666 |  |  |  | 46212 | 666 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 38 |  |  |  | 46212 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 110 |  |  |  | 46212 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 440 |  |  |  | 46212 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 36 |  |  |  | 46212 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 302 |  |  |  | 46212 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 302 |  |  |  | 46212 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10210 |  | 32 TAPEÇARIA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 42 |  |  |  | 46212 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 52 |  |  |  | 46203 | 52
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 108 |  |  |  | 46203 | 108
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46203 | 80
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46203 | 16
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 22 |  |  |  | 46203 | 22
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 22 |  |  |  | 46203 | 22
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 44 |  |  |  | 46203 | 44
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 22 |  |  |  | 46203 | 22
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 88 |  |  |  | 46203 | 88
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 10 |  |  |  | 46203 | 10
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46203 | 16
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46203 | 60
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46203 | 40
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1552 |  |  |  | 46203 | 1552
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 52 |  |  |  | 46203 | 52
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 52 |  |  |  | 46203 | 52
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 108 |  |  |  | 46203 | 108
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 108 |  |  |  | 46203 | 108
2026-06-30 | 10199,10201 |  | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 44 |  |  |  | 46203 | 44
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 514 |  |  |  | 46205 | 514
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 91414014 | PAINEL CABECEIRA MALAGA - 1600X550X09 MDP (GRAUNA) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  |  | 2
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  |  | 4
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  |  | 4
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  |  | 6
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  |  | 20
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 146 |  |  |  |  | 146
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  |  | 6
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  |  | 2
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  |  | 6
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  |  | 6
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  |  | 12
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  |  | 6
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 24 |  |  |  |  | 24
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  |  | 8
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  |  | 4
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  |  | 8
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  |  | 12
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  |  | 2
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  |  | 4
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  |  | 8
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  |  | 8
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 36 |  |  |  | 46206 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 160 |  |  |  | 46206 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 36 |  |  |  | 46206 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 44 |  |  |  | 46206 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 140 |  |  |  | 46206 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 514 |  |  |  | 46206 | 514 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 514 |  |  |  | 46206 | 514 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10200,10202,10205 |  | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46206 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46203 | 600
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 48 |  |  |  | 46203 | 48
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46203 | 8
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 10 |  |  |  | 46203 | 10
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46203 | 20
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46203 | 600
2026-07-01 | 10204 |  | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46203 | 600
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 302 |  |  |  | 46206 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280 |  |  |  | 46206 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 90 |  |  |  | 46209 | 90 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 180 |  |  |  | 46206 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50 |  |  |  | 46206 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 100 |  |  |  | 46206 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46206 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46206 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 86 |  |  |  | 46206 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46206 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 436 |  |  |  | 46206 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46206 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 560 |  |  |  | 46206 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 560 |  |  |  | 46206 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46206 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46206 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46206 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 24 |  |  |  | 46206 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46206 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46206 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46206 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46209 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 244 |  |  |  | 46209 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 100 |  |  |  | 46209 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 22 |  |  |  | 46209 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1332 |  |  |  | 46209 | 1332 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 302 |  |  |  | 46209 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 302 |  |  |  | 46209 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10210 |  | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 146 |  |  |  | 46209 | 146 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 156 |  |  |  | 46209 | 156 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46209 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46209 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46209 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46209 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46209 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 44 |  |  |  | 46209 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46209 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 88 |  |  |  | 46209 | 88 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46209 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46209 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 15 |  |  |  | 46209 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46209 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46209 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46209 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46209 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46209 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 104 |  |  |  | 46209 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 320 |  |  |  | 46209 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 216 |  |  |  | 46209 | 216 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 48 |  |  |  | 46209 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 150 |  |  |  | 46209 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46209 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46209 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 264 |  |  |  | 46209 | 264 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1200 |  |  |  | 46209 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 52 |  |  |  | 46209 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 108 |  |  |  | 46209 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 108 |  |  |  | 46209 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 108 |  |  |  | 46209 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 108 |  |  |  | 46209 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 44 |  |  |  | 46209 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-02 | 10199,10201 |  | 6 PINTURA UV | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 150 |  |  |  | 46209 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46211 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46210 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46210 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46209 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46209 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46209 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46209 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46209 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46209 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46209 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24 |  |  |  | 46209 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24 |  |  |  | 46209 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46209 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 914140910 | (2) PAINEL TRASEIRO MALAGA - 1200X605X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46211 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 21 |  |  |  | 46211 | 21 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1004 |  |  |  | 46211 | 1004 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1004 |  |  |  | 46211 | 1004 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 466 |  |  |  | 46211 | 466 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 10050008 | FUNDO CAIXOTE MALAGA - 415X400X03 HDF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160 |  |  |  | 46211 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 18 |  |  |  | 46211 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 36 |  |  |  | 46211 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46211 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 44 |  |  |  | 46210 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46210 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 140 |  |  |  | 46210 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 132 |  |  |  | 46210 | 132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 502 |  |  |  | 46210 | 502 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 502 |  |  |  | 46210 | 502 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 502 |  |  |  | 46210 | 502 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 502 |  |  |  | 46210 | 502 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10200,10202,10205 |  | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46210 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 48 |  |  |  | 46209 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46209 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46209 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46209 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46209 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1200 |  |  |  | 46209 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1200 |  |  |  | 46209 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10204 |  | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46209 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 90 |  |  |  | 46212 | 90 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30080001 | (2) BASE 620X620X12 MDP - MESA ASMT. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30080002 | (3)LAT. DA BASE 750X565X12 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 100 |  |  |  | 46212 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 280 |  |  |  | 46212 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 180 |  |  |  | 46212 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 436 |  |  |  | 46212 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46212 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30080006 | (1)LAT. C/FRISO 750X590X12 MDF-MESA AMST.1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 560 |  |  |  | 46212 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 560 |  |  |  | 46212 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46212 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 700X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 7 |  |  |  | 46212 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 44 |  |  |  | 46212 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46212 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46212 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46212 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46212 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 18 |  |  |  | 46212 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 604 |  |  |  | 46212 | 604 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 604 |  |  |  | 46212 | 604 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 302 |  |  |  | 46212 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 11 |  |  |  | 46212 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22 |  |  |  | 46212 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 220 |  |  |  | 46212 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 452 |  |  |  | 46212 | 452 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 148 |  |  |  | 46210 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 302 |  |  |  | 46210 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 302 |  |  |  | 46210 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 302 |  |  |  | 46211 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 302 |  |  |  | 46211 | 302 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 84 |  |  |  | 46211 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10210 |  | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 146 |  |  |  | 46211 | 146 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10050031 | EMB. MESA DE CABECEIRA MALAGA (615X408X151) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46206 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200313130 | EMB. NOVA YORK 1,36 (1105X100X190) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46206 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46206 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 109 |  |  |  | 46206 | 109 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 218 |  |  |  | 46206 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 218 |  |  |  | 46206 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46206 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003430 | EMB. CADEIRAS DAKAR (975X440X83) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46206 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003432 | EMB. TRAVESSAS CADEIRAS DAKAR (435X435X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46206 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 100 |  |  |  | 46206 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 100 |  |  |  | 46206 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301240130 | EMB. BASE DUBLIN 1,36 (880X774X64) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 45 |  |  |  | 46206 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-05 | 10211,10212 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 914140930 | EMB. CABECEIRA EXTENSIVEL (1620X605X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 25 |  |  |  | 46206 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 43 |  |  |  | 46210 | 43 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46210 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 432 |  |  |  | 46210 | 432 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1184 |  |  |  | 46210 | 1184 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 704 |  |  |  | 46210 | 704 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 265 |  |  |  | 46210 | 265 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224 |  | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 265 |  |  |  | 46210 | 265 | [5 empty] | Concluído
2026-07-03 | 10211,10212 |  | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 200 |  |  |  | 46206 | 200
2026-07-03 | 10211,10212 |  | 47 CNC | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 45 |  |  |  | 46206 | 45
2026-07-03 | 10211,10212 |  | 47 CNC | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 45 |  |  |  | 46209 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-04 | 10224,10188 |  | 47 CNC | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46209 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-04 | 10224,10188 |  | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 530 |  |  |  | 46209 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 360 |  |  |  | 46210 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 914140910 | (2) PAINEL TRASEIRO MALAGA - 1200X605X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 200 |  |  |  | 46210 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 436 |  |  |  | 46210 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46210 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46210 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 200 |  |  |  | 46210 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 200 |  |  |  | 46210 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 45 |  |  |  | 46210 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 9 COLADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 45 |  |  |  | 46210 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 43 |  |  |  | 46210 | 43 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 172 |  |  |  | 46210 | 172 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 172 |  |  |  | 46212 | 172 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46212 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 160 |  |  |  | 46212 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 628 |  |  |  | 46206 | 628 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 530 |  |  |  | 46212 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 530 |  |  |  | 46206 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 56 COPIADORA | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 56 COPIADORA | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 45 |  |  |  | 46209 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 56 COPIADORA | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46209 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 30 |  |  |  | 46209 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 71 |  |  |  | 46211 | 71 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 56 COPIADORA | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 56 COPIADORA | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46209 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46209 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200 |  |  |  | 46209 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200 |  |  |  | 46210 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 530 |  |  |  | 46210 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 530 |  |  |  | 46210 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 102 |  |  |  | 46203 | 102
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 10 FURADEIRAS | 30002307 | TRAVESSA 360X42X15 MDP CAD PÉ INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 102 |  |  |  | 46203 | 102
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 204 |  |  |  | 46203 | 204
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 218 |  |  |  | 46210 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 218 |  |  |  | 46210 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 360 |  |  |  | 46210 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 436 |  |  |  | 46210 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 240 |  |  |  | 46210 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 640 |  |  |  | 46210 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 400 |  |  |  | 46210 | 400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 864 |  |  |  | 46210 | 864 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 864 |  |  |  | 46210 | 864 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1728 |  |  |  | 46210 | 1728 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1060 |  |  |  | 46210 | 1060 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1060 |  |  |  | 46210 | 1060 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 10 FURADEIRAS | 30004205 | PE TRASEIRO 920X58X25 MADEIRA - CAD AMBAR PI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 204 |  |  |  | 46210 | 204 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 218 |  |  |  | 46210 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 436 |  |  |  | 46210 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 436 |  |  |  | 46210 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 704 |  |  |  | 46210 | 704 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160 |  |  |  | 46210 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 320 |  |  |  | 46210 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1728 |  |  |  | 46210 | 1728 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1408 |  |  |  | 46210 | 1408 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 10 FURADEIRAS | 20065101 | CONTRA TAMPO 780X440X12 MDP - MESA CELTA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 18 |  |  |  | 46210 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 10 FURADEIRAS | 30002321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - TOPAZIO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 102 |  |  |  | 46210 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 10 FURADEIRAS | 30002322 | TRA CENT 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 102 |  |  |  | 46210 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 91414014 | PAINEL CABECEIRA MALAGA - 1600X550X09 MDP (GRAUNA) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 25 |  |  |  | 46210 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30124003 | (4) APOIO TAMPO 680X452X12 MDP - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 45 |  |  |  | 46210 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20031305 | TRAV MAIOR 1102(1112)X100X15 MDP - NOVA YORK 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 914140910 | (2) PAINEL TRASEIRO MALAGA - 1200X605X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200 |  |  |  | 46210 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200 |  |  |  | 46210 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 45 |  |  |  | 46210 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 10 FURADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 45 |  |  |  | 46210 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 86 |  |  |  | 46210 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 86 |  |  |  | 46210 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46210 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46210 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46210 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46210 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 172 |  |  |  | 46210 | 172 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 172 |  |  |  | 46210 | 172 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46210 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 530 |  |  |  | 46210 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160 |  |  |  | 46210 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10224,10188 |  | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160 |  |  |  | 46210 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008401 | PE FRONTAL DIREITO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 420 |  |  |  | 46206 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008402 | PE FRONTAL ESQUERDO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 420 |  |  |  | 46206 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008403 | PE TRASEIRO DIREITO CAD SAFIRA MONTADA (775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 420 |  |  |  | 46206 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008404 | PE TRASEIRO ESQUERDO CAD SAFIRA MONTADA(775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 420 |  |  |  | 46206 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10211,10212 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 120 |  |  |  | 46204 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10211,10212 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 120 |  |  |  | 46204 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10211,10212 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200 |  |  |  | 46204 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10211,10212 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200 |  |  |  | 46204 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10224,10188 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 530 |  |  |  | 46204 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-06-30 | 10224,10188 |  | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 530 |  |  |  | 46204 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 200 |  |  |  | 46211 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 436 |  |  |  | 46211 | 436 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 120 |  |  |  | 46211 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 120 |  |  |  | 46211 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 200 |  |  |  | 46211 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 200 |  |  |  | 46211 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10211,10212 |  | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 80 |  |  |  | 46211 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 71 |  |  |  | 46211 | 71 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46212 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 530 |  |  |  | 46212 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 320 |  |  |  | 46212 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1100 |  |  |  | 46212 | 1100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 530 |  |  |  | 46212 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 530 |  |  |  | 46212 | 530 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10224,10188 |  | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 160 |  |  |  | 46213 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-06-26 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20065101 | CONTRA TAMPO 780X440X12 MDP - MESA CELTA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 18 |  |  |  | 46206 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-06-26 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 420 |  |  |  | 46206 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-06-26 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 102 |  |  |  | 46206 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-06-26 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 102 |  |  |  | 46206 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-06-26 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30002307 | TRAVESSA 360X42X15 MDP CAD PÉ INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 102 |  |  |  | 46206 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30124003 | (4) APOIO TAMPO 680X452X12 MDP - BASE DUBLIN | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 45 |  |  |  | 46210 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031305 | TRAV MAIOR 1102(1112)X100X15 MDP - NOVA YORK 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 218 |  |  |  | 46210 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 218 |  |  |  | 46210 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 218 |  |  |  | 46210 | 218 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 360 |  |  |  | 46210 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 914140910 | (2) PAINEL TRASEIRO MALAGA - 1200X605X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 200 |  |  |  | 46210 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46210 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10211,10212 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46210 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 86 |  |  |  | 46210 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 43 |  |  |  | 46210 | 43 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 86 |  |  |  | 46210 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 86 |  |  |  | 46210 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 86 |  |  |  | 46210 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 864 |  |  |  | 46210 | 864 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 864 |  |  |  | 46210 | 864 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 864 |  |  |  | 46210 | 864 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46210 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46210 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46210 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46210 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 172 |  |  |  | 46210 | 172 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 172 |  |  |  | 46210 | 172 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 120 |  |  |  | 46210 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160 |  |  |  | 46210 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10224,10188 |  | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46210 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 102 |  |  |  | 46210 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 204 |  |  |  | 46210 | 204 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30002306 | FUNDO TRASEIRO 280X410X03 MDF - CADEIRA TOPAZIO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 102 |  |  |  | 46210 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30002321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - TOPAZIO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 102 |  |  |  | 46210 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-06 | 10186,10189,10190,10191,10192,10187 |  | 50 SECCIONADORA 2 | 30002322 | TRA CENT 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 102 |  |  |  | 46210 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10219,10220,10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200640130 | EMB. PES MESA SAFIRA FUNDO (775X190X165) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 45 |  |  |  | 46219 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10219,10220,10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200640131 | EMB. PES MESA SAFIRA TAMPA (775X190X165) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 45 |  |  |  | 46217 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10219,10220,10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 120 |  |  |  | 46219 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 120 |  |  |  | 46219 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 180 |  |  |  | 46217 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46217 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 125 |  |  |  | 46217 | 125 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 250 |  |  |  | 46217 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 250 |  |  |  | 46217 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 240 |  |  |  | 46217 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 240 |  |  |  | 46217 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-18 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46217 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 5 |  |  |  | 46211 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 5 |  |  |  | 46211 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 47 CNC | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10218 | MAD 0728 CAD.4 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10218 | MAD 0728 CAD.4 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10220 | MAD 0728 CAD.1 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10220 | MAD 0728 CAD.1 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10222 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10222 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46213 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 250 |  |  |  | 46213 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 250 |  |  |  | 46213 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 250 |  |  |  | 46213 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 180 |  |  |  | 46212 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 5 |  |  |  | 46212 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 800 |  |  |  | 46212 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 800 |  |  |  | 46212 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46212 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 500 |  |  |  | 46212 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 480 |  |  |  | 46212 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 480 |  |  |  | 46212 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 25 |  |  |  | 46211 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 110 |  |  |  | 46211 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 110 |  |  |  | 46211 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 80 |  |  |  | 46211 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 250 |  |  |  | 46211 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10218 | MAD 0728 CAD.4 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46211 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10220 | MAD 0728 CAD.1 (MARROM) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46211 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46211 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10222 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46211 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 110 |  |  |  | 46211 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 110 |  |  |  | 46211 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 80 |  |  |  | 46211 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10219 | MAD 0728 MESAS (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2006401 | PES MESA SAFIRA - VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 45 |  |  |  | 46216 | 45 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10219 | MAD 0728 MESAS (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2006404 | TAMPO C/ VIDRO 1360X900X18MM SAFIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10219 | MAD 0728 MESAS (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2006414 | TAMPO C/ VIDRO 1600X900X18MM SAFIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 25 |  |  |  | 46216 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 180 |  |  |  | 46216 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46216 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005212 | TAMPO LIGHT 900X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 250 |  |  |  | 46217 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 480 |  |  |  | 46217 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46217 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 250 |  |  |  | 46211 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 250 |  |  |  | 46211 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500 |  |  |  | 46211 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 960 |  |  |  | 46211 | 960 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 960 |  |  |  | 46211 | 960 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 250 |  |  |  | 46211 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500 |  |  |  | 46211 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500 |  |  |  | 46211 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 360 |  |  |  | 46211 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 400 |  |  |  | 46211 | 400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46211 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 5 |  |  |  | 46211 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46211 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 5 |  |  |  | 46211 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 800 |  |  |  | 46211 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 800 |  |  |  | 46211 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10218 | MAD 0728 CAD.4 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 120 |  |  |  | 46216 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10220 | MAD 0728 CAD.1 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 120 |  |  |  | 46216 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10222 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 250 |  |  |  | 46217 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 250 |  |  |  | 46218 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008401 | PE FRONTAL DIREITO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008402 | PE FRONTAL ESQUERDO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008403 | PE TRASEIRO DIREITO CAD SAFIRA MONTADA (775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008404 | PE TRASEIRO ESQUERDO CAD SAFIRA MONTADA(775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 480 |  |  |  | 46211 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 25 |  |  |  | 46213 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46213 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 5 |  |  |  | 46213 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 5 |  |  |  | 46213 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46213 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 500 |  |  |  | 46213 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 480 |  |  |  | 46210 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 400 |  |  |  | 46210 | 400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 180 |  |  |  | 46210 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 360 |  |  |  | 46210 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 360 |  |  |  | 46210 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 400 |  |  |  | 46210 | 400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46210 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 250 |  |  |  | 46210 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 250 |  |  |  | 46210 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 250 |  |  |  | 46210 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 5 |  |  |  | 46210 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46210 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 5 |  |  |  | 46210 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46210 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 800 |  |  |  | 46210 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 800 |  |  |  | 46210 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46210 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46210 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 25 |  |  |  | 46210 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46210 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 250 |  |  |  | 46210 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 480 |  |  |  | 46210 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 250 |  |  |  | 46210 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 250 |  |  |  | 46210 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46210 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46210 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 960 |  |  |  | 46210 | 960 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 960 |  |  |  | 46210 | 960 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46210 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46210 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46210 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 480 |  |  |  | 46210 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 480 |  |  |  | 46210 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 480 |  |  |  | 46210 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-07 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 480 |  |  |  | 46210 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 250 |  |  |  | 46211 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 500 |  |  |  | 46211 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10218 | MAD 0728 CAD.4 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10218 | MAD 0728 CAD.4 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10220 | MAD 0728 CAD.1 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10220 | MAD 0728 CAD.1 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10221 | MAD 0728 CAD.2 (ROXO) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10222 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10222 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46217 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 250 |  |  |  | 46217 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 250 |  |  |  | 46218 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 480 |  |  |  | 46218 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 480 |  |  |  | 46218 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 11 USINAGEM | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 400 |  |  |  | 46213 | 400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 180 |  |  |  | 46213 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 360 |  |  |  | 46213 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 10 |  |  |  | 46213 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46213 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 10 |  |  |  | 46213 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 800 |  |  |  | 46213 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 800 |  |  |  | 46213 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 500 |  |  |  | 46213 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 480 |  |  |  | 46213 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 25 |  |  |  | 46213 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10219,10220,10221,10222,10218 | MAD 0728 CAD.3 (BRANCO) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 180 |  |  |  | 46213 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 360 |  |  |  | 46213 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 400 |  |  |  | 46213 | 400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46212 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46212 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46212 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46216 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46216 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 800 |  |  |  | 46216 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 800 |  |  |  | 46216 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 960 |  |  |  | 46216 | 960 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 960 |  |  |  | 46216 | 960 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 480 |  |  |  | 46216 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46216 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500 |  |  |  | 46216 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500 |  |  |  | 46216 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 480 |  |  |  | 46216 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 480 |  |  |  | 46216 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 480 |  |  |  | 46216 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10238 | M/C 0716 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 480 |  |  |  | 46216 | 480 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30005130 | EMB. CADEIRA AMETISTA (960X720X485) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200610130 | EMB. MESA JADE PES (783X218X83) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200610230 | EMB. TRAVESSAS MESA JADE 1,36 (1340X83X78) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200611230 | EMB. TRAVESSAS MESA JADE 1,60 (1445X83X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200611231 | EMB. CAIXA ACESSORIOS MESA JADE 1,36 (190X80X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200613330 | EMB. TRAVESSAS MESA JADE 2,00 (1763X83X81) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 25 |  |  |  | 46212 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200620230 | EMB. TRAVESSAS MESA AMETISTA 1,36 (1399X83X96) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200620231 | EMB. CX. ACESSORIO MESA AMETISTA 1,36 (230X83X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200630131 | EMB. MESA PEROLA (780X670X83) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200640130 | EMB. PES MESA SAFIRA FUNDO (775X190X165) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46212 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200640131 | EMB. PES MESA SAFIRA TAMPA (775X190X165) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46212 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200651131 | EMB. MESA CELTA 1,60 (790X780X95) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 63 |  |  |  | 46212 | 63 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20055231 | EMB ACESSORIOS AMBAR (100X80X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46212 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20055330 | EMB TRAVESSAS AMBAR 1,36 (1120X80X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200556130 | EMB PES AMBAR (820X140X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46212 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232 | MAD 0729 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200556131 | EMB TRAVESSAS AMBAR 1,60 (1450X80X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200131131 | EMB. CANTONEIRA MIAMI/DAKAR (800X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200140130 | EMB. MESA DAKAR 0,90X0,90 (905X840X54) - EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46213 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200190130 | EMB. BASE SANTIAGO DUPLA (793X485X140) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200312130 | EMB. MESA NOVA YORK 1,20 (945X100X190) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200316130 | EMB. NOVA YORK 1,60 (1345X100X175) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46213 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 28 |  |  |  | 46213 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 28 |  |  |  | 46213 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003430 | EMB. CADEIRAS DAKAR (975X440X83) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003432 | EMB. TRAVESSAS CADEIRAS DAKAR (435X435X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003924 | PAPELAO CAD TRENTO (360X260) (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 32 |  |  |  | 46213 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003930 | EMB. CADEIRAS TRENTO (1055X442X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003932 | EMB. CANTONEIRA CADEIRA TRENTO (502X500X72) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 27 |  |  |  | 46213 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008130 | EMB. CADEIRA CORDOBA (943X450X115) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 15 |  |  |  | 46213 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 140 |  |  |  | 46213 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 558 |  |  |  | 46216 | 558 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1216 |  |  |  | 46216 | 1216 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1066 |  |  |  | 46216 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 25 |  |  |  | 46216 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800130 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL 01/02 (790X640X86) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300 |  |  |  | 46216 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200190130 | EMB. BASE SANTIAGO DUPLA (793X485X140) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 181 |  |  |  | 46216 | 181 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 402 |  |  |  | 46216 | 402 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 342 |  |  |  | 46216 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 306 |  |  |  | 46216 | 306 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 306 |  |  |  | 46216 | 306 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 47 CNC | 20061312 | TAMPO 2000X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 25 |  |  |  | 46217 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 47 CNC | 20088212 | TAMPO 1800X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 2 |  |  |  | 46216 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 47 CNC | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 54 |  |  |  | 46216 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 47 CNC | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 612 |  |  |  | 46216 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 126 |  |  |  | 46224 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008306 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MONTADA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 14 |  |  |  | 46224 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 126 |  |  |  | 46224 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003604 | ENCOSTO 448X300X25 D20 - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 14 |  |  |  | 46224 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003605 | ENCOSTO 520X330X10 D14 - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 14 |  |  |  | 46224 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50 |  |  |  | 46224 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009108 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009902 | LAT ASSENTO 1300X80X10 D13 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009904 | ACABAMENTO 520X520X10 D13 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50 |  |  |  | 46224 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009901 | ASSENTO 440X425X30 D23 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009903 | ENCOSTO 450X440X20 D20 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 110 |  |  |  | 46224 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 110 |  |  |  | 46224 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 28 |  |  |  | 46216 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 76 |  |  |  | 46216 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 24 |  |  |  | 46216 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46216 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 54 |  |  |  | 46216 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46216 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 30 |  |  |  | 46216 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 30 |  |  |  | 46216 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 30 |  |  |  | 46216 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 1116 |  |  |  | 46218 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50 |  |  |  | 46218 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 1066 |  |  |  | 46218 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 1066 |  |  |  | 46218 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 362 |  |  |  | 46219 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 20 |  |  |  | 46219 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 342 |  |  |  | 46219 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 342 |  |  |  | 46218 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 612 |  |  |  | 46219 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 14 |  |  |  | 46213 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 180 |  |  |  | 46213 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 88 |  |  |  | 46213 | 88 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 24 |  |  |  | 46213 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46213 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 76 |  |  |  | 46213 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 76 |  |  |  | 46213 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 52 |  |  |  | 46213 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46213 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 140 |  |  |  | 46213 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30080001 | (2) BASE 620X620X12 MDP - MESA ASMT. 1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30080006 | (1)LAT. C/FRISO 750X590X12 MDF-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 560 |  |  |  | 46212 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 560 |  |  |  | 46212 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 920 |  |  |  | 46212 | 920 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 300 |  |  |  | 46212 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46212 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 280 |  |  |  | 46212 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46216 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46216 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46216 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 160 |  |  |  | 46216 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46218 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 404 |  |  |  | 46218 | 404 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 612 |  |  |  | 46218 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 612 |  |  |  | 46218 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 23 |  |  |  | 46218 | 23 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 9 |  |  |  | 46218 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20031207 | TAMPO 1205X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 56 COPIADORA | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 8 |  |  |  | 46218 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232,10233,10234 | MAD 0729 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30002911 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. CRISTAL (1120X470) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46227 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232,10233,10234 | MAD 0729 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003613 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (500X380) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232,10233,10234 | MAD 0729 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232,10233,10234 | MAD 0729 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30009111 | TECIDO INTERNO DO ENCOSTO 1080X470 - CAD. RUBI | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 80 |  |  |  | 46227 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232,10233,10234 | MAD 0729 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30009311 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. RUBI (1120X470) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 30 |  |  |  | 46227 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232,10233,10234 | MAD 0729 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30009312 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. RUBI (630X630) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 80 |  |  |  | 46227 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232,10233,10234 | MAD 0729 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 366 |  |  |  | 46227 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001601 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CRETA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 16 |  |  |  | 46211 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 16 |  |  |  | 46211 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30008104 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CORDOBA (510X350) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 54 |  |  |  | 46211 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 38 |  |  |  | 46211 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 110 |  |  |  | 46211 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 46 |  |  |  | 46211 | 46 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46213 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46213 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 612 |  |  |  | 46213 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 262 |  |  |  | 46213 | 262 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1478 |  |  |  | 46213 | 1478 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246,10247 | M/C 0720 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 612 |  |  |  | 46213 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 17 COSTURA | 30003613 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (500X380) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46230 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 17 COSTURA | 30002911 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. CRISTAL (1120X470) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46230 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46230 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 17 COSTURA | 30009311 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. RUBI (1120X470) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 30 |  |  |  | 46230 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 17 COSTURA | 30009312 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. RUBI (630X630) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 80 |  |  |  | 46230 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 80 |  |  |  | 46230 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001601 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CRETA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 16 |  |  |  | 46212 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 16 |  |  |  | 46212 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30008104 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CORDOBA (510X350) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 38 |  |  |  | 46212 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 46 |  |  |  | 46212 | 46 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 600 |  |  |  | 46212 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 600 |  |  |  | 46212 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 210 |  |  |  | 46217 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 210 |  |  |  | 46217 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 17 COSTURA | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 262 |  |  |  | 46217 | 262 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 612 |  |  |  | 46217 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2006132 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 2000X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 25 |  |  |  | 46230 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2008322 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2008622 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46232 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2008822 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1800X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300083 | CADEIRA PEROLA MONTADA - MADEIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46232 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300051 | CADEIRA AMETISTA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46232 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300054 | CADEIRA CELTA MONTADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46232 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 8 EMBALAGEM | 2008622 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 8 EMBALAGEM | 2008822 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1800X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005302 | TAMPO REDONDO C/ VIDRO LIGHT 1030X1030X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 9 |  |  |  | 46232 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005561 | TRAVESSAS MESA AMBAR 1,60 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006101 | PES MESA JADE - VOL 1/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46232 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006102 | TRAVESSAS MESA JADE 1,36 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006112 | TRAVESSAS MESA JADE 1,60 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006133 | TRAVESSAS MESA JADE 2,00 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 25 |  |  |  | 46232 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006202 | TRAVESSAS MESA AMETISTA 1,36 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006321 | MESA PEROLA 1030X1030 - VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006401 | PES MESA SAFIRA - VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46232 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006404 | TAMPO C/ VIDRO 1360X900X18MM SAFIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46231 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006414 | TAMPO C/ VIDRO 1600X900X18MM SAFIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46232 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10235 | MAD 0729 MESAS (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2006511 | MESA CELTA 1200/1600X900 - VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46232 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001101 | MESA MIAMI 0,90X0,90 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001281 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 - MULTIMOVEIS | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46218 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001901 | BASE SANTIAGO DUPLA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2002052 | TAMPO LIGHT 1600X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2002182 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1800X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2003121 | MESA NOVA YORK 1,20X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2003122 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT PLUS 1200X900X15MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2003161 | MESA NOVA YORK 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2003162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT PLUS 1600X900X15MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005212 | TAMPO LIGHT 900X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005302 | TAMPO REDONDO C/ VIDRO LIGHT 1030X1030X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300016 | CADEIRA CRETA 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46220 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300032 | CADEIRA NOVA YORK 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300034 | CADEIRA DAKAR | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46220 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300039 | CADEIRA TRENTO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46220 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 54 |  |  |  | 46220 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300081 | CADEIRA CORDOBA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300093 | CADEIRA PADUA 920 - MULTIMOVEIS | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46216 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 140 |  |  |  | 46220 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1066 |  |  |  | 46220 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300031 | CADEIRA GRECIA 980 - ESPLANADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46224 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 3008001 | MESA AMSTERDAM 1,36X1,36 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 300 |  |  |  | 46224 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2001901 | BASE SANTIAGO DUPLA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46224 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46224 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2002182 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1800X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46224 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2005212 | TAMPO LIGHT 900X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46224 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 342 |  |  |  | 46224 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300031 | CADEIRA GRECIA 980 - ESPLANADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 612 |  |  |  | 46224 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46224 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 76 |  |  |  | 46212 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 76 |  |  |  | 46212 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 612 |  |  |  | 46212 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 612 |  |  |  | 46212 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46212 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46212 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 180 |  |  |  | 46212 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46212 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 56 |  |  |  | 46212 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 152 |  |  |  | 46212 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 272 |  |  |  | 46212 | 272 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46212 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1116 |  |  |  | 46213 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1116 |  |  |  | 46213 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2232 |  |  |  | 46213 | 2232 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 362 |  |  |  | 46213 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 362 |  |  |  | 46216 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 724 |  |  |  | 46216 | 724 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1224 |  |  |  | 46216 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1224 |  |  |  | 46216 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46212 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 56 |  |  |  | 46212 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 56 |  |  |  | 46213 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46213 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1066 |  |  |  | 46212 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46212 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2232 |  |  |  | 46212 | 2232 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2132 |  |  |  | 46212 | 2132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 342 |  |  |  | 46212 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 724 |  |  |  | 46216 | 724 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 684 |  |  |  | 46212 | 684 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (ROXO) | 10 FURADEIRAS | 20065101 | CONTRA TAMPO 780X440X12 MDP - MESA CELTA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (ROXO) | 10 FURADEIRAS | 30005104 | ASSENTO 440X440X15 MDP - CADEIRA AMETISTA MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46212 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46212 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46212 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46212 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46212 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 72 |  |  |  | 46212 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 72 |  |  |  | 46212 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46212 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 54 |  |  |  | 46212 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46212 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46212 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46212 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46212 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46212 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080001 | (2) BASE 620X620X12 MDP - MESA ASMT. 1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080002 | (3)LAT. DA BASE 750X565X12 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 280 |  |  |  | 46213 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 280 |  |  |  | 46212 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080006 | (1)LAT. C/FRISO 750X590X12 MDF-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 560 |  |  |  | 46216 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 560 |  |  |  | 46216 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50 |  |  |  | 46216 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46216 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46216 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46216 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46216 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46216 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46216 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46216 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46216 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 612 |  |  |  | 46216 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160 |  |  |  | 46216 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46216 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 126 |  |  |  | 46224 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30008306 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MONTADA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 14 |  |  |  | 46224 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 50 |  |  |  | 46224 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30005104 | ASSENTO 440X440X15 MDP - CADEIRA AMETISTA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30009108 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA RUBI MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30009101 | RIPA TAPEÇARIA 390X20X15 MDF - CAD RUBI MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 110 |  |  |  | 46224 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 28 |  |  |  | 46216 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30 |  |  |  | 46216 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30 |  |  |  | 46216 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 50 |  |  |  | 46218 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 1116 |  |  |  | 46218 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 50 |  |  |  | 46218 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 1066 |  |  |  | 46218 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 100 |  |  |  | 46219 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 20 |  |  |  | 46219 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 362 |  |  |  | 46219 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 20 |  |  |  | 46219 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 342 |  |  |  | 46219 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 40 |  |  |  | 46219 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008305 | ENCOSTO COMPENSADO - CADEIRA PEROLA MONTADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 14 |  |  |  | 46224 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30005192 | TRAVESSA INFERIOR 524X60X30 - CAD AMETISTA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30005193 | TRAVESSA SUPERIOR 524X60X30 - CAD AMETISTA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008301 | PE TRASEIRO DIREITO CAD PEROLA MONTADA (775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 14 |  |  |  | 46224 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008302 | PE TRASEIRO ESQUERDO CAD PEROLA MONTADA(775X35X30 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 14 |  |  |  | 46224 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008401 | PE FRONTAL DIREITO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 286 |  |  |  | 46224 | 286 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008402 | PE FRONTAL ESQUERDO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 286 |  |  |  | 46224 | 286 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008403 | PE TRASEIRO DIREITO CAD SAFIRA MONTADA (775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 272 |  |  |  | 46224 | 272 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008404 | PE TRASEIRO ESQUERDO CAD SAFIRA MONTADA(775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 272 |  |  |  | 46224 | 272 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 16 |  |  |  | 46212 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 16 |  |  |  | 46212 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 612 |  |  |  | 46216 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 612 |  |  |  | 46216 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 23 |  |  |  | 46223 | 23 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 9 |  |  |  | 46223 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46219 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20061312 | TAMPO 2000X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 25 |  |  |  | 46219 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0729 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20088212 | TAMPO 1800X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46216 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20031207 | TAMPO 1205X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46216 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46216 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46216 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46216 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46216 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46216 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 16 |  |  |  | 46216 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 52 |  |  |  | 46216 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 52 |  |  |  | 46216 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46216 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46216 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 100 |  |  |  | 46216 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 920 |  |  |  | 46216 | 920 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50 |  |  |  | 46217 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46217 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46217 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40 |  |  |  | 46217 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 612 |  |  |  | 46217 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40 |  |  |  | 46217 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 320 |  |  |  | 46217 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 612 |  |  |  | 46218 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 612 |  |  |  | 46218 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20065101 | CONTRA TAMPO 780X440X12 MDP - MESA CELTA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 286 |  |  |  | 46213 | 286 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30005104 | ASSENTO 440X440X15 MDP - CADEIRA AMETISTA MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46213 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20055212 | TRAVESSA MAIOR 960X80X25 MADEIRA - AMBAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30009101 | RIPA TAPEÇARIA 390X20X15 MDF - CAD RUBI MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46213 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46211 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46211 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46211 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46211 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46211 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46211 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 180 |  |  |  | 46211 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003921 | TRAV MAIOR ENCOSTO 330X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46211 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46211 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 88 |  |  |  | 46211 | 88 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46211 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 72 |  |  |  | 46211 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 72 |  |  |  | 46211 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46211 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031207 | TAMPO 1205X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46211 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46211 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46211 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 140 |  |  |  | 46211 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46211 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080001 | (2) BASE 620X620X12 MDP - MESA ASMT. 1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080002 | (3)LAT. DA BASE 750X565X12 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46211 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46212 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46212 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1116 |  |  |  | 46212 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1116 |  |  |  | 46212 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1116 |  |  |  | 46212 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46212 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080006 | (1)LAT. C/FRISO 750X590X12 MDF-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46212 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 560 |  |  |  | 46212 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 560 |  |  |  | 46212 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 600 |  |  |  | 46213 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 300 |  |  |  | 46213 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 600 |  |  |  | 46213 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 600 |  |  |  | 46213 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 600 |  |  |  | 46213 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 362 |  |  |  | 46213 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 362 |  |  |  | 46213 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 362 |  |  |  | 46213 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46213 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46213 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46213 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46213 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46213 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46213 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46213 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1200 |  |  |  | 46213 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1200 |  |  |  | 46213 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46213 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160 |  |  |  | 46213 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46213 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 23 |  |  |  | 46213 | 23 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 9 |  |  |  | 46213 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46213 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 28 |  |  |  | 46212 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 76 |  |  |  | 46211 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46211 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 28 |  |  |  | 46211 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46211 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46211 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46211 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 56 |  |  |  | 46211 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 152 |  |  |  | 46211 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 272 |  |  |  | 46211 | 272 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 120 |  |  |  | 46211 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46211 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 56 |  |  |  | 46211 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 56 |  |  |  | 46211 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 76 |  |  |  | 46211 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 76 |  |  |  | 46211 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46211 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46211 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46211 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 30 |  |  |  | 46211 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-08 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46211 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1116 |  |  |  | 46212 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1066 |  |  |  | 46212 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1066 |  |  |  | 46212 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2232 |  |  |  | 46212 | 2232 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100 |  |  |  | 46212 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2232 |  |  |  | 46212 | 2232 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2132 |  |  |  | 46212 | 2132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 362 |  |  |  | 46213 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 612 |  |  |  | 46213 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 342 |  |  |  | 46213 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 342 |  |  |  | 46213 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 724 |  |  |  | 46213 | 724 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1224 |  |  |  | 46213 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1224 |  |  |  | 46213 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 724 |  |  |  | 46213 | 724 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 684 |  |  |  | 46213 | 684 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 612 |  |  |  | 46213 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 612 |  |  |  | 46213 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 612 |  |  |  | 46213 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 612 |  |  |  | 46213 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46213 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 28 |  |  |  | 46212 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 56 |  |  |  | 46212 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46212 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30 |  |  |  | 46212 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46212 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1066 |  |  |  | 46212 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 100 |  |  |  | 46212 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2132 |  |  |  | 46212 | 2132 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50 |  |  |  | 46212 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 342 |  |  |  | 46212 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 684 |  |  |  | 46216 | 684 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 126 |  |  |  | 46220 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 112 |  |  |  | 46227 | 112 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10232 | MAD 0729 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30008306 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MONTADA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 14 |  |  |  | 46220 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50 |  |  |  | 46224 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50 |  |  |  | 46230 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10233 | MAD 0730 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30009108 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA RUBI MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 110 |  |  |  | 46224 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10234 | MAD 0731 (ROXO) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 110 |  |  |  | 46232 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 28 |  |  |  | 46217 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 76 |  |  |  | 46217 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46217 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 54 |  |  |  | 46217 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 54 |  |  |  | 46217 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46217 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 30 |  |  |  | 46217 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 30 |  |  |  | 46218 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 1116 |  |  |  | 46218 | 1116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50 |  |  |  | 46218 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 1066 |  |  |  | 46218 | 1066 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 362 |  |  |  | 46218 | 362 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 342 |  |  |  | 46218 | 342 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 612 |  |  |  | 46218 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 612 |  |  |  | 46219 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (ROXO) | 11 USINAGEM | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 286 |  |  |  | 46225 | 286 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (ROXO) | 11 USINAGEM | 30005104 | ASSENTO 440X440X15 MDP - CADEIRA AMETISTA MADEIRA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46225 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0731 (ROXO) | 11 USINAGEM | 30008305 | ENCOSTO COMPENSADO - CADEIRA PEROLA MONTADA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 14 |  |  |  | 46225 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 76 |  |  |  | 46213 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46213 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 3 |  |  |  | 46213 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 30 |  |  |  | 46213 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 14 |  |  |  | 46213 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 28 |  |  |  | 46213 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46213 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46213 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 88 |  |  |  | 46213 | 88 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46213 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 72 |  |  |  | 46213 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 72 |  |  |  | 46213 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 24 |  |  |  | 46213 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46213 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46213 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46213 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 28 |  |  |  | 46213 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46213 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46213 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 56 |  |  |  | 46213 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 76 |  |  |  | 46213 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 76 |  |  |  | 46213 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46213 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46213 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46213 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-09 | 10245 | M/C 0713 ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46213 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280 |  |  |  | 46213 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 140 |  |  |  | 46213 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280 |  |  |  | 46213 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46213 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 560 |  |  |  | 46213 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 560 |  |  |  | 46213 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2232 |  |  |  | 46213 | 2232 | [5 empty] | Concluído
2026-07-10 | 10246 | M/C 0720 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50 |  |  |  | 46213 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 612 |  |  |  | 46216 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46216 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 300 |  |  |  | 46216 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46216 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 32 |  |  |  | 46216 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280 |  |  |  | 46216 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46216 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1200 |  |  |  | 46216 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1200 |  |  |  | 46216 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46216 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 160 |  |  |  | 46216 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46216 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 724 |  |  |  | 46216 | 724 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 612 |  |  |  | 46216 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 612 |  |  |  | 46216 | 612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10247 | M/C 0721 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46216 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 23 |  |  |  | 46231 | 23 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46231 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 9 |  |  |  | 46231 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46231 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20061312 | TAMPO 2000X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 25 |  |  |  | 46231 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46231 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10235,10232,10233,10234 | MAD 0730 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20088212 | TAMPO 1800X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46217 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46217 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46217 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 28 |  |  |  | 46217 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 180 |  |  |  | 46217 | 180 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 88 |  |  |  | 46217 | 88 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46217 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46217 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46217 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46217 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-13 | 10241 | M/C 0717 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46220 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200140130 | EMB. MESA DAKAR 0,90X0,90 (905X840X54) - EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46220 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200170130 | EMB. BASE TRENTO 0,90 (804X451X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200190130 | EMB. BASE SANTIAGO DUPLA (793X485X140) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46220 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 9 |  |  |  | 46220 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46220 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200273130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,30 (767X767X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46220 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 54 |  |  |  | 46220 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30002730 | PAPELAO CAD VENETO / VIA (980X430X6) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46220 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 183 |  |  |  | 46220 | 183 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 506 |  |  |  | 46220 | 506 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 284 |  |  |  | 46220 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003035 | PAPELAO 555 X 410 - ENCOSTO 980 (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46220 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 35 |  |  |  | 46220 | 35 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003924 | PAPELAO CAD TRENTO (360X260) (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 32 |  |  |  | 46220 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003930 | EMB. CADEIRAS TRENTO (1055X442X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003932 | EMB. CANTONEIRA CADEIRA TRENTO (502X500X72) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 193 |  |  |  | 46220 | 193 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 193 |  |  |  | 46220 | 193 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46220 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301260130 | EMB. BASE DUBLIN 1,60 (1050X774X62) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46217 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46217 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 3 |  |  |  | 46217 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 200273102 | CONTRA TAMPO 650X650X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 3 |  |  |  | 46217 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 200277103 | CONTRA TAMPO 1050X600X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 8 |  |  |  | 46217 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46217 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 386 |  |  |  | 46217 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46217 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 47 CNC | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 366 |  |  |  | 46224 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 70 |  |  |  | 46224 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 284 |  |  |  | 46224 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 16 |  |  |  | 46224 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 16 |  |  |  | 46224 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 296 |  |  |  | 46224 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006805 | LATERAL ENCOSTO 610X90X10 D13 - CAD GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 24 |  |  |  | 46224 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 30 |  |  |  | 46218 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46218 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30083502 | (2) LAT BASE EXTERNA 780X455X12 MDP-MESA TRENTO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20017010 | TAMPO 902X902X15 MDP - MESA TRENTO 0,90 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 348 |  |  |  | 46218 | 348 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 |  |  |  | 46218 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 18 |  |  |  | 46217 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46217 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46217 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 48 |  |  |  | 46217 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 220 |  |  |  | 46217 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 54 |  |  |  | 46217 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 108 |  |  |  | 46217 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 304 |  |  |  | 46217 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 386 |  |  |  | 46217 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 386 |  |  |  | 46217 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 11 |  |  |  | 46218 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 100 |  |  |  | 46218 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 100 |  |  |  | 46218 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 230 |  |  |  | 46218 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 382 |  |  |  | 46218 | 382 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 100 |  |  |  | 46218 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 100 |  |  |  | 46218 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 230 |  |  |  | 46218 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46224 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001101 | MESA MIAMI 0,90X0,90 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46224 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46224 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46224 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001701 | BASE TRENTO 0,90X0,90 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46224 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001702 | TAMPO C/ ENGROSSO 0,90X0,90 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46224 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001901 | BASE SANTIAGO DUPLA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 9 |  |  |  | 46225 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46225 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2002182 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1800X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005302 | TAMPO REDONDO C/ VIDRO LIGHT 1030X1030X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005312 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 900X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 11 |  |  |  | 46225 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 284 |  |  |  | 46225 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300031 | CADEIRA GRECIA 980 - ESPLANADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 70 |  |  |  | 46225 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300039 | CADEIRA TRENTO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46225 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 386 |  |  |  | 46225 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46225 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 3012601 | BASE DUBLIN 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 386 |  |  |  | 46217 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 386 |  |  |  | 46217 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 366 |  |  |  | 46217 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 354 |  |  |  | 46217 | 354 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46217 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 732 |  |  |  | 46217 | 732 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46217 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 804 |  |  |  | 46217 | 804 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 772 |  |  |  | 46217 | 772 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46217 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46217 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46217 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 284 |  |  |  | 46217 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 70 |  |  |  | 46217 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 140 |  |  |  | 46217 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 732 |  |  |  | 46217 | 732 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 568 |  |  |  | 46217 | 568 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 54 |  |  |  | 46218 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30083502 | (2) LAT BASE EXTERNA 780X455X12 MDP-MESA TRENTO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30126003 | APOIO TAMPO 905X452X12 MDP - BASE DUBLIN 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46218 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 140 |  |  |  | 46218 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46218 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 9 |  |  |  | 46218 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30083002 | (4) LAT BAS INTERNA 780X455X15 MDP-MES TRENTO 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46218 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46218 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 18 |  |  |  | 46218 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 18 |  |  |  | 46218 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 9 |  |  |  | 46218 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 284 |  |  |  | 46218 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 284 |  |  |  | 46218 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46218 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 158 |  |  |  | 46218 | 158 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 220 |  |  |  | 46218 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 54 |  |  |  | 46218 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 108 |  |  |  | 46218 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 70 |  |  |  | 46224 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 366 |  |  |  | 46224 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 70 |  |  |  | 46224 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 284 |  |  |  | 46224 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 16 |  |  |  | 46224 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 140 |  |  |  | 46224 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46224 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46218 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46218 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 158 |  |  |  | 46219 | 158 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46218 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 11 |  |  |  | 46219 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 386 |  |  |  | 46219 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 140 |  |  |  | 46219 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 140 |  |  |  | 46219 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 16 |  |  |  | 46219 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 16 |  |  |  | 46219 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 386 |  |  |  | 46219 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 386 |  |  |  | 46219 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 24 |  |  |  | 46219 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 70 |  |  |  | 46219 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 140 |  |  |  | 46218 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46218 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46218 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46218 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46218 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 54 |  |  |  | 46218 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30083502 | (2) LAT BASE EXTERNA 780X455X12 MDP-MESA TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30126003 | APOIO TAMPO 905X452X12 MDP - BASE DUBLIN 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46218 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 140 |  |  |  | 46218 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46218 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20017010 | TAMPO 902X902X15 MDP - MESA TRENTO 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 366 |  |  |  | 46218 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 366 |  |  |  | 46218 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 354 |  |  |  | 46218 | 354 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003921 | TRAV MAIOR ENCOSTO 330X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46218 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46218 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 9 |  |  |  | 46218 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30083002 | (4) LAT BAS INTERNA 780X455X15 MDP-MES TRENTO 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 48 |  |  |  | 46218 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 48 |  |  |  | 46218 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 348 |  |  |  | 46218 | 348 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 18 |  |  |  | 46218 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 18 |  |  |  | 46218 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 9 |  |  |  | 46218 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 18 |  |  |  | 46218 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 284 |  |  |  | 46218 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 284 |  |  |  | 46218 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 48 |  |  |  | 46218 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 220 |  |  |  | 46218 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 54 |  |  |  | 46218 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 108 |  |  |  | 46218 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 366 |  |  |  | 46218 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 284 |  |  |  | 46218 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 284 |  |  |  | 46218 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 158 |  |  |  | 46218 | 158 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 |  |  |  | 46218 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 732 |  |  |  | 46218 | 732 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 32 |  |  |  | 46218 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 804 |  |  |  | 46218 | 804 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 772 |  |  |  | 46218 | 772 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 140 |  |  |  | 46218 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 732 |  |  |  | 46218 | 732 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 568 |  |  |  | 46218 | 568 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 386 |  |  |  | 46218 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-14 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 284 |  |  |  | 46218 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 158 |  |  |  | 46218 | 158 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 140 |  |  |  | 46218 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 568 |  |  |  | 46218 | 568 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 70 |  |  |  | 46218 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 366 |  |  |  | 46219 | 366 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 70 |  |  |  | 46219 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 284 |  |  |  | 46219 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 16 |  |  |  | 46220 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 16 |  |  |  | 46220 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 386 |  |  |  | 46219 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 386 |  |  |  | 46220 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 12 |  |  |  | 46220 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 386 |  |  |  | 46216 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 140 |  |  |  | 46218 | 140 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 30 |  |  |  | 46218 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46217 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46217 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30083502 | (2) LAT BASE EXTERNA 780X455X12 MDP-MESA TRENTO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46218 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20017010 | TAMPO 902X902X15 MDP - MESA TRENTO 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46218 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30083002 | (4) LAT BAS INTERNA 780X455X15 MDP-MES TRENTO 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 48 |  |  |  | 46219 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 348 |  |  |  | 46218 | 348 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 18 |  |  |  | 46217 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46217 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46217 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 24 |  |  |  | 46217 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46217 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 284 |  |  |  | 46217 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 284 |  |  |  | 46217 | 284 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 48 |  |  |  | 46217 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 220 |  |  |  | 46217 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 108 |  |  |  | 46217 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46217 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 732 |  |  |  | 46217 | 732 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46217 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 386 |  |  |  | 46217 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 386 |  |  |  | 46217 | 386 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 70 |  |  |  | 46217 | 70 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20014005 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46217 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46217 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46217 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30083502 | (2) LAT BASE EXTERNA 780X455X12 MDP-MESA TRENTO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46223 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46223 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46223 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20017010 | TAMPO 902X902X15 MDP - MESA TRENTO 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30083002 | (4) LAT BAS INTERNA 780X455X15 MDP-MES TRENTO 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 48 |  |  |  | 46223 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 48 |  |  |  | 46223 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 348 |  |  |  | 46223 | 348 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 18 |  |  |  | 46223 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 18 |  |  |  | 46223 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 9 |  |  |  | 46223 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 18 |  |  |  | 46223 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46224 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46224 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 204 |  |  |  | 46224 | 204 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46224 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 48 |  |  |  | 46224 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46224 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 158 |  |  |  | 46224 | 158 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10257 | M/C 0723 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46224 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46221 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46221 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46221 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46221 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46221 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46221 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46221 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003034 | PAPELAO 410 X 180 - ENCOSTO 980 (X7) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46224 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 365 |  |  |  | 46224 | 365 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 365 |  |  |  | 46224 | 365 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301260130 | EMB. BASE DUBLIN 1,60 (1050X774X62) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46224 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 280 |  |  |  | 46223 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46223 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 225 |  |  |  | 46223 | 225 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 63 |  |  |  | 46223 | 63 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 63 |  |  |  | 46223 | 63 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 730 |  |  |  | 46218 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 47 CNC | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 47 CNC | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 60 |  |  |  | 46218 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 30 |  |  |  | 46218 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 30 |  |  |  | 46218 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 60 |  |  |  | 46218 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 126 |  |  |  | 46218 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46224 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 16 |  |  |  | 46224 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 450 |  |  |  | 46225 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 450 |  |  |  | 46225 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 450 |  |  |  | 46225 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 126 |  |  |  | 46225 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 49 COLA DE ESPUMA | 30006805 | LATERAL ENCOSTO 610X90X10 D13 - CAD GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 49 COLA DE ESPUMA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46219 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 72 |  |  |  | 46219 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46219 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46219 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 3 |  |  |  | 46219 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46219 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46219 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 730 |  |  |  | 46219 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 730 |  |  |  | 46219 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46219 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 280 |  |  |  | 46219 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 360 |  |  |  | 46219 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 30 |  |  |  | 46219 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 840 |  |  |  | 46220 | 840 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 840 |  |  |  | 46220 | 840 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46219 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46219 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 30 |  |  |  | 46219 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 340 |  |  |  | 46219 | 340 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46219 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46219 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46220 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 13 |  |  |  | 46218 | 13 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 56 COPIADORA | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 100 |  |  |  | 46220 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 100 |  |  |  | 46220 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 856 |  |  |  | 46220 | 856 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 152 |  |  |  | 46220 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 470 |  |  |  | 46220 | 470 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264,10266,10265 | M/C 0724 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 34 CORTE DE TECIDO | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 34 CORTE DE TECIDO | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 32 |  |  |  | 46219 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 730 |  |  |  | 46220 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 100 |  |  |  | 46220 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 100 |  |  |  | 46220 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46220 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 17 COSTURA | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 17 COSTURA | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46226 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46226 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46226 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005222 | TAMPO LIGHT 1200X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46226 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300012 | CADEIRA DUBAI 980 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300014 | CADEIRA PADUA 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 730 |  |  |  | 46226 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 3012601 | BASE DUBLIN 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46226 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 280 |  |  |  | 46226 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46226 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46226 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 13 |  |  |  | 46227 | 13 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 450 |  |  |  | 46227 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 126 |  |  |  | 46226 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46226 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 8 EMBALAGEM | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 8 EMBALAGEM | 1005009 | MESA DE CABECEIRA MALAGA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 730 |  |  |  | 46218 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 730 |  |  |  | 46218 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 126 |  |  |  | 46218 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 126 |  |  |  | 46218 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46218 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46218 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46218 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1460 |  |  |  | 46218 | 1460 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1460 |  |  |  | 46218 | 1460 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 450 |  |  |  | 46218 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 450 |  |  |  | 46218 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 900 |  |  |  | 46218 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 252 |  |  |  | 46218 | 252 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 252 |  |  |  | 46218 | 252 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46218 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46218 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46218 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46218 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46218 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 450 |  |  |  | 46218 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 900 |  |  |  | 46218 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 900 |  |  |  | 46218 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 46218 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30126003 | APOIO TAMPO 905X452X12 MDP - BASE DUBLIN 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46218 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46218 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46219 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 730 |  |  |  | 46219 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46219 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 46219 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46219 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46219 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 560 |  |  |  | 46219 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 640 |  |  |  | 46219 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46219 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46219 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46219 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1280 |  |  |  | 46219 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1280 |  |  |  | 46219 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46219 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 126 |  |  |  | 46219 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46219 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46219 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46219 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 10 FURADEIRAS | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 4 |  |  |  | 46224 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 16 |  |  |  | 46224 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 450 |  |  |  | 46224 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 450 |  |  |  | 46224 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 730 |  |  |  | 46219 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 730 |  |  |  | 46219 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 126 |  |  |  | 46224 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 126 |  |  |  | 46224 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 4 |  |  |  | 46224 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2 |  |  |  | 46224 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2 |  |  |  | 46224 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46223 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 5 |  |  |  | 46223 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46223 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46223 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 32 |  |  |  | 46223 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 13 |  |  |  | 46223 | 13 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 340 |  |  |  | 46223 | 340 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-17 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 36 PINTURA P.U. | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46223 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30126003 | APOIO TAMPO 905X452X12 MDP - BASE DUBLIN 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46223 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46223 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 72 |  |  |  | 46223 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46223 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46223 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 640 |  |  |  | 46223 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46223 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46223 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 280 |  |  |  | 46223 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 560 |  |  |  | 46223 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 560 |  |  |  | 46223 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 640 |  |  |  | 46223 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46223 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 360 |  |  |  | 46223 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1280 |  |  |  | 46223 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1280 |  |  |  | 46223 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 120 |  |  |  | 46223 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 46 SECCIONADORA 1 | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46223 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46223 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46223 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46223 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46223 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1460 |  |  |  | 46223 | 1460 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1460 |  |  |  | 46223 | 1460 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001215 | FUNDO 552X410X03 MDF - CAD DUBAI PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46223 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 32 |  |  |  | 46223 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 730 |  |  |  | 46223 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 126 |  |  |  | 46223 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 450 |  |  |  | 46223 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 13 |  |  |  | 46223 | 13 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 900 |  |  |  | 46223 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 252 |  |  |  | 46223 | 252 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 252 |  |  |  | 46223 | 252 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 900 |  |  |  | 46223 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 900 |  |  |  | 46223 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 126 |  |  |  | 46223 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 126 |  |  |  | 46223 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 126 |  |  |  | 46223 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 126 |  |  |  | 46223 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 10050008 | FUNDO CAIXOTE MALAGA - 415X400X03 HDF | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-15 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 50 SECCIONADORA 2 | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 16 |  |  |  | 46219 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46219 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 32 |  |  |  | 46219 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 450 |  |  |  | 46224 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 900 |  |  |  | 46224 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 20 |  |  |  | 46224 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 16 |  |  |  | 46224 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 450 |  |  |  | 46224 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 450 |  |  |  | 46225 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 126 |  |  |  | 46225 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 126 |  |  |  | 46225 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 32 TAPEÇARIA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 730 |  |  |  | 46219 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 72 |  |  |  | 46219 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46219 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46219 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46219 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46219 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46219 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46220 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 730 |  |  |  | 46220 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 730 |  |  |  | 46219 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 126 |  |  |  | 46220 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 640 |  |  |  | 46220 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46220 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46220 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280 |  |  |  | 46220 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 560 |  |  |  | 46220 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46220 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 360 |  |  |  | 46220 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46220 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1280 |  |  |  | 46220 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1280 |  |  |  | 46220 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 120 |  |  |  | 46220 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46220 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 900 |  |  |  | 46220 | 900 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 126 |  |  |  | 46220 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 126 |  |  |  | 46220 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46220 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 11 USINAGEM | 10050002 | LATERAL MOLDURA MALAGA - 550X385X15 MDP | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-16 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46220 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 72 |  |  |  | 46224 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46224 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46224 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46224 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46223 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46223 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46223 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46223 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1460 |  |  |  | 46224 | 1460 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1460 |  |  |  | 46224 | 1460 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46224 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46224 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46224 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46224 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46224 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46224 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 32 |  |  |  | 46224 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10264 | M/C 0724 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 730 |  |  |  | 46224 | 730 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46223 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 280 |  |  |  | 46223 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160 |  |  |  | 46223 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 220 |  |  |  | 46224 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46224 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 360 |  |  |  | 46224 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46224 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46224 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46224 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46224 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46226 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 440 |  |  |  | 46226 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 440 |  |  |  | 46223 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46225 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 13 |  |  |  | 46225 | 13 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120 |  |  |  | 46223 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120 |  |  |  | 46223 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46223 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10266,10265 | M/C 0727 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46223 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 10050003 | TOPO CAIXOTE MALAGA - 414X387X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 10050004 | LATERAL DIREITA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 10050005 | LATERAL ESQUERDA CAIXOTE MALAGA - 412X385X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 10050006 | BASE CAIXOTE MALAGA - 385X384X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 10050011 | FRENTE GAVETA MALAGA - 408X204X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 10050001 | TOPO MOLDURA MALAGA - 452X390X15 MDP | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 10050008 | FUNDO CAIXOTE MALAGA - 415X400X03 HDF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-20 | 10269 | M/C 0723 - DEMONSTRAÇÃO MATEUS | 6 PINTURA UV | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200610130 | EMB. MESA JADE PES (783X218X83) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46226 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200610230 | EMB. TRAVESSAS MESA JADE 1,36 (1340X83X78) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200611230 | EMB. TRAVESSAS MESA JADE 1,60 (1445X83X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200611231 | EMB. CAIXA ACESSORIOS MESA JADE 1,36 (190X80X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200613330 | EMB. TRAVESSAS MESA JADE 2,00 (1763X83X81) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46226 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200620230 | EMB. TRAVESSAS MESA AMETISTA 1,36 (1399X83X96) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46226 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200620231 | EMB. CX. ACESSORIO MESA AMETISTA 1,36 (230X83X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200640130 | EMB. PES MESA SAFIRA FUNDO (775X190X165) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 54 |  |  |  | 46226 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200640131 | EMB. PES MESA SAFIRA TAMPA (775X190X165) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 54 |  |  |  | 46226 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 48 |  |  |  | 46226 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003331 | EMB. CADEIRA TOPAZIO/AMBAR (1008X438X300) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30005130 | EMB. CADEIRA AMETISTA (960X720X485) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46226 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 25 |  |  |  | 46226 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008530 | EMB. CADEIRA PRATA (1021X700X450) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10276,10277 | MAD 0804 CAD.2 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 125 |  |  |  | 46223 | 125 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10279,10280 | MAD 0812 CAD.5 (ROXO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 120 |  |  |  | 46226 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10281,10278 | MAD 0812 CAD.6 (BRANCO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008430 | EMB. CADEIRAS SAFIRA MONTADA (975X455X600) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 120 |  |  |  | 46226 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 7 |  |  |  | 46223 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30002730 | PAPELAO CAD VENETO / VIA (980X430X6) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003034 | PAPELAO 410 X 180 - ENCOSTO 980 (X7) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003035 | PAPELAO 555 X 410 - ENCOSTO 980 (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003924 | PAPELAO CAD TRENTO (360X260) (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003930 | EMB. CADEIRAS TRENTO (1055X442X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003932 | EMB. CANTONEIRA CADEIRA TRENTO (502X500X72) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300 |  |  |  | 46223 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300 |  |  |  | 46223 | 300 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46223 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 47 CNC | 20061312 | TAMPO 2000X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 5 |  |  |  | 46226 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 47 CNC | 20088212 | TAMPO 1800X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 3 |  |  |  | 46226 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 600 |  |  |  | 46223 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30002313 | ASSENTO ESTOFADO - CAD TOPAZIO PÉ INTEIRO MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 24 |  |  |  | 46226 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50 |  |  |  | 46224 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004201 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD AMBAR LIGHT 920 MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 24 |  |  |  | 46232 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009108 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009902 | LAT ASSENTO 1300X80X10 D13 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009904 | ACABAMENTO 520X520X10 D13 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30002336 | ENCOSTO 650X435X10 D20 AMBAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 24 |  |  |  | 46232 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50 |  |  |  | 46232 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009901 | ASSENTO 440X425X30 D23 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30009903 | ENCOSTO 450X440X20 D20 - CADEIRA RUBI MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008511 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008512 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10276 | MAD 0804 CAD.2 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 124 |  |  |  | 46224 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10276 | MAD 0804 CAD.2 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 124 |  |  |  | 46224 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10277 | MAD 0805 CAD.3 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 126 |  |  |  | 46224 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10277 | MAD 0805 CAD.3 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 126 |  |  |  | 46224 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10278 | MAD 0812 CAD.7 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46226 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10278 | MAD 0812 CAD.7 (LARANJA) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46226 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10279 | MAD 0812 CAD.4 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46224 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10279 | MAD 0812 CAD.4 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46224 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10280 | MAD 0812 CAD.5 (ROXO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46224 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10280 | MAD 0812 CAD.5 (ROXO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46224 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10281 | MAD 0812 CAD.6 (BRANCO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46224 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10281 | MAD 0812 CAD.6 (BRANCO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003603 | ESPUMA 465X450X30 D23 - CADEIRA MADEIRA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 120 |  |  |  | 46224 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 24 |  |  |  | 46226 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 24 |  |  |  | 46227 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 600 |  |  |  | 46225 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006805 | LATERAL ENCOSTO 610X90X10 D13 - CAD GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 44 |  |  |  | 46223 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 7 |  |  |  | 46223 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 14 |  |  |  | 46223 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46223 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 600 |  |  |  | 46224 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 600 |  |  |  | 46224 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 27 |  |  |  | 46225 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 22 |  |  |  | 46225 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 56 COPIADORA | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 5 |  |  |  | 46225 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 56 COPIADORA | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 56 COPIADORA | 20058407 | TAMPO 1365X905X25 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 5 |  |  |  | 46225 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 7 |  |  |  | 46225 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46230 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46230 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004210 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD.AMBAR MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46230 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30009111 | TECIDO INTERNO DO ENCOSTO 1080X470 - CAD. RUBI | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30009311 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. RUBI (1120X470) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30009312 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. RUBI (630X630) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30008517 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 786 |  |  |  | 46230 | 786 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 24 |  |  |  | 46230 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 36 |  |  |  | 46227 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46231 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46231 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30004210 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD.AMBAR MADEIRA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46231 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30009311 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. RUBI (1120X470) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46231 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30009312 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. RUBI (630X630) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46231 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30008517 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46231 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30008618 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46231 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10276 | MAD 0804 CAD.2 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24 |  |  |  | 46231 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10277 | MAD 0805 CAD.3 (VERDE) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 66 |  |  |  | 46231 | 66 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10278 | MAD 0812 CAD.7 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46231 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10279 | MAD 0812 CAD.4 (MARROM) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46231 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10280 | MAD 0812 CAD.5 (ROXO) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46231 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10281 | MAD 0812 CAD.6 (BRANCO) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46233 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46233 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 600 |  |  |  | 46233 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 600 |  |  |  | 46233 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006101 | PES MESA JADE - VOL 1/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006102 | TRAVESSAS MESA JADE 1,36 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006112 | TRAVESSAS MESA JADE 1,60 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006132 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 2000X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 5
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006133 | TRAVESSAS MESA JADE 2,00 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 5
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006202 | TRAVESSAS MESA AMETISTA 1,36 - VOL 2/3 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006401 | PES MESA SAFIRA - VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 54
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006402 | TAMPO C/ VIDRO 1360X900X25MM SAFIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 5
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006404 | TAMPO C/ VIDRO 1360X900X18MM SAFIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 22
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2006414 | TAMPO C/ VIDRO 1600X900X18MM SAFIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 27
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2008322 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 5
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2008622 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8
2026-08-03 | 10274 | MAD 0803 MESAS (BRANCO) | 8 EMBALAGEM | 2008822 | TAMPO (R100) C/ VIDRO LIGHT 1800X900X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3
2026-08-03 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 8 EMBALAGEM | 300042 | CADEIRA AMBAR 920 - MADEIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 24
2026-08-03 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 8 EMBALAGEM | 300054 | CADEIRA CELTA MONTADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6
2026-08-03 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 8 EMBALAGEM | 300086 | CADEIRA PRATA - MADEIRA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2005222 | TAMPO LIGHT 1200X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 7
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300012 | CADEIRA DUBAI 980 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300014 | CADEIRA PADUA 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300039 | CADEIRA TRENTO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12
2026-07-28 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 600
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46219 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46219 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46219 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46219 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 10 FURADEIRAS | 30002307 | TRAVESSA 360X42X15 MDP CAD PÉ INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46219 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46219 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46219 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46219 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46220 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46220 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46220 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1224 |  |  |  | 46220 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1200 |  |  |  | 46220 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 10 FURADEIRAS | 30004205 | PE TRASEIRO 920X58X25 MADEIRA - CAD AMBAR PI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46220 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46220 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 48 |  |  |  | 46220 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46220 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 10 FURADEIRAS | 30005104 | ASSENTO 440X440X15 MDP - CADEIRA AMETISTA MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46220 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 10 FURADEIRAS | 30002321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - TOPAZIO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46220 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 10 FURADEIRAS | 30002322 | TRA CENT 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46220 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 7 |  |  |  | 46220 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46220 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 600 |  |  |  | 46220 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 44 |  |  |  | 46220 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46220 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46220 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 7 |  |  |  | 46220 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 14 |  |  |  | 46220 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30002307 | TRAVESSA 360X42X15 MDP CAD PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30002313 | ASSENTO ESTOFADO - CAD TOPAZIO PÉ INTEIRO MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30004201 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD AMBAR LIGHT 920 MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30009108 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA RUBI MADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 6 |  |  |  | 46234 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30008511 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30008512 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30002306 | FUNDO TRASEIRO 280X410X03 MDF - CADEIRA TOPAZIO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30002321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - TOPAZIO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30002322 | TRA CENT 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 24 |  |  |  | 46225 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008509 | TRAV ESPALDAR 440X35(911)X15 MDP(23PCS)TOPAZIO MTD | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 4 |  |  |  | 46224 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30005192 | TRAVESSA INFERIOR 524X60X30 - CAD AMETISTA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30005193 | TRAVESSA SUPERIOR 524X60X30 - CAD AMETISTA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 6 |  |  |  | 46224 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008401 | PE FRONTAL DIREITO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 780 |  |  |  | 46225 | 780 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008402 | PE FRONTAL ESQUERDO CAD. SAFIRA MONTADA 440X45X35 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 780 |  |  |  | 46225 | 780 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008403 | PE TRASEIRO DIREITO CAD SAFIRA MONTADA (775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 780 |  |  |  | 46225 | 780 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008404 | PE TRASEIRO ESQUERDO CAD SAFIRA MONTADA(775X35X30) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 780 |  |  |  | 46225 | 780 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008501 | PE FRONTAL 455X60(100)X35 MAD (2PCS) PRATA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008502 | PE TRASEIRO 461X60(100)X35 MAD (2PCS) PRATA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 600 |  |  |  | 46225 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 600 |  |  |  | 46225 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 27 |  |  |  | 46225 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 36 PINTURA P.U. | 20061312 | TAMPO 2000X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 5 |  |  |  | 46225 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 36 PINTURA P.U. | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 5 |  |  |  | 46225 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 36 PINTURA P.U. | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 36 PINTURA P.U. | 20088212 | TAMPO 1800X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 36 PINTURA P.U. | 20058407 | TAMPO 1365X905X25 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 5 |  |  |  | 46225 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46225 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 600 |  |  |  | 46224 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 16 |  |  |  | 46225 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 600 |  |  |  | 46224 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 600 |  |  |  | 46224 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 780 |  |  |  | 46223 | 780 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30002307 | TRAVESSA 360X42X15 MDP CAD PÉ INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30005104 | ASSENTO 440X440X15 MDP - CADEIRA AMETISTA MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30008508 | TRAV ENCOSTO 404X60X15 MDP - CAD PRATA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30008509 | TRAV ESPALDAR 440X35(911)X15 MDP(23PCS)TOPAZIO MTD | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30008505 | TRAV DE APOIO 340X35X15 MDF - CAD PRATA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 46 SECCIONADORA 1 | 30009101 | RIPA TAPEÇARIA 390X20X15 MDF - CAD RUBI MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46223 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 7 |  |  |  | 46223 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46223 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003921 | TRAV MAIOR ENCOSTO 330X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 44 |  |  |  | 46223 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 7 |  |  |  | 46223 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46223 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 27 |  |  |  | 46223 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 22 |  |  |  | 46223 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 5 |  |  |  | 46223 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 48 |  |  |  | 46223 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30008507 | LAT ENCOSTO 525X60(911)X18 MDF (12PCS) TOPAZIO MTD | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30002306 | FUNDO TRASEIRO 280X410X03 MDF - CADEIRA TOPAZIO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30008506 | TAMPA ASSENTO 476X436X03 HDF - CAD PRATA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30008510 | TAMPA ENCOSTO 530X440X03 HDF - CAD PRATA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 20058407 | TAMPO 1365X905X25 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 5 |  |  |  | 46223 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30002321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - TOPAZIO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 50 SECCIONADORA 2 | 30002322 | TRA CENT 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46223 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46223 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46223 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 7 |  |  |  | 46223 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 48 |  |  |  | 46223 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1224 |  |  |  | 46223 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1200 |  |  |  | 46223 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001215 | FUNDO 552X410X03 MDF - CAD DUBAI PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46223 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 48 |  |  |  | 46223 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46223 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46223 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46223 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46223 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46223 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 600 |  |  |  | 46223 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46223 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-21 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46223 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30008507 | LAT ENCOSTO 525X60(911)X18 MDF (12PCS) TOPAZIO MTD | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30002321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - TOPAZIO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 24 |  |  |  | 46225 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30002322 | TRA CENT 360X40(911)X25 MDF (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 24 |  |  |  | 46225 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 24 |  |  |  | 46225 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 16 |  |  |  | 46225 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30002313 | ASSENTO ESTOFADO - CAD TOPAZIO PÉ INTEIRO MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 24 |  |  |  | 46232 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50 |  |  |  | 46224 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50 |  |  |  | 46234 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30004201 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD AMBAR LIGHT 920 MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30009108 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA RUBI MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30008511 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10275 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30008512 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10276 | MAD 0804 CAD.2 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 124 |  |  |  | 46224 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10276 | MAD 0804 CAD.2 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 124 |  |  |  | 46237 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10277 | MAD 0805 CAD.3 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 126 |  |  |  | 46225 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10277 | MAD 0805 CAD.3 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 126 |  |  |  | 2026-08-06 | 126 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10278 | MAD 0812 CAD.7 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10278 | MAD 0812 CAD.7 (LARANJA) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 2026-08-06 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10279 | MAD 0812 CAD.4 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10279 | MAD 0812 CAD.4 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 2026-08-06 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10280 | MAD 0812 CAD.5 (ROXO) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10280 | MAD 0812 CAD.5 (ROXO) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 2026-08-06 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10281 | MAD 0812 CAD.6 (BRANCO) | 32 TAPEÇARIA | 30003609 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10281 | MAD 0812 CAD.6 (BRANCO) | 32 TAPEÇARIA | 30003708 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SAFIRA MADEIRA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 120 |  |  |  | 2026-08-06 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 12 |  |  |  | 46237 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 8 |  |  |  | 46237 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 12 |  |  |  | 46237 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 12 |  |  |  | 46237 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 600 |  |  |  | 46237 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 600 |  |  |  | 46237 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 11 USINAGEM | 30003602 | ASSENTO 440X455X12 MDP - CADEIRA PEROLA MADEIRA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 780 |  |  |  | 46225 | 780 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 11 USINAGEM | 30005104 | ASSENTO 440X440X15 MDP - CADEIRA AMETISTA MADEIRA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46225 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46225 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46225 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 44 |  |  |  | 46225 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46225 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 14 |  |  |  | 46225 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 48 |  |  |  | 46225 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46225 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46225 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 600 |  |  |  | 46225 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 27 |  |  |  | 46225 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46225 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 6 PINTURA UV | 20061312 | TAMPO 2000X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46232 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 6 PINTURA UV | 20083212 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46232 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 6 PINTURA UV | 20086212 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46232 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 6 PINTURA UV | 20088212 | TAMPO 1800X900X18 MDF - MESA COM VIDRO (RAIO100) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46232 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10274,10275,10276,10277,10279,10280,10281,10278 | MAD 0803 CAD.1 (LARANJA) | 6 PINTURA UV | 20058407 | TAMPO 1365X905X25 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 5 |  |  |  | 46232 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24 |  |  |  | 46227 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1224 |  |  |  | 46227 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1200 |  |  |  | 46227 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 44 |  |  |  | 46227 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 32 |  |  |  | 46226 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 600 |  |  |  | 46227 | 600 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10284 | M/C 0728 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 355 |  |  |  | 46225 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 497 |  |  |  | 46225 | 497 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 994 |  |  |  | 46225 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 994 |  |  |  | 46225 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 350 |  |  |  | 46230 | 350 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 350 |  |  |  | 46225 | 350 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 700 |  |  |  | 46224 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 994 |  |  |  | 46226 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 994 |  |  |  | 46230 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 994 |  |  |  | 46230 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 700 |  |  |  | 46230 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 355 |  |  |  | 46225 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1280 |  |  |  | 46224 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 700 |  |  |  | 46226 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 700 |  |  |  | 46226 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46227 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46226 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 18 |  |  |  | 46226 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001601 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CRETA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 18 |  |  |  | 46226 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001801 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD ATHENAS PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001810 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. ATHENAS PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1580 |  |  |  | 46226 | 1580 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 32 |  |  |  | 46226 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1036 |  |  |  | 46226 | 1036 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290,10291,10292 | M/C 0731 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1580 |  |  |  | 46226 | 1580 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46227 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46227 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 18 |  |  |  | 46227 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001601 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CRETA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 18 |  |  |  | 46227 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001801 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD ATHENAS PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001810 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. ATHENAS PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 32 |  |  |  | 46227 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 700 |  |  |  | 46230 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 700 |  |  |  | 46230 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 355 |  |  |  | 46226 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 994
2026-07-29 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 700
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 994 |  |  |  | 46225 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 994 |  |  |  | 46225 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1988 |  |  |  | 46224 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1400 |  |  |  | 46224 | 1400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1400 |  |  |  | 46225 | 1400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 994 |  |  |  | 46225 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1988 |  |  |  | 46224 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1988 |  |  |  | 46225 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 710 |  |  |  | 46225 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 710 |  |  |  | 46225 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1420 |  |  |  | 46224 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1420 |  |  |  | 46224 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 700 |  |  |  | 46224 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 994 |  |  |  | 46227 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 994 |  |  |  | 46227 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1280 |  |  |  | 46225 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 700 |  |  |  | 46227 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 700 |  |  |  | 46227 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 700 |  |  |  | 46227 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46224 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 355 |  |  |  | 46224 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46224 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46224 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46224 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 994 |  |  |  | 46224 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 994 |  |  |  | 46224 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 994 |  |  |  | 46224 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1420 |  |  |  | 46224 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1420 |  |  |  | 46224 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 994 |  |  |  | 46224 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 994 |  |  |  | 46224 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 994 |  |  |  | 46224 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1988 |  |  |  | 46224 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1988 |  |  |  | 46224 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-22 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1988 |  |  |  | 46224 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 700 |  |  |  | 46224 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1400 |  |  |  | 46224 | 1400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1400 |  |  |  | 46224 | 1400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 700 |  |  |  | 46224 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 700 |  |  |  | 46224 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 700 |  |  |  | 46224 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 700 |  |  |  | 46224 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 994 |  |  |  | 46224 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1988 |  |  |  | 46224 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 994 |  |  |  | 46227 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 994 |  |  |  | 46237 | 994 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 700 |  |  |  | 46237 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 700 |  |  |  | 46237 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 710 |  |  |  | 46225 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 355 |  |  |  | 46225 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 710 |  |  |  | 46225 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1420 |  |  |  | 46225 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1420 |  |  |  | 46225 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-23 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1988 |  |  |  | 46225 | 1988 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 700 |  |  |  | 46225 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 355 |  |  |  | 46233 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 350 |  |  |  | 46233 | 350 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 350 |  |  |  | 46233 | 350 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 700 |  |  |  | 46233 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 720 |  |  |  | 46233 | 720 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1280 |  |  |  | 46233 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10290 | M/C 0729 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1280 |  |  |  | 46233 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1400 |  |  |  | 46231 | 1400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1400 |  |  |  | 46231 | 1400 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 700 |  |  |  | 46231 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 700 |  |  |  | 46231 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 700 |  |  |  | 46231 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 700 |  |  |  | 46231 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10292 | M/C 0731 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 700 |  |  |  | 46231 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46230 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 7 |  |  |  | 46230 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 7 |  |  |  | 46230 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200273130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,30 (767X767X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46230 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46230 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306230 | EMB. BASE GENOVA 1,80 (1635X120X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46230 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20034330 | EMB. BASE SANTIAGO 1,03 (800X472X93) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30002730 | PAPELAO CAD VENETO / VIA (980X430X6) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200 |  |  |  | 46227 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 74 |  |  |  | 46230 | 74 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 110 |  |  |  | 46230 | 110 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46230 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003034 | PAPELAO 410 X 180 - ENCOSTO 980 (X7) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 38 |  |  |  | 46230 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003035 | PAPELAO 555 X 410 - ENCOSTO 980 (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 100 |  |  |  | 46230 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 5 |  |  |  | 46230 | 5 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 339 |  |  |  | 46230 | 339 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 347 |  |  |  | 46227 | 347 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008130 | EMB. CADEIRA CORDOBA (943X450X115) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46230 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46230 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 51 |  |  |  | 46230 | 51 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20033330 | EMB. TAMPO SANTIAGO 1,03 - 1060X1055X443 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46226 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46226 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 200273102 | CONTRA TAMPO 650X650X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 200277103 | CONTRA TAMPO 1050X600X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 678 |  |  |  | 46227 | 678 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 20059001 | TAMPO 1360X1360X25 MDF - MESA COM VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 15 |  |  |  | 46227 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 47 CNC | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 38 |  |  |  | 46232 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 148 |  |  |  | 46230 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 10 |  |  |  | 46232 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 148 |  |  |  | 46232 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 16 |  |  |  | 46230 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 678 |  |  |  | 46227 | 678 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006805 | LATERAL ENCOSTO 610X90X10 D13 - CAD GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 200 |  |  |  | 46232 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 100 |  |  |  | 46232 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 124 |  |  |  | 46226 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 32 |  |  |  | 46227 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 32 |  |  |  | 46227 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 236 |  |  |  | 46227 | 236 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 118 |  |  |  | 46227 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 18 |  |  |  | 46227 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 |  |  |  | 46227 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 296 |  |  |  | 46230 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 676 |  |  |  | 46226 | 676 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 18 |  |  |  | 46226 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 24 |  |  |  | 46227 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 18 |  |  |  | 46227 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 9 |  |  |  | 46227 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46226 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 10 |  |  |  | 46232 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 10 |  |  |  | 46232 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 28 |  |  |  | 46232 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 28 |  |  |  | 46232 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30008104 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CORDOBA (510X350) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 16 |  |  |  | 46232 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 678 |  |  |  | 46232 | 678 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 340 |  |  |  | 46232 | 340 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 164 |  |  |  | 46232 | 164 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 660 |  |  |  | 46232 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 72 |  |  |  | 46232 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 34 CORTE DE TECIDO | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 72 |  |  |  | 46232 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 10 |  |  |  | 46230 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 10 |  |  |  | 46230 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 28 |  |  |  | 46231 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 28 |  |  |  | 46231 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30008104 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CORDOBA (510X350) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 16 |  |  |  | 46231 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 340 |  |  |  | 46231 | 340 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 660 |  |  |  | 46231 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 72 |  |  |  | 46231 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 | 17 COSTURA | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 72 |  |  |  | 46231 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16 |  |  |  | 46232 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 20034304 | FUNDO RIPADO 751X470X24 MDF - SANTIAGO 1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 236
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 118
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 118
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 102
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 18
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 9
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 7
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 7 |  |  |  | 46232 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 14
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2005892 | TAMPO C/ VIDRO 1360X1360X25MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300012 | CADEIRA DUBAI 980 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 38
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300032 | CADEIRA NOVA YORK 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 678
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300081 | CADEIRA CORDOBA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 16
2026-07-31 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 694 |  |  |  | 46230 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 694 |  |  |  | 46230 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 148 |  |  |  | 46226 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 86 |  |  |  | 46226 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 296 |  |  |  | 46227 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1388 |  |  |  | 46227 | 1388 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1388 |  |  |  | 46227 | 1388 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46227 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46227 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46227 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46227 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 76 |  |  |  | 46227 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 296 |  |  |  | 46226 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46226 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200 |  |  |  | 46226 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46226 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 32 |  |  |  | 46226 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46226 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 396 |  |  |  | 46227 | 396 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 102 |  |  |  | 46226 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 678 |  |  |  | 46227 | 678 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46227 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 24 |  |  |  | 46226 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 38 |  |  |  | 46232 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 148 |  |  |  | 46227 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 10 |  |  |  | 46232 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 200 |  |  |  | 46232 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 100 |  |  |  | 46232 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 236 |  |  |  | 46227 | 236 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 118 |  |  |  | 46227 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 118 |  |  |  | 46227 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 694 |  |  |  | 46227 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 694 |  |  |  | 46227 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46230 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46230 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46230 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 14 |  |  |  | 46230 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 396 |  |  |  | 46230 | 396 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 16 |  |  |  | 46230 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 46230 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46230 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 14 |  |  |  | 46230 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46230 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 660 |  |  |  | 46231 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 20059001 | TAMPO 1360X1360X25 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 76 |  |  |  | 46234 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46234 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 18 |  |  |  | 46231 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 676 |  |  |  | 46231 | 676 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 200 |  |  |  | 46234 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46234 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 15 |  |  |  | 46230 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46230 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 148 |  |  |  | 46226 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 148 |  |  |  | 46226 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 86 |  |  |  | 46226 | 86 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46226 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 124 |  |  |  | 46226 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 7 |  |  |  | 46226 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46226 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 32 |  |  |  | 46226 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46226 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 23 |  |  |  | 46226 | 23 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 27 |  |  |  | 46226 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46226 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46226 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 24 |  |  |  | 46226 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 148 |  |  |  | 46226 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 694 |  |  |  | 46226 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 38 |  |  |  | 46226 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46226 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46226 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 396 |  |  |  | 46226 | 396 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 46 |  |  |  | 46226 | 46 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 236 |  |  |  | 46226 | 236 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 118 |  |  |  | 46226 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 118 |  |  |  | 46226 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 102 |  |  |  | 46226 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 54 |  |  |  | 46226 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 116 |  |  |  | 46226 | 116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46226 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46226 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46226 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 296 |  |  |  | 46226 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1388 |  |  |  | 46226 | 1388 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1388 |  |  |  | 46226 | 1388 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 14 |  |  |  | 46226 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001215 | FUNDO 552X410X03 MDF - CAD DUBAI PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 38 |  |  |  | 46226 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 76 |  |  |  | 46226 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 296 |  |  |  | 46226 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46226 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 694 |  |  |  | 46226 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 694 |  |  |  | 46226 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 694 |  |  |  | 46226 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 694 |  |  |  | 46226 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 200 |  |  |  | 46226 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100 |  |  |  | 46226 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100 |  |  |  | 46226 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46226 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46226 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46226 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 10 |  |  |  | 46227 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 10 |  |  |  | 46227 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 396 |  |  |  | 46227 | 396 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 76 |  |  |  | 46227 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200 |  |  |  | 46227 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 10 |  |  |  | 46227 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 38 |  |  |  | 46237 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 148 |  |  |  | 46237 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 10 |  |  |  | 46237 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 16 |  |  |  | 46237 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 678 |  |  |  | 46237 | 678 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 678 |  |  |  | 46237 | 678 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 100 |  |  |  | 46237 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 16 |  |  |  | 46237 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 694 |  |  |  | 46227 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 124 |  |  |  | 46230 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 14 |  |  |  | 46230 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46230 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 7 |  |  |  | 46227 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 32 |  |  |  | 46227 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 32 |  |  |  | 46227 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 23 |  |  |  | 46227 | 23 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 46 |  |  |  | 46227 | 46 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 102 |  |  |  | 46227 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 27 |  |  |  | 46227 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 54 |  |  |  | 46227 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 116 |  |  |  | 46227 | 116 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16 |  |  |  | 46227 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 296 |  |  |  | 46227 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 694 |  |  |  | 46227 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 694 |  |  |  | 46227 | 694 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 10 |  |  |  | 46227 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 24 |  |  |  | 46227 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46231 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46231 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46233 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 124 |  |  |  | 46233 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46233 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46233 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 7 |  |  |  | 46233 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46233 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46233 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46233 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 7 |  |  |  | 46233 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 7 |  |  |  | 46233 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46233 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 7 |  |  |  | 46233 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46233 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 32 |  |  |  | 46234 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 32 |  |  |  | 46234 | 32 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 28 |  |  |  | 46234 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46234 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 396 |  |  |  | 46234 | 396 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46234 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46234 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 7 |  |  |  | 46234 | 7 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 236 |  |  |  | 46234 | 236 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118 |  |  |  | 46234 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118 |  |  |  | 46234 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 102 |  |  |  | 46234 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 18 |  |  |  | 46234 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 9 |  |  |  | 46234 | 9 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46234 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200308204 | TAMPO MONTADO 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46234 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46234 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46234 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46234 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1352 |  |  |  | 46234 | 1352 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1352 |  |  |  | 46234 | 1352 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 660 |  |  |  | 46234 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16 |  |  |  | 46234 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46234 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 76 |  |  |  | 46227 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 296 |  |  |  | 46227 | 296 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 676 |  |  |  | 46227 | 676 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 18 |  |  |  | 46227 | 18 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 676 |  |  |  | 46227 | 676 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 676 |  |  |  | 46227 | 676 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 200 |  |  |  | 46227 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46227 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 15 |  |  |  | 46227 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10297 | M/C 0803 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO BRANCO OFF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24 |  |  |  | 46227 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10298 | M/C ENCAIXE ESPLANADA (FOLHA AZUL) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 72 |  |  |  | 46230 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200190130 | EMB. BASE SANTIAGO DUPLA (793X485X140) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46230 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46230 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 69 |  |  |  | 46230 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20034330 | EMB. BASE SANTIAGO 1,03 (800X472X93) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46230 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 106 |  |  |  | 46230 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 21 |  |  |  | 46230 | 21 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 54 |  |  |  | 46230 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 36 |  |  |  | 46230 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46230 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 440 |  |  |  | 46230 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 440 |  |  |  | 46230 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46230 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20033330 | EMB. TAMPO SANTIAGO 1,03 - 1060X1055X443 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46230 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 200277103 | CONTRA TAMPO 1050X600X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 47 CNC | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 42 |  |  |  | 46230 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 36 |  |  |  | 46234 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 72 |  |  |  | 46227 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46227 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 598 |  |  |  | 46227 | 598 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 240 |  |  |  | 46227 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 240 |  |  |  | 46227 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46227 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 424 |  |  |  | 46227 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 106 |  |  |  | 46227 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 212 |  |  |  | 46227 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 72 |  |  |  | 46230 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 60 |  |  |  | 46227 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 104 |  |  |  | 46227 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 20034304 | FUNDO RIPADO 751X470X24 MDF - SANTIAGO 1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46232 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 72 |  |  |  | 46232 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001901 | BASE SANTIAGO DUPLA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46232 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 69 |  |  |  | 46232 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002052 | TAMPO LIGHT 1600X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46232 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002182 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1800X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46232 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 104 |  |  |  | 46232 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005302 | TAMPO REDONDO C/ VIDRO LIGHT 1030X1030X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005312 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 900X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300016 | CADEIRA CRETA 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 24 |  |  |  | 46232 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300018 | CADEIRA ATHENAS 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300031 | CADEIRA GRECIA 980 - ESPLANADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 880 |  |  |  | 46232 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 14 |  |  |  | 46232 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 42 |  |  |  | 46227 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 42 |  |  |  | 46227 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 84 |  |  |  | 46227 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1760 |  |  |  | 46227 | 1760 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1760 |  |  |  | 46227 | 1760 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 36 |  |  |  | 46227 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 84 |  |  |  | 46227 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 72 |  |  |  | 46227 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 106 |  |  |  | 46227 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46227 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46227 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46227 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46227 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 138 |  |  |  | 46227 | 138 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 288 |  |  |  | 46227 | 288 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 288 |  |  |  | 46227 | 288 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 276 |  |  |  | 46227 | 276 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 64 |  |  |  | 46227 | 64 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 424 |  |  |  | 46227 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 106 |  |  |  | 46227 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 212 |  |  |  | 46227 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 42 |  |  |  | 46227 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 36 |  |  |  | 46234 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 6 |  |  |  | 46234 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46230 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46230 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 64 |  |  |  | 46230 | 64 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 46230 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46227 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46230 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 46230 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 100 |  |  |  | 46227 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46230 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 880 |  |  |  | 46230 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46230 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 72 |  |  |  | 46227 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 106 |  |  |  | 46227 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 42 |  |  |  | 46227 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 42 |  |  |  | 46227 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 42 |  |  |  | 46227 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46227 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46227 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46227 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46227 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 598 |  |  |  | 46227 | 598 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 14 |  |  |  | 46227 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 138 |  |  |  | 46227 | 138 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 288 |  |  |  | 46227 | 288 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 288 |  |  |  | 46227 | 288 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 276 |  |  |  | 46227 | 276 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 424 |  |  |  | 46227 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 106 |  |  |  | 46227 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 212 |  |  |  | 46227 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 42 |  |  |  | 46227 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 36 |  |  |  | 46227 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 36 |  |  |  | 46227 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 64 |  |  |  | 46227 | 64 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46227 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46227 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 104 |  |  |  | 46227 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 84 |  |  |  | 46227 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1760 |  |  |  | 46227 | 1760 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1760 |  |  |  | 46227 | 1760 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 138 |  |  |  | 46227 | 138 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 84 |  |  |  | 46227 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 72 |  |  |  | 46227 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-24 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 36 |  |  |  | 46227 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 64 |  |  |  | 46227 | 64 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 12 |  |  |  | 46227 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 72 |  |  |  | 46227 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 42 |  |  |  | 46237 | 42 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 36 |  |  |  | 46237 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 880 |  |  |  | 46237 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 880 |  |  |  | 46237 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 72 |  |  |  | 46227 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 144 |  |  |  | 46227 | 144 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 28 |  |  |  | 46227 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46230 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 598 |  |  |  | 46230 | 598 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 28 |  |  |  | 46230 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 138 |  |  |  | 46227 | 138 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 69 |  |  |  | 46227 | 69 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 288 |  |  |  | 46227 | 288 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 288 |  |  |  | 46227 | 288 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 276 |  |  |  | 46227 | 276 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 424 |  |  |  | 46227 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 212 |  |  |  | 46227 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 84 |  |  |  | 46227 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 880 |  |  |  | 46227 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-27 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46227 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 72 |  |  |  | 46227 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120 |  |  |  | 46227 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120 |  |  |  | 46227 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46232 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46232 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46232 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 598 |  |  |  | 46232 | 598 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 28 |  |  |  | 46232 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 28 |  |  |  | 46232 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14 |  |  |  | 46232 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 28 |  |  |  | 46232 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46237 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 68 |  |  |  | 46237 | 68 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 136 |  |  |  | 46237 | 136 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 68 |  |  |  | 46237 | 68 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46231 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 48 |  |  |  | 46231 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 240 |  |  |  | 46231 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46231 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 64 |  |  |  | 46231 | 64 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46231 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46231 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46231 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46231 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20021807 | TAMPO 1805X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46231 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46231 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3 |  |  |  | 46231 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46231 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46233 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46233 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1760 |  |  |  | 46233 | 1760 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1760 |  |  |  | 46233 | 1760 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 880 |  |  |  | 46233 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 424 |  |  |  | 46233 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 106 |  |  |  | 46233 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 212 |  |  |  | 46233 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46233 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46233 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46233 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 880 |  |  |  | 46233 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 880 |  |  |  | 46234 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 880 |  |  |  | 46234 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 880 |  |  |  | 46234 | 880 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 |  |  |  | 46234 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10291 | M/C 0731 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 355 |  |  |  | 46227 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 498 |  |  |  | 46227 | 498 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 996 |  |  |  | 46227 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 996 |  |  |  | 46227 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 9 COLADEIRAS | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 355 |  |  |  | 46234 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 700 |  |  |  | 46227 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 700 |  |  |  | 46227 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1280 |  |  |  | 46227 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 996 |  |  |  | 46227 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 996 |  |  |  | 46227 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1992 |  |  |  | 46227 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 996 |  |  |  | 46227 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1992 |  |  |  | 46230 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1992 |  |  |  | 46232 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 710 |  |  |  | 46227 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 710 |  |  |  | 46227 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1420 |  |  |  | 46230 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1420 |  |  |  | 46230 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10324 | M/C 0804 | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1280 |  |  |  | 46234 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46227 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 355 |  |  |  | 46227 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46227 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46227 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 710 |  |  |  | 46227 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 996 |  |  |  | 46230 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 996 |  |  |  | 46230 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 996 |  |  |  | 46227 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1420 |  |  |  | 46230 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1420 |  |  |  | 46230 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 996 |  |  |  | 46227 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 996 |  |  |  | 46230 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 996 |  |  |  | 46230 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1992 |  |  |  | 46227 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1992 |  |  |  | 46230 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-28 | 10324 | M/C 0804 | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1992 |  |  |  | 46230 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 996 |  |  |  | 46230 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1992 |  |  |  | 46230 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 710 |  |  |  | 46232 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 355 |  |  |  | 46232 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 710 |  |  |  | 46232 | 710 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1420 |  |  |  | 46230 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1420 |  |  |  | 46227 | 1420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1992 |  |  |  | 46230 | 1992 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 | 6 PINTURA UV | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 355 |  |  |  | 46234 | 355 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 350 |  |  |  | 46234 | 350 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 350 |  |  |  | 46234 | 350 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 700 |  |  |  | 46234 | 700 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 720 |  |  |  | 46234 | 720 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1280 |  |  |  | 46234 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1280 |  |  |  | 46234 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 996 |  |  |  | 46232 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 996 |  |  |  | 46234 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 996 |  |  |  | 46234 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46232 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46232 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 996 |  |  |  | 46232 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46231 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46232 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 355
2026-08-03 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 996
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 996 |  |  |  | 46234 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 996 |  |  |  | 46234 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 996 |  |  |  | 46238 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10324 | M/C 0804 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 996 |  |  |  | 46238 | 996 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46232 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 80 |  |  |  | 46232 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 120 |  |  |  | 46227 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 160 |  |  |  | 46232 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 440 |  |  |  | 46232 | 440 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 260 |  |  |  | 46232 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46232 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003924 | PAPELAO CAD TRENTO (360X260) (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 8 |  |  |  | 46232 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003930 | EMB. CADEIRAS TRENTO (1055X442X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46227 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003932 | EMB. CANTONEIRA CADEIRA TRENTO (502X500X72) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 375 |  |  |  | 46232 | 375 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 375 |  |  |  | 46232 | 375 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 75 |  |  |  | 46232 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 375 |  |  |  | 46227 | 375 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 375 |  |  |  | 46227 | 375 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 150 |  |  |  | 46232 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 75 |  |  |  | 46233 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 75 |  |  |  | 46233 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 150 |  |  |  | 46232 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 47 CNC | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 30 |  |  |  | 46233 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 750 |  |  |  | 46233 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 750 |  |  |  | 46233 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 320 |  |  |  | 46234 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 60 |  |  |  | 46237 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 260 |  |  |  | 46238 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 260 |  |  |  | 46238 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 122 |  |  |  | 46234 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 28 |  |  |  | 46234 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12 |  |  |  | 46234 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 160 |  |  |  | 46234 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 360 |  |  |  | 46234 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80 |  |  |  | 46234 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 360 |  |  |  | 46234 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46234 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46234 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 280 |  |  |  | 46232 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 56 COPIADORA | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 149 |  |  |  | 46232 | 149 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 171 |  |  |  | 46233 | 171 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320,10318,10322,10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320,10318,10322,10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 204 |  |  |  | 46233 | 204 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320,10318,10322,10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004210 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD.AMBAR MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320,10318,10322,10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30008517 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46233 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320,10318,10322,10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30008618 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12 |  |  |  | 46233 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320,10318,10322,10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 432 |  |  |  | 46233 | 432 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320,10318,10322,10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46233 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46233 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 24 |  |  |  | 46233 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 24 |  |  |  | 46233 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 30 |  |  |  | 46232 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30008104 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CORDOBA (510X350) | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 6 |  |  |  | 46232 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1612 |  |  |  | 46232 | 1612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1224 |  |  |  | 46232 | 1224 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1704 |  |  |  | 46232 | 1704 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1612 |  |  |  | 46232 | 1612 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 122 |  |  |  | 46232 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327,10330,10328,10329 | M/C 0807 (VERDE) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 122 |  |  |  | 46232 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10318 | MAD 0814 CAD. 2 (MARROM) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 124 |  |  |  | 46232 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10320 | MAD 0814 CAD. 1 (VERDE) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 80 |  |  |  | 46232 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10322 | MAD 0819 CAD. 3 (BRANCO) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 60 |  |  |  | 46232 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30003614 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PEROLA (650X650) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 168 |  |  |  | 46232 | 168 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30004210 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD.AMBAR MADEIRA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30008517 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10323 | MAD 0819 CAD. 4 (LARANJA) | 17 COSTURA | 30008618 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA PRATA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 220 |  |  |  | 46232 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 220 |  |  |  | 46232 | 220 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 30 |  |  |  | 46232 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 30 |  |  |  | 46232 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 450 |  |  |  | 46232 | 450 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 130 |  |  |  | 46232 | 130 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 130 |  |  |  | 46232 | 130 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24 |  |  |  | 46232 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24 |  |  |  | 46233 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30008104 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CORDOBA (510X350) | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 6 |  |  |  | 46233 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24 |  |  |  | 46233 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 112 |  |  |  | 46233 | 112 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 122 |  |  |  | 46233 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 17 COSTURA | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 122 |  |  |  | 46233 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46233 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50 |  |  |  | 46233 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 750 |  |  |  | 46233 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 750 |  |  |  | 46233 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46238 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 80 |  |  |  | 46238 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2002002 | TAMPO LIGHT 1360X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 149 |  |  |  | 46238 | 149 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2005212 | TAMPO LIGHT 900X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46238 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 260 |  |  |  | 46238 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300031 | CADEIRA GRECIA 980 - ESPLANADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300039 | CADEIRA TRENTO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 750
2026-08-04 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 75
2026-08-05 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 171
2026-08-05 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 750
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 320 |  |  |  | 46232 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 320 |  |  |  | 46232 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46234 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 640 |  |  |  | 46232 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 46234 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1508 |  |  |  | 46234 | 1508 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1500 |  |  |  | 46234 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1500 |  |  |  | 46232 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1500 |  |  |  | 46234 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 260 |  |  |  | 46234 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46234 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 640 |  |  |  | 46232 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 520 |  |  |  | 46234 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46234 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100 |  |  |  | 46234 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 260 |  |  |  | 46234 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160 |  |  |  | 46234 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 150 |  |  |  | 46232 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 150 |  |  |  | 46232 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46234 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46234 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46234 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46234 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 520 |  |  |  | 46232 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 520 |  |  |  | 46232 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80 |  |  |  | 46234 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 484 |  |  |  | 46232 | 484 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 240 |  |  |  | 46232 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 320 |  |  |  | 46238 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 260 |  |  |  | 46238 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 28 |  |  |  | 46237 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 14 |  |  |  | 46237 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 61 |  |  |  | 46237 | 61 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 28 |  |  |  | 46237 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 149 |  |  |  | 46237 | 149 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30 |  |  |  | 46237 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 120 |  |  |  | 46237 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 240 |  |  |  | 46237 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 46237 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 171 |  |  |  | 46237 | 171 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 260 |  |  |  | 46232 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46232 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160 |  |  |  | 46232 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46232 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46232 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46227 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 260 |  |  |  | 46232 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160 |  |  |  | 46227 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 320 |  |  |  | 46227 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 320 |  |  |  | 46232 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 320 |  |  |  | 46232 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003921 | TRAV MAIOR ENCOSTO 330X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46232 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46232 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 150 |  |  |  | 46232 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 150 |  |  |  | 46232 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46232 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46232 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 520 |  |  |  | 46232 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 520 |  |  |  | 46232 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80 |  |  |  | 46232 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 484 |  |  |  | 46232 | 484 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 240 |  |  |  | 46232 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 320 |  |  |  | 46232 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 260 |  |  |  | 46232 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 260 |  |  |  | 46232 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46232 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46232 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46227 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 149 |  |  |  | 46227 | 149 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46227 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 640 |  |  |  | 46232 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 8 |  |  |  | 46227 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1508 |  |  |  | 46227 | 1508 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1500 |  |  |  | 46227 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46232 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 120 |  |  |  | 46232 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 640 |  |  |  | 46232 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 520 |  |  |  | 46232 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46232 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-29 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46232 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 171 |  |  |  | 46227 | 171 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1500 |  |  |  | 46227 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1500 |  |  |  | 46232 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 750 |  |  |  | 46232 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 260 |  |  |  | 46233 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46233 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46233 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 120 |  |  |  | 46237 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 520 |  |  |  | 46237 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46237 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 320 |  |  |  | 46237 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 60 |  |  |  | 46237 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 260 |  |  |  | 46237 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 260 |  |  |  | 46237 | 260 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014205 | (1) TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46237 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 160 |  |  |  | 46237 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014305 | (1) TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50 |  |  |  | 46237 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 100 |  |  |  | 46237 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 150 |  |  |  | 46237 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12 |  |  |  | 46237 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 520 |  |  |  | 46233 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 520 |  |  |  | 46233 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 80 |  |  |  | 46237 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 484 |  |  |  | 46233 | 484 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 240 |  |  |  | 46233 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 640 |  |  |  | 46233 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 750 |  |  |  | 46233 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 750 |  |  |  | 46233 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-07-30 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 750 |  |  |  | 46234 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46238 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46238 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12 |  |  |  | 46238 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 28 |  |  |  | 46238 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 61 |  |  |  | 46237 | 61 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 61 |  |  |  | 46237 | 61 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160 |  |  |  | 46237 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160 |  |  |  | 46237 | 160 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80 |  |  |  | 46237 | 80 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 122 |  |  |  | 46237 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 149 |  |  |  | 46237 | 149 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30 |  |  |  | 46237 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8 |  |  |  | 46238 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1500 |  |  |  | 46237 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1500 |  |  |  | 46237 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46237 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 360 |  |  |  | 46237 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS CARVALHO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 |  |  |  | 46237 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS CARVALHO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120 |  |  |  | 46237 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 360 |  |  |  | 46237 | 360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 240 |  |  |  | 46237 | 240 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10327 | M/C 0806 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 171 |  |  |  | 46238 | 171 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1500 |  |  |  | 46238 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1500 |  |  |  | 46238 | 1500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10330 | M/C 0806 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 750 |  |  |  | 46238 | 750 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 54 |  |  |  | 46234 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200131130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,37 (1398X834X40) EMENDA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 133 |  |  |  | 46232 | 133 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200140130 | EMB. MESA DAKAR 0,90X0,90 (905X840X54) - EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46234 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46232 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200190130 | EMB. BASE SANTIAGO DUPLA (793X485X140) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46234 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 74 |  |  |  | 46234 | 74 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 105 |  |  |  | 46232 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200250130 | EMB. BASE MONTEVIDEU 1,36X1,36 (800X655X88) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46234 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200250131 | EMB. ACESS. MONTEVIDEU 1,36X1,36 (775X170X63) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46234 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200273130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,30 (767X767X80) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306230 | EMB. BASE GENOVA 1,80 (1635X120X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200313130 | EMB. NOVA YORK 1,36 (1105X100X190) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 76 |  |  |  | 46234 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20034330 | EMB. BASE SANTIAGO 1,03 (800X472X93) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46234 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 105 |  |  |  | 46234 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30002730 | PAPELAO CAD VENETO / VIA (980X430X6) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 244 |  |  |  | 46234 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 152 |  |  |  | 46234 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 256 |  |  |  | 46234 | 256 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 134 |  |  |  | 46234 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003034 | PAPELAO 410 X 180 - ENCOSTO 980 (X7) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 48 |  |  |  | 46234 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003035 | PAPELAO 555 X 410 - ENCOSTO 980 (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 122 |  |  |  | 46234 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 67 |  |  |  | 46234 | 67 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003924 | PAPELAO CAD TRENTO (360X260) (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 40 |  |  |  | 46234 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003930 | EMB. CADEIRAS TRENTO (1055X442X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46234 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003932 | EMB. CANTONEIRA CADEIRA TRENTO (502X500X72) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46234 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 56 |  |  |  | 46234 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 59 |  |  |  | 46234 | 59 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30008130 | EMB. CADEIRA CORDOBA (943X450X115) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46234 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301240130 | EMB. BASE DUBLIN 1,36 (880X774X64) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 75 |  |  |  | 46234 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 28 |  |  |  | 46234 | 28 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20033330 | EMB. TAMPO SANTIAGO 1,03 - 1060X1055X443 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46234 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 320 |  |  |  | 46232 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 525 |  |  |  | 46232 | 525 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1050 |  |  |  | 46232 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1050 |  |  |  | 46232 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 200273102 | CONTRA TAMPO 650X650X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 10 |  |  |  | 46233 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 112 |  |  |  | 46233 | 112 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 20059001 | TAMPO 1360X1360X25 MDF - MESA COM VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 30 |  |  |  | 46237 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 75 |  |  |  | 46234 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 47 CNC | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 75 |  |  |  | 46234 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 48 |  |  |  | 2026-08-06 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 134 |  |  |  | 2026-08-06 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 20 |  |  |  | 2026-08-06 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 304 |  |  |  | 2026-08-06 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 2026-08-06 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 112 |  |  |  | 46237 | 112 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006805 | LATERAL ENCOSTO 610X90X10 D13 - CAD GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 244 |  |  |  | 2026-08-06 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 122 |  |  |  | 2026-08-06 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 1050 |  |  |  | 46234 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 1050 |  |  |  | 2026-08-06 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 1050 |  |  |  | 2026-08-06 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20014005 | TAMPO ENGR 902X902X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20014105 | TAMPO ENGR 1368X802X27 MDP-MESA DAKAR/MIAMI 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 133 |  |  |  | 46237 | 133 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20014205 | TAMPO ENGR 1602X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | TAMPO ENGR 1202X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 30 |  |  |  | 46234 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1188 |  |  |  | 46237 | 1188 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 74 |  |  |  | 46238 | 74 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 148 |  |  |  | 46238 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 10 |  |  |  | 46238 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 756 |  |  |  | 46234 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 756 |  |  |  | 46234 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 416 |  |  |  | 46237 | 416 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 40 |  |  |  | 46239 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 11 |  |  |  | 46238 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46238 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 11 |  |  |  | 46238 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 304 |  |  |  | 46238 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 304 |  |  |  | 46238 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 660 |  |  |  | 46237 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 105 |  |  |  | 46238 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 210 |  |  |  | 46238 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 120 |  |  |  | 46238 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 608 |  |  |  | 46232 | 608 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 118 |  |  |  | 46238 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 118 |  |  |  | 46238 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN CINAMOMO (RT) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 75 |  |  |  | 46239 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN CINAMOMO (RT) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 75 |  |  |  | 46239 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | TAMPO ENGR 1202X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 320 |  |  |  | 46239 | 320 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 640 |  |  |  | 46239 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 640 |  |  |  | 46238 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1080 |  |  |  | 46237 | 1080 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 11 |  |  |  | 46237 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 11 |  |  |  | 46237 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 76 |  |  |  | 46237 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 38 |  |  |  | 46233 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 50 |  |  |  | 46233 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 40 |  |  |  | 46234 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 20034304 | FUNDO RIPADO 751X470X24 MDF - SANTIAGO 1,03 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 120
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 56
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 11
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 4
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001101 | MESA MIAMI 0,90X0,90 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 54
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001311 | MESA MIAMI 1,37X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 133
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001901 | BASE SANTIAGO DUPLA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 10
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 74
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 105
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 38
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002501 | BASE MONTEVIDEU 1,36X1,36 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2003131 | MESA NOVA YORK 1,36X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 76
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2003132 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT PLUS 1360X900X15MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 76
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005302 | TAMPO REDONDO C/ VIDRO LIGHT 1030X1030X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 40
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2005892 | TAMPO C/ VIDRO 1360X1360X25MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300012 | CADEIRA DUBAI 980 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 48
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300032 | CADEIRA NOVA YORK 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 134
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300039 | CADEIRA TRENTO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 112
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300081 | CADEIRA CORDOBA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 6
2026-08-06 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 3012401 | BASE DUBLIN 1,36X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 75
2026-08-06 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 320
2026-08-06 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 8 EMBALAGEM | 300024 | CADEIRA TRIESTE 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1050
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 118 |  |  |  | 46239 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 118 |  |  |  | 46239 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 134 |  |  |  | 46239 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 96 |  |  |  | 46239 | 96 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 608 |  |  |  | 46239 | 608 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 268 |  |  |  | 46239 | 268 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 244 |  |  |  | 46239 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1050 |  |  |  | 46239 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2100 |  |  |  | 46239 | 2100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2100 |  |  |  | 46239 | 2100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 304 |  |  |  | 46239 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 230 |  |  |  | 46239 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46239 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 608 |  |  |  | 46239 | 608 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46239 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 276 |  |  |  | 46239 | 276 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 236 |  |  |  | 46239 | 236 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 122 |  |  |  | 46238 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 122 |  |  |  | 46238 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 122 |  |  |  | 46238 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1050 |  |  |  | 46238 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1050 |  |  |  | 46238 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2100 |  |  |  | 46238 | 2100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 105 |  |  |  | 46234 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30124003 | (4) APOIO TAMPO 680X452X12 MDP - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 75 |  |  |  | 46239 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 108 |  |  |  | 46239 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013106 | (2)TRAV.MAIOR 1210X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 266 |  |  |  | 46239 | 266 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 376 |  |  |  | 46239 | 376 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 152 |  |  |  | 46237 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20031305 | TRAV MAIOR 1102(1112)X100X15 MDP - NOVA YORK 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 152 |  |  |  | 46237 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 104 |  |  |  | 46239 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46239 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 148 |  |  |  | 46237 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 148 |  |  |  | 46237 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 74 |  |  |  | 46237 | 74 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 |  |  |  | 46237 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 105 |  |  |  | 46238 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 105 |  |  |  | 46238 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 210 |  |  |  | 46238 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 105 |  |  |  | 46238 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 756 |  |  |  | 46234 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 756 |  |  |  | 46234 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 420 |  |  |  | 46238 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 200250101 | LATERAL 770X480X15 MDF MESA MONTEVIDEU | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46239 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 200250106 | TRAVESSA 560X70X15 MDF MESA MONTEVIDEU - CINAMOMO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 30 |  |  |  | 46239 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 40 |  |  |  | 46239 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 56 |  |  |  | 46239 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 112 |  |  |  | 46239 | 112 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46239 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 660 |  |  |  | 46237 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 210 |  |  |  | 46237 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60 |  |  |  | 46237 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120 |  |  |  | 46237 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 134 |  |  |  | 46239 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 75 |  |  |  | 46238 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 75 |  |  |  | 46238 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 640 |  |  |  | 46237 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 640 |  |  |  | 46237 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1280 |  |  |  | 46237 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1280 |  |  |  | 46237 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 48 |  |  |  | 46239 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 304 |  |  |  | 46239 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 134 |  |  |  | 46239 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 244 |  |  |  | 46239 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 122 |  |  |  | 46239 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 1050 |  |  |  | 2026-08-06 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 1050 |  |  |  | 2026-08-06 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 120 |  |  |  | 46234 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 118 |  |  |  | 46237 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 118 |  |  |  | 46237 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 61 |  |  |  | 46238 | 61 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 38 |  |  |  | 46238 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46238 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 10 |  |  |  | 46238 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 112 |  |  |  | 46238 | 112 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20059001 | TAMPO 1360X1360X25 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 96 |  |  |  | 46237 | 96 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 268 |  |  |  | 46237 | 268 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 118 |  |  |  | 46238 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 118 |  |  |  | 46238 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 244 |  |  |  | 46238 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 134 |  |  |  | 46238 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1080 |  |  |  | 46239 | 1080 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011006 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 0.8136 |  |  |  | 46232 | 0.8136 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 52.0562 |  |  |  | 46232 | 52.0562 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013109 | TAMPO 1368X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 145.9191 |  |  |  | 46232 | 145.9191 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014106 | ENGRO MAIOR 1246X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 266 |  |  |  | 46232 | 266 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 376 |  |  |  | 46232 | 376 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46232 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 108 |  |  |  | 46232 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016102 | TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1.2848 |  |  |  | 46232 | 1.2848 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 105 |  |  |  | 46233 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46233 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30124003 | (4) APOIO TAMPO 680X452X12 MDP - BASE DUBLIN | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 75 |  |  |  | 46233 | 75 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46233 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46233 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 108 |  |  |  | 46233 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013106 | (2)TRAV.MAIOR 1210X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 266 |  |  |  | 46233 | 266 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 376 |  |  |  | 46233 | 376 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46233 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 152 |  |  |  | 46233 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031305 | TRAV MAIOR 1102(1112)X100X15 MDP - NOVA YORK 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 152 |  |  |  | 46233 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 304 |  |  |  | 46233 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 304 |  |  |  | 46233 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 230 |  |  |  | 46233 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003921 | TRAV MAIOR ENCOSTO 330X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 104 |  |  |  | 46237 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019004 | (3) CONTRATAMPO 540X218X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1188 |  |  |  | 46237 | 1188 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 148 |  |  |  | 46237 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 148 |  |  |  | 46237 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 74 |  |  |  | 46237 | 74 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 148 |  |  |  | 46237 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46237 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 210 |  |  |  | 46237 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 756 |  |  |  | 46233 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 756 |  |  |  | 46233 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 420 |  |  |  | 46237 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 200250101 | LATERAL 770X480X15 MDF MESA MONTEVIDEU | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 120 |  |  |  | 46237 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 200250106 | TRAVESSA 560X70X15 MDF MESA MONTEVIDEU - CINAMOMO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 30 |  |  |  | 46237 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 13 |  |  |  | 46237 | 13 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 15 |  |  |  | 46237 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 76 |  |  |  | 46237 | 76 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 660 |  |  |  | 46237 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 210 |  |  |  | 46237 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 CINAMOMO (RT) | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 60 |  |  |  | 46237 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 CINAMOMO (RT) | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 120 |  |  |  | 46237 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-07-31 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 122 |  |  |  | 46237 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 308.4813 |  |  |  | 46233 | 308.4813 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 640 |  |  |  | 46233 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 640 |  |  |  | 46233 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 640 |  |  |  | 46237 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 640 |  |  |  | 46237 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1050 |  |  |  | 46237 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1050 |  |  |  | 46237 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1050 |  |  |  | 46237 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1280 |  |  |  | 46233 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1280 |  |  |  | 46233 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46232 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 118 |  |  |  | 46232 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 48 |  |  |  | 46232 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 134 |  |  |  | 46232 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 134 |  |  |  | 46232 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46233 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 26 |  |  |  | 46233 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 120 |  |  |  | 46233 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46233 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46233 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 56 |  |  |  | 46233 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 30 |  |  |  | 46233 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46233 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 4 |  |  |  | 46233 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 38 |  |  |  | 46233 | 38 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 |  |  |  | 46233 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46233 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46233 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 608 |  |  |  | 46233 | 608 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 40 |  |  |  | 46233 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 276 |  |  |  | 46233 | 276 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 236 |  |  |  | 46233 | 236 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 210 |  |  |  | 46232 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001215 | FUNDO 552X410X03 MDF - CAD DUBAI PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 48 |  |  |  | 46232 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 96 |  |  |  | 46233 | 96 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 608 |  |  |  | 46237 | 608 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 268 |  |  |  | 46233 | 268 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46233 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 118 |  |  |  | 46233 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 118 |  |  |  | 46233 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 118 |  |  |  | 46233 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 118 |  |  |  | 46233 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 244 |  |  |  | 46233 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 122 |  |  |  | 46233 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 122 |  |  |  | 46233 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 134 |  |  |  | 46233 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1050 |  |  |  | 46237 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1050 |  |  |  | 46233 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1050 |  |  |  | 46237 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2100 |  |  |  | 46237 | 2100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2100 |  |  |  | 46237 | 2100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2100 |  |  |  | 46237 | 2100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 134 |  |  |  | 46237 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 134 |  |  |  | 46237 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 |  |  |  | 46237 | 96 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 268 |  |  |  | 46237 | 268 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 244 |  |  |  | 46237 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 134 |  |  |  | 46237 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1050 |  |  |  | 46233 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2100 |  |  |  | 46237 | 2100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001212 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA DUBAI PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 48 |  |  |  | 46239 | 48 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 304 |  |  |  | 46239 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 134 |  |  |  | 46239 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 20
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30008105 | ENCOSTO TAPECADO CAD. CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 112 |  |  |  | 46239 | 112 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 112
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 122 |  |  |  | 46239 | 122 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30008106 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA CORDOBA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 6 |  |  |  | 46239 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 1050 |  |  |  | 46237 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 32 TAPEÇARIA | 30001412 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 1050 |  |  |  | 2026-08-06 | 1050 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 118 |  |  |  | 46237 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20011006 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46237 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20013109 | TAMPO 1368X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 150 |  |  |  | 46237 | 150 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014106 | ENGRO MAIOR 1246X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 266 |  |  |  | 46237 | 266 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 376 |  |  |  | 46237 | 376 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 108 |  |  |  | 46237 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20016102 | TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46237 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 152 |  |  |  | 46237 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20031305 | TRAV MAIOR 1102(1112)X100X15 MDP - NOVA YORK 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 152 |  |  |  | 46237 | 152 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 40 |  |  |  | 46237 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1188 |  |  |  | 46237 | 1188 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 148 |  |  |  | 46237 | 148 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 210 |  |  |  | 46237 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 105 |  |  |  | 46237 | 105 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 756 |  |  |  | 46237 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 756 |  |  |  | 46237 | 756 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 420 |  |  |  | 46237 | 420 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 13 |  |  |  | 46237 | 13 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 26 |  |  |  | 46237 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 120 |  |  |  | 46234 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 56 |  |  |  | 46234 | 56 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 15 |  |  |  | 46237 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 30 |  |  |  | 46237 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60 |  |  |  | 46234 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200308201 | TAMPO 1805X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46234 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 200308202 | ENGROSSO 1 1605X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46234 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 304 |  |  |  | 46237 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20033301 | TRAV.MAIOR 980X65(135)X15 MDF-TAMPO AMST.1,03X1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20033302 | TRAV. MENOR 850X65X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30008101 | ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD CORDOBA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 660 |  |  |  | 46237 | 660 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 210 |  |  |  | 46237 | 210 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 120 |  |  |  | 46237 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 608 |  |  |  | 46237 | 608 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 118 |  |  |  | 46237 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 118 |  |  |  | 46237 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 134 |  |  |  | 46237 | 134 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 308 |  |  |  | 46237 | 308 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 640 |  |  |  | 46237 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 640 |  |  |  | 46237 | 640 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1280 |  |  |  | 46234 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1280 |  |  |  | 46234 | 1280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-03 | 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2100 |  |  |  | 46237 | 2100 | [5 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20014005 | TAMPO ENGR 902X902X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20014105 | TAMPO ENGR 1368X802X27 MDP-MESA DAKAR/MIAMI 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 133 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20014205 | TAMPO ENGR 1602X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20014305 | TAMPO ENGR 1202X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 108 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013106 | (2)TRAV.MAIOR 1210X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 266 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 376 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 152 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031305 | TRAV MAIOR 1102(1112)X100X15 MDP - NOVA YORK 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 152 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019001 | (2-4) LATERAL 751X124X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019002 | FUNDO RIPADO 751X446X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019003 | (5) BASE 474X152X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1188 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 148 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 148 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 74 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 148 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20034301 | LATERAL EXTERNA 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20034302 | FUNDO 751X446X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20034303 | BASE 472X472X12 MDF - SANTIAGO 1,03 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 104 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 104 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 208 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 104 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 756 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 756 | [10 empty] | Concluído
| 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 416 | [10 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200250101 | LATERAL 770X480X15 MDF MESA MONTEVIDEU | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120 |  |  |  | 46238 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46238 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF BRANCO OFF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 11 |  |  |  | 46238 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 56
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD BRANCO OFF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 11 |  |  |  | 46238 | 11 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD BRANCO OFF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 304 |  |  |  | 46238 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 304 |  |  |  | 46238 | 304 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO PRETO VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 15 |  |  |  | 46238 | 15 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 38
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO PRETO VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46238 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40 |  |  |  | 46238 | 40 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 276 |  |  |  | 46238 | 276 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 236 |  |  |  | 46238 | 236 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 112
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 96
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 608
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 268
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118 |  |  |  | 46238 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118 |  |  |  | 46238 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118 |  |  |  | 46238 | 118 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 244 |  |  |  | 46238 | 244 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 134 |  |  |  | 46238 | 134 | [5 empty] | Concluído
| 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20014305 | TAMPO ENGR 1202X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 320 | [10 empty] | Concluído
| 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 320
| 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 320
| 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 640 | [10 empty] | Concluído
| 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 640 | [10 empty] | Concluído
| 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1080 | [10 empty] | Concluído
| 10329 | M/C 0810 (MARROM) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1080 | [10 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200140130 | EMB. MESA DAKAR 0,90X0,90 (905X840X54) - EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46237 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 27 |  |  |  | 46237 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200312130 | EMB. MESA NOVA YORK 1,20 (945X100X190) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 115 |  |  |  | 46237 | 115 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 106 |  |  |  | 46237 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 106 |  |  |  | 46237 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003034 | PAPELAO 410 X 180 - ENCOSTO 980 (X7) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 124 |  |  |  | 46237 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46237 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345 | M/C 0811 MULTIMOVEIS (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301248130 | EMB. BASE DUBLIN 1,03 LIGHT (774X728X38) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 22 |  |  |  | 46237 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 36 |  |  |  | 46237 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 230 |  |  |  | 46237 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 230 |  |  |  | 46237 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301260130 | EMB. BASE DUBLIN 1,60 (1050X774X62) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 26 |  |  |  | 46237 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 340 |  |  |  | 46237 | 340 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 520 |  |  |  | 46237 | 520 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1040 |  |  |  | 46237 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1040 |  |  |  | 46237 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 3 |  |  |  | 46237 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 3 |  |  |  | 46237 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 8 |  |  |  | 46237 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 4 |  |  |  | 46237 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 26 |  |  |  | 46234 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 47 CNC | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 26 |  |  |  | 46237 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20031207 | TAMPO 1205X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 27 |  |  |  | 46237 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 25 |  |  |  | 46237 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 16 |  |  |  | 46238 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46238 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50 |  |  |  | 46238 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 84 |  |  |  | 46238 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 84 |  |  |  | 46238 | 84 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 102 |  |  |  | 46238 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 460 |  |  |  | 46238 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 460 |  |  |  | 46238 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 1270 |  |  |  | 46238 | 1270 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346,10347 | M/C 0811 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 460 |  |  |  | 46238 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001211 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. DUBAI PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 84
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 84
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 4
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 102
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 460
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 460
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 460 |  |  |  | 46239 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 460 |  |  |  | 46239 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 106 |  |  |  | 46239 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 248 |  |  |  | 46239 | 248 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 460 |  |  |  | 46239 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 212 |  |  |  | 46239 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1040
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2080
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2080
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 230 |  |  |  | 2026-08-06 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 354 |  |  |  | 2026-08-06 | 354 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 460 |  |  |  | 2026-08-06 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 920 |  |  |  | 2026-08-06 | 920 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 920 |  |  |  | 2026-08-06 | 920 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1040
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1040
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2080
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 36
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30126003 | APOIO TAMPO 905X452X12 MDP - BASE DUBLIN 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 26
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 2026-08-06 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 2026-08-06 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 2026-08-06 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 2026-08-06 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 2026-08-06 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2 |  |  |  | 2026-08-06 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 46237 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 27 |  |  |  | 2026-08-06 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 27 |  |  |  | 2026-08-06 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 54 |  |  |  | 2026-08-06 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 27 |  |  |  | 2026-08-06 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 2026-08-06 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 2026-08-06 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 108 |  |  |  | 2026-08-06 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 2026-08-06 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 2026-08-06 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 460 |  |  |  | 2026-08-06 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 2026-08-06 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 232 |  |  |  | 46237 | 232 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 22 |  |  |  | 46237 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 44 |  |  |  | 46237 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 36 |  |  |  | 46237 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 72 |  |  |  | 46237 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 26 |  |  |  | 46237 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20 |  |  |  | 2026-08-06 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 26 |  |  |  | 2026-08-06 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 680
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 680
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1360 |  |  |  | 46238 | 1360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1360 |  |  |  | 46238 | 1360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 2026-08-06 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 2026-08-06 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 2026-08-06 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20031207 | TAMPO 1205X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 2026-08-06 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 27 |  |  |  | 46238 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 21 |  |  |  | 46238 | 21 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 6 |  |  |  | 46238 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 8 |  |  |  | 2026-08-06 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 2 |  |  |  | 2026-08-06 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 24 |  |  |  | 46238 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 14 |  |  |  | 46238 | 14 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 460 |  |  |  | 2026-08-06 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 248 |  |  |  | 2026-08-06 | 248 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 204 |  |  |  | 2026-08-06 | 204 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 460 |  |  |  | 2026-08-06 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 460 |  |  |  | 2026-08-06 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1200 |  |  |  | 2026-08-06 | 1200 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011006 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46238 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46238 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016102 | TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46238 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 36 |  |  |  | 46238 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30126003 | APOIO TAMPO 905X452X12 MDP - BASE DUBLIN 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 26 |  |  |  | 46238 | 26 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46238 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46238 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 230 |  |  |  | 46238 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 230 |  |  |  | 46238 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 354 |  |  |  | 46238 | 354 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46238 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46238 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46238 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 36 |  |  |  | 46237 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46237 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 27 |  |  |  | 46237 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 27 |  |  |  | 46237 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 54 |  |  |  | 46237 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 27 |  |  |  | 46237 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 108 |  |  |  | 46238 | 108 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031207 | TAMPO 1205X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 232 |  |  |  | 46237 | 232 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 22 |  |  |  | 46237 | 22 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 44 |  |  |  | 46237 | 44 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 36 |  |  |  | 46237 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 72 |  |  |  | 46238 | 72 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 340 |  |  |  | 46239 | 340 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 680 |  |  |  | 46239 | 680 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 680 |  |  |  | 46239 | 680 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 680 |  |  |  | 46239 | 680 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 680 |  |  |  | 46238 | 680 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1040 |  |  |  | 46238 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1040 |  |  |  | 46238 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1040 |  |  |  | 46238 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1360 |  |  |  | 46237 | 1360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1360 |  |  |  | 46237 | 1360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 230 |  |  |  | 46238 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 460 |  |  |  | 46238 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 230 |  |  |  | 46237 | 230 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 106 |  |  |  | 46237 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46237 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 27 |  |  |  | 46237 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 25 |  |  |  | 46237 | 25 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 6 |  |  |  | 46237 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 16 |  |  |  | 46237 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 24 |  |  |  | 46237 | 24 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46237 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 920 |  |  |  | 46237 | 920 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 920 |  |  |  | 46237 | 920 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 54 |  |  |  | 46237 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001215 | FUNDO 552X410X03 MDF - CAD DUBAI PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 124 |  |  |  | 46237 | 124 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 248 |  |  |  | 46237 | 248 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 212 |  |  |  | 46237 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-04 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 460 |  |  |  | 46237 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1040 |  |  |  | 46238 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1040 |  |  |  | 46237 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1040 |  |  |  | 46237 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2080 |  |  |  | 46237 | 2080 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2080 |  |  |  | 46237 | 2080 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2080 |  |  |  | 46237 | 2080 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 106 |  |  |  | 46237 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 248 |  |  |  | 46237 | 248 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 212 |  |  |  | 46237 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1040 |  |  |  | 46237 | 1040 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 2080 |  |  |  | 46237 | 2080 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 460 |  |  |  | 46239 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20011006 | TAMPO 902X902X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014006 | ENGRO MAIOR 902X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46239 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014007 | ENGRO MENOR 782X60X12 MDP - MESA DAKAR 0,90 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8 |  |  |  | 46239 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20016102 | TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1 |  |  |  | 46239 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46239 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 36 |  |  |  | 46239 | 36 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6 |  |  |  | 46239 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 27 |  |  |  | 46239 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 27 |  |  |  | 46239 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 54 |  |  |  | 46239 | 54 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 27 |  |  |  | 46239 | 27 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 108
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4 |  |  |  | 46238 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 232 |  |  |  | 46238 | 232 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 44
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 72
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 460 |  |  |  | 46238 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 460 |  |  |  | 46238 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-05 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 460 |  |  |  | 46238 | 460 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 340
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 680
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 680
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1360 |  |  |  | 46238 | 1360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1360 |  |  |  | 46238 | 1360 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2080 |  |  |  | 46238 | 2080 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200124131 | EMB. MESA MIAMI 1,20 (1240X834X40) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200161130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,60 (1635X834X40) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 2 |  |  |  | 46238 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 3 |  |  |  | 46238 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30002730 | PAPELAO CAD VENETO / VIA (980X430X6) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 267 |  |  |  | 46238 | 267 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 534 |  |  |  | 2026-08-06 | 534 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 524 |  |  |  | 2026-08-06 | 524 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003035 | PAPELAO 555 X 410 - ENCOSTO 980 (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 2026-08-06 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 10 |  |  |  | 46238 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003430 | EMB. CADEIRAS DAKAR (975X440X83) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 34 |  |  |  | 46238 | 34 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003432 | EMB. TRAVESSAS CADEIRAS DAKAR (435X435X50) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 34 |  |  |  | 46238 | 34 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003924 | PAPELAO CAD TRENTO (360X260) (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 424 |  |  |  | 2026-08-06 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003930 | EMB. CADEIRAS TRENTO (1055X442X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 106 |  |  |  | 2026-08-06 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003932 | EMB. CANTONEIRA CADEIRA TRENTO (502X500X72) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 106 |  |  |  | 46238 | 106 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46238 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30 |  |  |  | 46238 | 30 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 301248130 | EMB. BASE DUBLIN 1,03 LIGHT (774X728X38) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200306130 | EMB BASE GENOVA 1,36/1,60 (1610X125X193) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 103 |  |  |  | 46238 | 103 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46238 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50 |  |  |  | 46238 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 250 |  |  |  | 46238 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 250 |  |  |  | 46238 | 250 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 47 CNC | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 47 CNC | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 47 CNC | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 47 CNC | 200277103 | CONTRA TAMPO 1050X600X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 500 |  |  |  | 46238 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 47 CNC | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 534
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 504
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 20
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 280 |  |  |  | 2026-08-06 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 212
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001235 | ENCOSTO 680X430X20 D20 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 30
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 60
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006805 | LATERAL ENCOSTO 610X90X10 D13 - CAD GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 20
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 10
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 500
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20014205 | TAMPO ENGR 1602X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20014305 | TAMPO ENGR 1202X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 2
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 204
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 16
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 4
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 52
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 412
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 206
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 51
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 12
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 3
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 6
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1060
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 280
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 280
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 60
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 9 COLADEIRAS | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 1
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 200
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 800
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 500
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 9 COLADEIRAS | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 500
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 52
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 51
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46239 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 1 |  |  |  | 46239 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 56 COPIADORA | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 3 |  |  |  | 46239 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 504
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001601 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CRETA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 504
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 272
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 212
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 560
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 300
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 814
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 560
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 10
2026-08-07 | 10352,10353 | M/C 0813 (VERMELHO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 10
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30001210 | CAPA ASSENTO ESTOF - CAD. CRE/MON./TOP. PI | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 504
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30001601 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD CRETA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 504
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 272
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30003923 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 212
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006807 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 10
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 17 COSTURA | 30006808 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. GENOVA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 10
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 300
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 500
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001241 | MESA MIAMI 1,20X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2001611 | MESA MIAMI 1,60X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 2
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2002052 | TAMPO LIGHT 1600X900X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005102 | TAMPO REDONDO LIGHT 1030X1030X18 - VITREO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 2005322 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1200X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 3
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300016 | CADEIRA CRETA 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 504
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300032 | CADEIRA NOVA YORK 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 20
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300034 | CADEIRA DAKAR | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 68
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300039 | CADEIRA TRENTO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 212
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 60
2026-08-12 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 8 EMBALAGEM | 3012481 | BASE DUBLIN 1,03X1,03 VOL 1/2 - LIGHT | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 1
2026-08-13 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50
2026-08-13 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50
2026-08-13 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50
2026-08-13 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 500
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 280
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 280
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 534
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 524
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 204
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 424
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1068
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 560
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 680
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 120
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1000
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 524
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1068
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1048
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 2026-08-06 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 2026-08-06 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 8 |  |  |  | 2026-08-06 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 2
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 2026-08-06 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 16 |  |  |  | 2026-08-06 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 4 |  |  |  | 2026-08-06 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 206
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 12 |  |  |  | 2026-08-06 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 3 |  |  |  | 2026-08-06 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 6 |  |  |  | 2026-08-06 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 20
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 10 FURADEIRAS | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 1
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200 |  |  |  | 2026-08-06 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 800 |  |  |  | 2026-08-06 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 500
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 534
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 504
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 20
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 212
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 10
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 412 |  |  |  | 46238 | 412 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 206 |  |  |  | 46238 | 206 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 206 |  |  |  | 46238 | 206 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 68
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 68
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 212
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 212
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 |  |  |  | 46238 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 500
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 500
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1 |  |  |  | 2026-08-06 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 3 |  |  |  | 2026-08-06 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60 |  |  |  | 2026-08-06 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 1040
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 68
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 68
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 212
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 212
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 60
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20
2026-08-10 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 20
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50 |  |  |  | 2026-08-06 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50 |  |  |  | 2026-08-06 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 500
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 500
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 500
2026-08-11 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 36 PINTURA P.U. | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50 |  |  |  | 2026-08-06 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46239 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016102 | TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46239 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 8 |  |  |  | 46239 | 8 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 534 |  |  |  | 46239 | 534 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 534 |  |  |  | 46239 | 534 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 524 |  |  |  | 46239 | 524 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 204 |  |  |  | 46239 | 204 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003921 | TRAV MAIOR ENCOSTO 330X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 424 |  |  |  | 46239 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30003922 | TRAV MENOR ENCOSTO 260X40X15 MDP - CAD TRENTO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 424 |  |  |  | 46239 | 424 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46239 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46239 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 1 |  |  |  | 46239 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46239 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 16 |  |  |  | 46239 | 16 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 4 |  |  |  | 46239 | 4 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 52 |  |  |  | 46239 | 52 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 51 |  |  |  | 46239 | 51 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 12 |  |  |  | 46239 | 12 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 3 |  |  |  | 46239 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 6 |  |  |  | 46239 | 6 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30006804 | TRAV INFERIOR 360X87X15 MDP - CAD GENOVA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 |  |  |  | 46239 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100 |  |  |  | 46239 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 200 |  |  |  | 46239 | 200 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 534 |  |  |  | 46239 | 534 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 280 |  |  |  | 46239 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46239 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 504 |  |  |  | 46239 | 504 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 524 |  |  |  | 46239 | 524 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 104 |  |  |  | 46239 | 104 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 412 |  |  |  | 46239 | 412 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 206 |  |  |  | 46239 | 206 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 206 |  |  |  | 46239 | 206 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 206 |  |  |  | 46239 | 206 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 102 |  |  |  | 46239 | 102 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 206 |  |  |  | 46239 | 206 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1 |  |  |  | 46238 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 3 |  |  |  | 46238 | 3 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1068 |  |  |  | 46238 | 1068 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 560 |  |  |  | 46238 | 560 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 680 |  |  |  | 46238 | 680 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 120 |  |  |  | 46239 | 120 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 2 |  |  |  | 46239 | 2 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1068 |  |  |  | 46239 | 1068 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1048 |  |  |  | 46239 | 1048 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 68 |  |  |  | 46239 | 68 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 68 |  |  |  | 46239 | 68 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 280 |  |  |  | 46239 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 280 |  |  |  | 46239 | 280 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 212 |  |  |  | 46239 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 212 |  |  |  | 46239 | 212 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46239 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46239 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46239 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 60 |  |  |  | 46239 | 60 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006802 | TRAV SUPERIOR 360X55X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46239 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006803 | TRAV CENTRAL 360X70X25 MDP - CAD GENOVA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 10 |  |  |  | 46239 | 10 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 20 |  |  |  | 46239 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46239 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 800 |  |  |  | 46239 | 800 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 |  |  |  | 46239 | 50 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 1000 |  |  |  | 46239 | 1000 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46239 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46239 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100 |  |  |  | 46239 | 100 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46239 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46239 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46239 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 500 |  |  |  | 46239 | 500 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 524 |  |  |  | 46238 | 524 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 1048
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 800
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 534
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 504
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30003212 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PI NOVA YORK | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 20
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30003413 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA DAKAR | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 280
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30003920 | ENCOSTO ESTOFADO - CAD TRENTO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 212
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 60
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 60
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 32 TAPEÇARIA | 30006806 | ENCOSTO ESTOFADO - CADEIRA GENOVA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 10
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 500
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30003404 | ASSENTO 430X403X09 MDP - CAD DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20012403 | TAMPO 1202X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 8
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014206 | ENGRO MAIOR 1481X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20014306 | ENGRO MAIOR 1080X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20016102 | TAMPO 1602X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 2
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 16
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 4
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200303201 | TAMPO 1365X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 52
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200303202 | ENGROSSO 1 1165X100X25 MDP - TAMPO ENGROSSADO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 104
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 412
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 206
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 206
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200306201 | TAMPO 1605X905X15 MDF - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 51
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200306202 | ENGROSSO 1 1405X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 102
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 200306203 | ENGROSSO 2 905X100X25 MDP - TAMPO C/ENGROSSO R100 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 206
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 12
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 6
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 1068
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 280
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 20
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 500
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 100
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 200
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 500
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 500
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 500
2026-08-10 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 11 USINAGEM | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 500
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20014205 | TAMPO ENGR 1602X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20014305 | TAMPO ENGR 1202X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003407 | TRAVESSA ENCOSTO 360X72X15 MDP - CAD DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 204
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 16
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 52
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 412
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 206
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 206
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 206
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 51
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 560
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 680
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 12
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1060
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1040
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003401 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 68
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003402 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR DAKAR | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 68
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 280
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 280
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 212
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 212
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-11 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA CINAMOMO (RT) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20
2026-08-07 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA CINAMOMO (RT) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 20 |  |  |  | 46238 | 20 | [5 empty] | Concluído
2026-08-06 | 10352 | M/C 0813 (VERMELHO) | 47 CNC | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 CINAMOMO (RT) | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 1 |  |  |  | 46239 | 1 | [5 empty] | Concluído
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 100
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 200
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 800
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1000
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 500
2026-08-12 | 10353 | M/C 0814 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 2002861 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20014005 | TAMPO ENGR 902X902X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20014205 | TAMPO ENGR 1602X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20011004 | TRAVESSA MAIOR 740X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20011005 | TRAV. MENOR 710X100X15 MDP - MESA MIAMI 0,90 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031205 | (2) TRAV MAIOR 942(952)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 36
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 3
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031207 | TAMPO 1205X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020007 | TAMPO VITREO 1365X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020507 | TAMPO VITREO 1605X905X18 MDF - MESA DUBAI LIGHT BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 27
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO PRETO VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20051001 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA TURIM LIGHT BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052101 | TAMPO VITREO 900X900X18 MDF - MESA ATHENAS BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052201 | TAMPO VITREO 1205X905X18 MDF-MESA ATHENAS BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 24
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20053101 | TAMPO 900X900X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 14
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 920
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 920
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 460
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30124801 | (2) PE MENOR 750X680X18 MDF - BASE DUBLIN CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 232
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 22
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 44
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 36
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 72
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 248
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT CEDRO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 204
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 8
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 460
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 460
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 460
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 460
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 26
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30124802 | (4) PE ENCAIXE INFERIOR 750X680X18 MDF-DUBLIN 1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-07 | 10345,10346 | M/C 0811 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30126001 | PE MAIOR 1000X750X25 MDF - BASE DUBLIN 1,60 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 26
2026-08-10 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20014305 | TAMPO ENGR 1202X802X27 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 340
2026-08-10 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20012405 | (2) TRAVESSA MAIOR 1030X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 320
2026-08-10 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 320
2026-08-10 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 640
2026-08-10 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 720
2026-08-10 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1200
2026-08-10 | 10347 | M/C 0812 (BEGE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1200
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20016106 | (2)TRAV.MAIOR 1442X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,60X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200250101 | LATERAL 770X480X15 MDF MESA MONTEVIDEU CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200273101 | BASE REDONDA 500X500X18 MDF - MESA CATEDRAL 1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200303204 | TAMPO ENGROSSADO (R100) - 1360X900X40 MDF BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200303205 | TAMPO ENGROSSADO R100 C/ VIDRO 1360X900X40 MDF BRANCO OFF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 11
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306101 | PE 790(800)X100X50 MDP - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306102 | BASE DOS PES 634(653)X95X50 MDP - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306103 | TRAVESSA MENOR 393X120X18 MDF - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306104 | TRAVESSA MAIOR 1000X120X18 MDF - MESA GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 56
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306204 | TAMPO MONTADO 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200306205 | TAMPO MTD 1600X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD BRANCO OFF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 11
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200308101 | TRAVESSA 1200X120X18 MDF - MESA GENOVA 1,80 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 4
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 200308205 | TAMPO MTD 1800X900X45 MDF-TAMPO C/ENGROS R100 C/VD BRANCO OFF | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 2
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 304
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 304
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20031307 | TAMPO 1365X905X15 MDF - MESA COM VIDRO PRETO VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 15
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 38
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20033303 | MOLDURA 1030X515X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20033304 | TAMPO 1030X1030X15 MDF - TAMPO AMST. 1,03X1,03 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 10
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053207 | TAMPO 1205X905X18 MDF - MESA COM VIDRO BRANCO OFF VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 1
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO PRETO VITREO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003403 | LATERAL ASSENTO 298X70X18 MDF - DAKAR CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 276
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006103 | TRAVESSA LATERAL 340X70X18 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 236
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 112
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 660
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 105
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 210
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 60
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 120
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 96
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 608
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 268
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003410 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIREITO) CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003411 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (ESQUERDO) CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003901 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) ESQ TRENTO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30003902 | PE TRASEIRO 920X30(911)X25 MDF (14PC) DIR TRENTO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 20
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006110 | PE FRONTAL 430X(108)51X25 MDF (DIR) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006111 | PE FRONTAL 430X(108)51X25MDF (ESQRD) SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 118
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30006801 | PE TRASEIRO 980X94(911)X25 MDF (8PCS)- CAD GENOVA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 244
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 134
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30124001 | (1) PE MAIOR 830X750X25 MDF - BASE DUBLIN CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 75
2026-08-05 | 10328 | M/C 0807 (VERDE) | 6 PINTURA UV | 30124002 | PE MENOR 750X680X25 MDF - BASE DUBLIN CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 75
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200131130 | EMB. MESA MIAMI/DAKAR 1,37 (1398X834X40) EMENDA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 28
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200196130 | EMB. BASE SANTIAGO 1,36 (782X586X111) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 23
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200200130 | EMB. BASE DUBAI (1190X370X57) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 160
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200316130 | EMB. NOVA YORK 1,60 (1345X100X175) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 66
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200520130 | EMB. BASE MESA ATHENAS VL 01 (760X390X75) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 66
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200522130 | EMB. MESA ATHENAS 1,20/1,36 VL 1/2 (764X464X65) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 80
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003031 | EMB. ACESSORIOS CAD PE INTEIRO (530X120X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003032 | PAPELAO TRASEIRO 280X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 200
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003033 | PAPELAO FRENTE 490X410 - ENCOSTO PE INTEIRO (X3) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 50
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 30003330 | EMB. ESPALDAR TOPAZIO (412X65X60) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 25
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048930 | EMB. CADEIRA SANTIAGO (935X449X100) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 25
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300048931 | EMB. TRAVESSAS CADEIRA SANTIAGO (365X280X35) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 25
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 300800230 | EMB. AMSTERDAM 1,36 VL2/2 (1408X728X84) EMENDADA | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 23
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 46
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 23
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 23
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 30
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 200277103 | CONTRA TAMPO 1050X600X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 30
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 46
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 47 CNC | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO | 47 CNC | 47 CNC | 47 CNC | 30
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 49 COLA DE ESPUMA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | 50
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20014105 | TAMPO ENGR 1368X802X27 MDP-MESA DAKAR/MIAMI 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 28
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 46
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 46
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 276
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 23
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 46
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 112
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 112
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 640
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 480
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 264
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 264
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 584
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 66
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 132
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 80
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 160
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 200
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 9 COLADEIRAS | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 66
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 80
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 66
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 56 COPIADORA | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | 160
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 10
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 10
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 24
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 8
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 8
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001801 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD ATHENAS PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 24
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30001810 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. ATHENAS PÉ INTEIRO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 24
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 24
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 12
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30003710 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X410 - MADEIRA | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 26
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30004810 | FUNDO CADEIRA TNT SERIGRAFADO - 410X360 - MDF | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 138
2026-08-12 | 10365,10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 34 CORTE DE TECIDO | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | 50
2026-08-12 | 10365 | M/C 0817 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001101 | CAPA ENCOSTO EST - CAD.VENETO/TRIESTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 10
2026-08-12 | 10365 | M/C 0817 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001110 | CAPA ASSENTO EST - CAD. VENETO/TRISTE/NY | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 10
2026-08-12 | 10365 | M/C 0817 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001401 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 8
2026-08-12 | 10365 | M/C 0817 (MARROM) | 17 COSTURA | 30001410 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. PADUA PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 8
2026-08-12 | 10365 | M/C 0817 (MARROM) | 17 COSTURA | 30003412 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. DAKAR | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 12
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001315 | CAPA ASSENTO ESTOF H - CAD. DUB./MIL./GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001801 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD ATHENAS PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30001810 | CAPA ASSENTO ESTOFADO - CAD. ATHENAS PÉ INTEIRO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30003111 | CAPA ENCOSTO ESTOFADO - CAD. GRECIA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 24
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30004808 | CAPA ASSENTO - CAD SANTIAGO | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 26
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 17 COSTURA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 17 COSTURA | 50
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 200277130 | EMB. BASE CATEDRAL 1,60 (1145X740X75) | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 30
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2001311 | MESA MIAMI 1,37X0,80 VOL 1/1 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 28
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2001961 | BASE SANTIAGO QUADRADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 23
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2002001 | BASE DUBAI 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 160
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2002162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1600X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 80
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2003161 | MESA NOVA YORK 1,60X0,90 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 66
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2003162 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT PLUS 1600X900X15MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 66
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2005221 | BASE MESA ATHENAS 1,20 / 1,35 VOL 1/2 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 80
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2005302 | TAMPO REDONDO C/ VIDRO LIGHT 1030X1030X18 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 66
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 2005342 | TAMPO C/ VIDRO LIGHT 1360X900X18MM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 160
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300018 | CADEIRA ATHENAS 920 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300031 | CADEIRA GRECIA 980 - ESPLANADA | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 300048 | CADEIRA SANTIAGO | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 50
2026-08-17 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 8 EMBALAGEM | 3008002 | TAMPO C/ PRATO GIRATORIO 1,36 X 1,36 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | 23
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 200
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 100
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 66
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013106 | (2)TRAV.MAIOR 1210X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 56
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 56
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 132
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 132
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 23
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 46
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 46
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 46
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 46
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 23
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 320
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 112
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 112
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 640
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 480
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 264
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 264
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 584
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 66
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 132
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 80
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 10 FURADEIRAS | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 33 MONTAGEM CADEIRA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | 50
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50
2026-08-13 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 46
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 23
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 23
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 30
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 33
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 46
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 40
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 33
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 80
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 36 PINTURA P.U. | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | 15
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013109 | TAMPO 1368X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 28
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014106 | ENGRO MAIOR 1246X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 56
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 56
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052004 | (3) APOIO TAMPO 540X386X12 MDP - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 66
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052204 | (3) APOIO TAMPO 740X440X12 MDP - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013106 | (2)TRAV.MAIOR 1210X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 56
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 56
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 132
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 132
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001205 | TRAV ASSENTO 367X80X15 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001206 | TRAVESSA ENCOSTO 360X80X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30001207 | TRAVESSA 360X62X15 MDP CAD PE INTEIRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 100
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080003 | (4)TAMP INTERNO 500X400X15MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 23
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 30080005 | (5) TRAV. MENOR1190X65X15 MDP-MESA AMST.1,36X1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 276
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 23
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 320
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 112
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 112
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 640
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 264
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 264
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 66
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 584
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 66
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 132
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 80
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 46 SECCIONADORA 1 | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | 160
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001204 | ASSENTO 430X403X09 MDP CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001308 | APOIO ESPALDAR 360X40X25 MDP - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 480
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 80
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 66
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 160
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001203 | LAT ASSENTO 430X80X18 MDF CAD PE INTEIRO/ MADEIRA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 200
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 20020008 | CANTONEIRA EMBALAGEM 350X50X03 MDF - BASE DUBAI | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 320
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 200
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 100
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-11 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 50 SECCIONADORA 2 | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001309 | TRA CENTR 360X56(911)X25 MDP (14PCS) - PE INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001321 | APOIO ESPA 360X40(911)X25 MDP (19PÇS) - PÉ INTEIRO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001322 | TRA CENT 360X56(911)X25 MDP (14PÇS) - PÉ INT MILÃO | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 480
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 100
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 100
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001213 | ASSENTO ESTOFADO - CADEIRA PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001312 | ENCOSTO ESTOFADO MENOR - CADEIRA PÉ INTEIRO BORD | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30001320 | ENCOSTO ESTOFADO BORD - CADEIRA MILÃO PÉ INTEIRO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30004807 | ASSENTO ESTOFADO - CAD SANTIAGO | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 32 TAPEÇARIA | 30006106 | TELINHA ENCOSTO - CADEIRA SANTIAGO NEW | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30004805 | ASSENTO 440X425X09 MDP - CAD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20013109 | TAMPO 1368X802X12 MDP - MESA DAKAR/MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 28
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014106 | ENGRO MAIOR 1246X60X12 MDP - MESA DAKAR 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 56
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20014107 | ENGRO MENOR 802X60X12 MDP - MESA DAKAR | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 56
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 132
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 132
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30080004 | (6)TRAV. MAIOR 1320X65 (135)X15 MDP-AMST.1,36X1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 46
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 276
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 46
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 320
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 112
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 112
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 640
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 264
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 264
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 584
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 132
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 160
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 200
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-12 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 11 USINAGEM | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 11 USINAGEM | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20014105 | TAMPO ENGR 1368X802X27 MDP-MESA DAKAR/MIAMI 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 28
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20013106 | (2)TRAV.MAIOR 1210X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 56
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20013107 | (3) TRAV.MENOR 610X100X15 MDP-MESA MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 56
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031206 | (3) TRAV MENOR 614(624)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,20 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 132
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031605 | (2)TRAV MAIOR 1342(1352)X100X15 MDP-NOVA YORK 1,60 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 132
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019005 | RIPA 751X70X12 MDF - MESA SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 276
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019601 | (2-5) LATERAL 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 46
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019602 | FUNDO RIPADO 751X546X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 46
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019603 | (3) BASE 572X572X12 MDF - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 23
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20019606 | (1-6) LATERAL RIPADA - MESA SANTIAGO 1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 46
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020002 | (2) FECHAMENTO I 1090X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020003 | (3) FECHAMENTO II 600X295X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020004 | (4) FECHAMENTO III 545X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 320
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020005 | (5) FECHAMENTO IV 453X327X12 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30080009 | (4) MOLDURA 1360X680X12 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 46
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30081507 | (2)PRATO MENOR 582X582X12 MDF-MESA ANCARA /AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 23
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30081508 | (3) PRATO MAIOR 664X664X12 MDF-MESA ANCARA/AMSTERD | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 23
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20013102 | (10)PE MAIOR 760X100 (170) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 112
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20013103 | (4) PE MENOR 760X85 (135) X15 MDF-MIAMI 1,37X0,80 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 112
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20020001 | (1) LATERAL 1180X92X15 MDF - BASE DUBAI | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 640
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 200277101 | PE 730X120(660)X18 (4PCS) MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 480
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 200277102 | BASE 900X450X18 MDF - MESA CATEDRAL II | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 30
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031202 | (4) PE MAIOR 800(818)X100(169)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 264
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031203 | (5) PE MENOR 800(818)X84(138)X15 MDF - NOVA YORK | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 264
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20031607 | TAMPO 1605X905X15 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 33
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30080008 | (1-7) TAMPO 1360X680X15 MDF - MESA AMST. 1,36X1,36 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 46
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20021607 | TAMPO 1605X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 40
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20053007 | TAMPO REDONDO 1035X1035X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 33
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20053407 | TAMPO 1365X905X18 MDF - MESA COM VIDRO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30003405 | TRAVESSA ASSENTO 360X70X18 MDF - C DAKAR/SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006104 | MOLDURA ENCOSTO 445X280X15 MDF - CAD SANTIAGO NEW | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006114 | TRAVESSA LAT DIREITA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006115 | TRAVESSA LAT ESQUERDA 335X70X18 MDF - CD SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052001 | (2-4) TRAVESSA 742X122X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 584
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052002 | (5) BASE MAIOR 542X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 66
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052003 | (6)BASE MENOR 386 (189)X124X25 MDF - MESA ATHENAS CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 132
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052202 | (5) BASE MAIOR 742X124X25 MDF - MESA ATHENAS 1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 80
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 20052203 | (6)BASE MENOR 446(220)X124X25 MDF-MESA ATHENAS1,20 CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 160
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001201 | PE TRASEIRO 980X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001202 | PÉ FRONTAL 441X65(911)X25 MDF (16PÇS) - CAD PÉ INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 200
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30001301 | PE TRASEIRO 920X65(911)X25 MDF (11PCS)- CAD PE INT CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 100
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006101 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) ESQ SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006102 | PE TRAS 880X30(911)X25 MDF (13PC) DIR SANTIAGO NEW CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006112 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25 MDF (DIR) SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30006113 | PE FRONTAL RETO 430X(111)65X25MDF (ESQRD) SANTIAGO CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 30009703 | ESPALDAR 390X40(911)X25 MDF (24) - CADEIRA GRECIA CINAMOMO (RT) | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 50
2026-08-14 | 10367 | M/C 0818 (AMARELO) | 6 PINTURA UV | 2002961 | TAMPO OVAL 1600X900X18 - C/VIDRO PRETO | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | 15
Formulas:
Atraso? = IF([Data Programada]="","",IF(AND([Data Programada]<>"",NOT(OR([Status]="Concluído",[Status]="Concluido")),TODAY()>[Data Programada]),"SIM","NÃO"))

## 6_Paradas
Data Parada | Setor | Máquina/Posto | Motivo da Parada | Tempo Total Parada (min) | Observação | Registrado Em | Usuário | Editado Em | Editado Por
46220 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 300 |  | 46222.7678 | pcp
46223 | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | Falta de programação. | 468 |  | 46223.3914 | pcp
46220 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 528 |  | 46223.3919 | pcp
46223 | 36 PINTURA P.U. | Cabine de Seladora | Falta de peças lixadas | 120 |  | 46224.3317 | pcp
46223 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 - SECCIONADORA 02 (GYBEN 2 ICON FAST SPT125 H115) | Sem programação | 220 |  | 46224.3356 | pcp
46223 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 - SECCIONADORA 02 (GYBEN 2 ICON FAST SPT125 H115) | Abastecimento Empilhadeira | 10 |  | 46224.3361 | pcp
46223 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Pade | Setup | 50 |  | 46224.338 | pcp
46223 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Pade | Treinamento operador | 40 |  | 46224.3385 | pcp
46223 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Serra Fita Automática | Sem programação | 250 |  | 46224.3394 | pcp
46223 | 47 CNC | 47 CNC | Falta de operador | 50 |  | 46224.3415 | pcp
46223 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | Falta de programação | 480 |  | 46224.3431 | pcp
46223 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de programação | 528 |  | 46224.3516 | pcp
46223 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | Falta de mão de obra. Linha 2 | 528 |  | 46224.3542 | pcp
46223 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | Manutenção na régua linha 2 | 60 |  | 46224.3548 | pcp
46223 | 9 COLADEIRAS | 23 - COLADEIRA 01 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 325 |  | 46224.3568 | pcp
46224 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 480 |  | 46224.3574 | pcp
46223 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 528 |  | 46224.3582 | pcp
46223 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | Falta de programação | 234 | Coladeira manual 122 | 46224.3591 | pcp
46223 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de programação | 408 |  | 46224.3607 | pcp
46223 | 10 FURADEIRAS | 21 - FURADEIRA 03 (F400 - CS) | Falta de programação | 260 |  | 46224.3614 | pcp
46223 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de programação | 245 |  | 46224.3625 | pcp
46223 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de programação | 371 |  | 46224.3649 | pcp
46223 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 275 |  | 46224.3917 | pcp
46224 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | Falta de peças lixadas. | 60 |  | 46225.3515 | pcp
46224 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Serra fita | Falta de programação | 60 |  | 46225.3538 | pcp
46224 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Pade | Setup | 70 |  | 46225.3541 | pcp
46224 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Pade | Treinamento operador | 60 |  | 46225.3544 | pcp
46224 | 56 COPIADORA | 75 - COPIADORA (VMR DALMAQ FC MOD SERIE 338) | Falta de programação | 220 |  | 46225.3557 | pcp
46224 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de peças | 250 |  | 46225.3592 | pcp
46224 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de peças | 272 |  | 46225.362 | pcp
46224 | 10 FURADEIRAS | 21 - FURADEIRA 03 (F400 - CS) | Falta de peças | 180 |  | 46225.3625 | pcp
46225 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de peças | 320 |  | 46225.3629 | pcp
46224 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de peças | 195 |  | 46225.3634 | pcp
46224 | 9 COLADEIRAS | 23 - COLADEIRA 01 (MOD CBN 50T) | Falta de peças | 335 |  | 46225.3655 | pcp
46224 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de peças | 180 |  | 46225.3659 | pcp
46224 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | Mão de obra direcionada para outro setor. | 360 |  | 46225.3683 | pcp
46224 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 75 |  | 46225.373 | pcp
46225 | 36 PINTURA P.U. | Cabines | Falta de peças lixadas | 52 |  | 46226.33 | pcp
46225 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Serra fita automática | Serra sem corte. Pcm acompanhou. | 22 |  | 46226.3314 | pcp
46225 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Pade | Treinamento com operador | 120 |  | 46226.3324 | pcp
46225 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de peças | 120 |  | 46226.3343 | pcp
46225 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | Linha 2 parada, falta de mão de obra | 250 |  | 46226.3431 | pcp
46225 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de peças | 528 |  | 46226.3459 | pcp
46225 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de peças | 232 |  | 46226.3469 | pcp
46225 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de peças | 360 |  | 46226.3473 | pcp
46225 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de peças | 360 |  | 46226.3477 | pcp
46225 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Utilização de mão de obra em outro setor | 60 |  | 46226.3484 | pcp
46225 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Manutenção | 25 | Ajuste de roletes | 46226.3507 | pcp
46225 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 25 | Troca de cor | 46226.3511 | pcp
46224 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 528 |  | 46226.6563 | pcp
46225 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | FALTA DE INSUMOS | 40 |  | 46226.6567 | pcp
46226 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | FALTA DE INSUMOS | 240 |  | 46226.657 | pcp
46226 | 36 PINTURA P.U. | Cabine pintura | Falta de peças seladas | 30 |  | 46227.3425 | pcp
46226 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Setup | 118 |  | 46227.3433 | pcp
46226 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Acompanhando a ineficiência da serra da serra fita | 60 |  | 46227.3441 | pcp
46226 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Ineficiência da serra de corte | 60 |  | 46227.3445 | pcp
46226 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Falta de peças | 40 |  | 46227.3448 | pcp
46226 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 55 | Duas troca de cor | 46227.3477 | pcp
46226 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Troca de rolo | 25 | Filmagem | 46227.3481 | pcp
46226 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | Manutenção | 70 | Pistola de cola ineficiente | 46227.3522 | pcp
46226 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | Falta de mão de obra | 165 | Linha 2 | 46227.3553 | pcp
46226 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 528 |  | 46227.3573 | pcp
46226 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de programação | 178 |  | 46227.3579 | pcp
46226 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de programação | 528 |  | 46227.3583 | pcp
46227 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | Falta de programação | 240 |  | 46230.311 | pcp
46227 | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | Falta de programação | 165 |  | 46230.3116 | pcp
46227 | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | Aguardando insumos | 240 |  | 46230.3132 | pcp
46227 | 36 PINTURA P.U. | 36 PINTURA P.U. | Limpeza | 30 |  | 46230.3221 | pcp
46230 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | Falta de programação | 360 |  | 46230.3236 | pcp
46227 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Setup | 92 |  | 46230.326 | pcp
46227 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Revezamento de almoço | 72 |  | 46230.3268 | pcp
46227 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | Manutenção | 295 | Bomba de cola ineficiente | 46230.3381 | pcp
46227 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | Falta de operador | 240 |  | 46230.3418 | pcp
46227 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | Falta de peças | 160 |  | 46230.3432 | pcp
46227 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 528 |  | 46230.3441 | pcp
46227 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de programação | 260 |  | 46230.3447 | pcp
46227 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de programação | 386 |  | 46230.3459 | pcp
46227 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de programação | 120 |  | 46230.3462 | pcp
46227 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Manutenção | 20 | Ajuste rolete | 46230.3574 | pcp
46227 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Limpeza | 30 |  | 46230.3678 | pcp
46227 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | Limpeza | 30 |  | 46230.3681 | pcp
46227 | 9 COLADEIRAS | 9 COLADEIRAS | Limpeza | 30 |  | 46230.3683 | pcp
46227 | 10 FURADEIRAS | 10 FURADEIRAS | Limpeza | 30 |  | 46230.3685 | pcp
46227 | 47 CNC | 47 CNC | Limpeza | 30 |  | 46230.3688 | pcp
46227 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | Limpeza | 30 |  | 46230.3691 | pcp
46227 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | Limpeza | 30 |  | 46230.3698 | pcp
46227 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | Limpeza | 30 |  | 46230.3705 | pcp
46230 | 36 PINTURA P.U. | Cabines | Empilhamento de peças | 65 | Telinha | 46231.316 | pcp
46230 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de peças | 528 | Lote cadeira santiago | 46231.3182 | pcp
46230 | 8 EMBALAGEM | 8 EMBALAGEM | Falta de programação | 528 | Linha 2 | 46231.3228 | pcp
46230 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de peças | 380 |  | 46231.3245 | pcp
46230 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de peças | 225 |  | 46231.3248 | pcp
46230 | 10 FURADEIRAS | 21 - FURADEIRA 03 (F400 - CS) | Falta de peças | 528 |  | 46231.3252 | pcp
46230 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de peças | 210 |  | 46231.3258 | pcp
46230 | 9 COLADEIRAS | 23 - COLADEIRA 01 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 240 |  | 46231.3277 | pcp
46231 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 310 |  | 46231.3282 | pcp
46230 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | Falta de programação | 146 |  | 46231.3307 | pcp
46230 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Setup | 177 |  | 46231.3315 | pcp
46230 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Revezamento | 72 | Revezou almoço Pade | 46231.3328 | pcp
46230 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Falta de peças | 60 |  | 46231.3331 | pcp
46230 | 56 COPIADORA | 75 - COPIADORA (VMR DALMAQ FC MOD SERIE 338) | Falta de programação | 528 |  | 46231.3345 | pcp
46230 | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 345 |  | 46231.3377 | pcp
46230 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 528 |  | 46231.3382 | pcp
46231 | 17 COSTURA | 17 COSTURA | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 265 |  | 46232.3221 | pcp
46231 | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 190 |  | 46232.3224 | pcp
46231 | 36 PINTURA P.U. | Cabine seladora e cabine pintura | Manutenção | 60 | Aumento da cabine de pintura | 46232.3443 | pcp
46231 | 36 PINTURA P.U. | Cabine seladora e cabine pintura | Empilhamento de peças | 45 | Telinha cadeira santiago | 46232.3448 | pcp
46231 | 56 COPIADORA | 75 - COPIADORA (VMR DALMAQ FC MOD SERIE 338) | Falta de programação | 348 |  | 46232.3457 | pcp
46231 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Setup | 150 |  | 46232.3466 | pcp
46231 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Falta de programação | 160 |  | 46232.348 | pcp
46231 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | Falta de programação | 35 |  | 46232.3495 | pcp
46231 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de programação | 375 |  | 46232.3504 | pcp
46231 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | Falta de peças | 230 |  | 46232.3523 | pcp
46231 | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | Falta de peças | 35 |  | 46232.3529 | pcp
46231 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | Falta de programação | 180 | Trabalhando na embalagem | 46232.3548 | pcp
46231 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 360 |  | 46232.3561 | pcp
46231 | 9 COLADEIRAS | 23 - COLADEIRA 01 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 165 |  | 46232.3564 | pcp
46231 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de programação | 240 |  | 46232.3579 | pcp
46231 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de programação | 170 |  | 46232.3581 | pcp
46231 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de programação | 180 |  | 46232.3584 | pcp
46231 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 100 | 4 troca de cor | 46232.3624 | pcp
46232 | 36 PINTURA P.U. | Cabine pintura | Término da montagem da cabine | 40 |  | 46233.3311 | pcp
46232 | 47 CNC | 47 CNC | Manutenção | 15 |  | 46233.3373 | pcp
46232 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Falta de peças | 180 |  | 46233.3378 | pcp
46233 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Revezamento | 72 | Revezamento pade | 46233.338 | pcp
46232 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | Atraso abastecimento chapa | 15 | Empilhadeira | 46233.3417 | pcp
46232 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | Atraso no abastecimento de chapa | 25 | Empilhadeira | 46233.3427 | pcp
46232 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de programação | 258 |  | 46233.3442 | pcp
46232 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de operador | 268 |  | 46233.3446 | pcp
46232 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de operador | 135 |  | 46233.345 | pcp
46232 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 145 |  | 46233.3475 | pcp
46232 | 9 COLADEIRAS | Coladeira manual | Falta de peças | 528 |  | 46233.3482 | pcp
46232 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 35 | Duas troca de cor | 46233.3525 | pcp
46232 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Cavilhando | 85 |  | 46233.3699 | pcp
46232 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | Manutenção | 15 | Problema na pistola de cola | 46233.3703 | pcp
46232 | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | Falta de peças | 155 |  | 46233.3707 | pcp
46233 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | SETUP | 55 | DUAS TROCA DE CORES | 46234.3435 | pcp
46233 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 528 |  | 46234.3441 | pcp
46233 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 385 |  | 46234.3444 | pcp
46233 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | FALTA DE PROGRAMAÇÃO | 528 |  | 46234.3448 | pcp
46233 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | MANUTENÇÃO | 40 | INEFICIÊNCIA PISTOLA DE COLA | 46234.3452 | pcp
46233 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | FALTA DE PEÇAS | 55 |  | 46234.3456 | pcp
46233 | 36 PINTURA P.U. | CABINES | FALTA DE PEÇAS | 45 | PEÇAS LIXADAS | 46234.346 | pcp
46233 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | SETUP | 100 | DUAS REGULAGENS | 46234.3463 | pcp
46233 | 46 SECCIONADORA 1 | 46 SECCIONADORA 1 | MANUTENÇÃO | 30 | PRENSOR TORTO | 46234.3468 | pcp
46233 | 50 SECCIONADORA 2 | 50 SECCIONADORA 2 | ABASTECIMENTO | 25 | ATRASO ABASTECIMENTO DE CHAPAS | 46234.3472 | pcp
46234 | 36 PINTURA P.U. | Cabine de pintura | Empilhamento de peças | 30 |  | 46237.3295 | pcp
46234 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Setup | 50 |  | 46237.3318 | pcp
46234 | 47 CNC | 47 CNC | Atraso de abastecimento | 15 |  | 46237.3341 | pcp
46234 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de peças | 120 |  | 46237.3355 | pcp
46234 | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | Falta de peças | 40 |  | 46237.337 | pcp
46234 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de programação | 528 |  | 46237.3385 | pcp
46234 | 9 COLADEIRAS | 23 - COLADEIRA 01 (MOD CBN 50T) | Limpeza | 15 |  | 46237.3392 | pcp
46234 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de programação | 240 |  | 46237.3402 | pcp
46234 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Falta de operador | 120 |  | 46237.3407 | pcp
46234 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de operador | 210 |  | 46237.341 | pcp
46234 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 50 | Duas troca de cores | 46237.366 | pcp
46234 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Manutenção | 20 |  | 46237.3662 | pcp
46234 | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | Falta de insumos | 180 | aguardando tecido | 46237.3722 | pcp
46237 | 36 PINTURA P.U. | Cabine de pintura | Montagem de peças | 30 |  | 46238.3158 | pcp
46237 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Revezamento de almoço | 72 |  | 46238.3197 | pcp
46237 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 - SECCIONADORA 02 (GYBEN 2 ICON FAST SPT125 H115) | Abastecimento | 27 |  | 46238.3229 | pcp
46237 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de operador | 528 |  | 46238.3301 | pcp
46237 | 10 FURADEIRAS | 21 - FURADEIRA 03 (F400 - CS) | Falta de operador | 528 |  | 46238.3305 | pcp
46237 | 9 COLADEIRAS | Coladeira manual | Sem programação | 150 |  | 46238.3336 | pcp
46237 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Sem programação | 388 |  | 46238.3344 | pcp
46237 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | Falta de peças | 30 |  | 46238.3377 | pcp
46237 | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | Falta de peças | 100 |  | 46238.347 | pcp
46237 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de peças | 180 |  | 46238.3527 | pcp | 46238.3927 | pcp
46237 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 25 | Troca de cor | 46238.3532 | pcp
46238 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Setup | 160 | Regulagem | 46239.3206 | pcp
46238 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 - SECCIONADORA 02 (GYBEN 2 ICON FAST SPT125 H115) | Abastecimento | 10 |  | 46239.3231 | pcp
46238 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Sem programação | 220 |  | 46239.3287 | pcp
46238 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Sem operador | 528 |  | 46239.3291 | pcp
46238 | 9 COLADEIRAS | Coladeira manual | Sem programação | 300 |  | 46239.3324 | pcp
46238 | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | Falta de peças | 90 |  | 46239.3398 | pcp
46238 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de peças | 465 |  | 46239.3419 | pcp
46238 | 49 COLA DE ESPUMA | 49 COLA DE ESPUMA | Falta de peças | 480 |  | 46239.3449 | pcp
46238 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 50 | Troca de cor | 46239.3544 | pcp
46239 | 56 COPIADORA | 56 COPIADORA | Falta de peças | 348 |  | 46240.3054 | pcp
46239 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 124 - PADE (VELOX - CNC 5 - EIXOS) | Setup | 41 | Regulagem | 46240.3061 | pcp
46239 | 60 USINAGEM AUTOMATIZADA | 96 - SERRAFITA AUTO (YOWCHERNEG YC-025 2220103) | Revezamento de almoço | 72 |  | 46240.3065 | pcp
46239 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 - SECCIONADORA 02 (GYBEN 2 ICON FAST SPT125 H115) | Abastecimento | 10 |  | 46240.3086 | pcp
46239 | 50 SECCIONADORA 2 | 11 - SECCIONADORA 02 (GYBEN 2 ICON FAST SPT125 H115) | Sem programação | 60 |  | 46240.309 | pcp
46239 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 - SECCIONADORA 01 (GYBEN SMART SPT N910689) | Abastecimento | 18 |  | 46240.3093 | pcp
46239 | 46 SECCIONADORA 1 | 10 - SECCIONADORA 01 (GYBEN SMART SPT N910689) | Sem programação | 100 |  | 46240.3099 | pcp
46239 | 10 FURADEIRAS | 65 - FURADEIRA 04 (F400 - T) | Falta de operador | 528 |  | 46240.3119 | pcp
46239 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Falta de operador | 210 |  | 46240.3124 | pcp
46239 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Falta de operador | 528 |  | 46240.3167 | pcp
46239 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | Em outro setor | 348 |  | 46240.3181 | pcp
46239 | 32 TAPEÇARIA | 32 TAPEÇARIA | Falta de peças | 160 |  | 46240.3202 | pcp
46239 | 33 MONTAGEM CADEIRA | 33 MONTAGEM CADEIRA | Falta de peças | 463 |  | 46240.3272 | pcp
46239 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 25 | Troca de cor | 46240.3314 | pcp
46239 | 36 PINTURA P.U. | Cabine de pintura pu | Falta de operador | 120 |  | 46240.3327 | pcp
46239 | 34 CORTE DE TECIDO | 34 CORTE DE TECIDO | SEM PROGRAMAÇÃO | 468 |  | 46240.3509 | pcp
46240 | 56 COPIADORA | 75 - COPIADORA (VMR DALMAQ FC MOD SERIE 338) | Manutenção | 60 |  | 46241.3156 | pcp
2026-08-06 | 10 FURADEIRAS | 22 - FURADEIRA 01 (DL 22-11 12/06) | Sem operador | 528 |  | 2026-08-07 07:44 | pcp
2026-08-06 | 10 FURADEIRAS | 20 - FURADEIRA 02 (F500 - B) | Sem operador | 195 |  | 2026-08-07 07:45 | pcp
2026-08-06 | 9 COLADEIRAS | 23 - COLADEIRA 01 (MOD CBN 50T) | STAND BY | 120 | Equipe foi operar a coladeira 24 | 2026-08-07 07:51 | pcp | 2026-08-07 09:15 | pcp
2026-08-06 | 9 COLADEIRAS | 24 - COLADEIRA 02 (MOD CBN 50T) | Sem programação | 408 |  | 2026-08-07 07:52 | pcp | 2026-08-07 09:11 | pcp
2026-08-06 | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | 58 FABRICAÇÃO EMBALAGEM | Em outro setor | 300 |  | 2026-08-07 07:53 | pcp
2026-08-06 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Setup | 45 | Troca de cor | 2026-08-07 08:15 | pcp | 2026-08-07 09:13 | pcp
2026-08-06 | 6 PINTURA UV | 6 PINTURA UV | Manutenção | 20 |  | 2026-08-07 08:19 | pcp

## LOG_IMPORTACAO
tipo | arquivo | lotes | codigo_peca | setor_pdf | setor_excel | confianca | mensagem
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30006115 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 20052001 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 20052002 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 20052003 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 20052202 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 20052203 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30001201 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30001202 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30001301 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30006101 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30006102 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30006112 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30006113 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 30009703 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 2002961 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.
ALERTA_SETOR | UV - 10367.pdf | 10367 | 2002961 |  | SEM_SETOR | 0 | Setor abaixo da confiança mínima. Foi gravado o texto original do PDF; conferir manualmente.